## 改善經費申請表
111年度公立國民中小學消防檢查申報缺失改善經費申請表
學校名稱：花蓮縣 國民 學 學校編號：
項次	項目	細項	規格	單位	數量	單價	複價	備註

一

		第一項 需求經費總計
二

		第二項 需求經費總計
三

		第三項 需求經費總計
第一項 至 第三項 全數 需求經費總計

承辦人 總務主任 會(主)計 校長

附記：	1.本表請先行以電腦檔案製作，經計算彙整統計無誤後，於校內依程序簽核。
	2.經費申請表格倘有不足部份，請自行延伸。
	3.本申請表俟學校相關人員核章後，逕送本府教育處設施科彙整。

## 申請表範例
範例
111年度公立國民中小學消防檢查申報缺失改善經費申請表
學校名稱：花蓮縣◎◎國民◎學 學校編號：南200
項次	項目	細項	規格	單位	數量	單價	複價	備註

一	室內消防箱修復	消防水帶	13mmｘ15m	條	5	400	2,000	整條更新
		瞄子	13mm	只	1	500	500	補充新品
		火警標示燈	DC24V 0.11A	具	3	50	150	整組汰換
		火警發信機	P型1級室內用	具	2	200	400	整組汰換
		火警警鈴	6" DC24V	具	1	200	200	整組汰換
		馬達啟動燈	LED燈泡	只	4	30	120	零件汰換
		第一項 需求經費總計					3,370
二	標示及照明燈具	出口標示燈	10WX2 220V	盞	3	400	1,200	整組汰換
		避難方向指示燈	10WX2 110V	盞	2	400	800	整組汰換
		緊急照明燈	PL13W 6V4Ah	盞	10	350	3,500	整組汰換
		燈管	10W	支	5	25	125	零件汰換
		燈管	PL13W	支	7	30	210	零件汰換
		蓄電池	4.8V 700mAh	只	4	150	600	零件汰換
		蓄電池	6V4Ah	只	3	150	450	零件汰換
		第二項 需求經費總計					6,885
三	滅火器維修	ABC乾粉換藥	手提式10P	具	15	350	5,250	換藥加壓
		ABC乾粉換藥	手提式20P	具	10	400	4,000	換藥加壓
		ABC乾粉換藥	懸吊式10lb	具	3	400	1,200	換藥加壓
		滅火器汰換	手提式20P	具	2	800	1,600	整具更新
		皮管換修	手提式滅火器	條	1	150	150	零件汰換
		CO2填充	手提式20P	具	1	600	600	CO2加壓
		第三項 需求經費總計					12,800
第一項 至 第三項 全數 需求經費總計					23,055	含工料及稅
	○○○		○○○			○○○		○○○
承辦人 總務主任 會(主)計 校長

附記：	1.本表請先行以電腦檔案製作，經計算彙整統計無誤後，於校內依程序簽核。
	2.經費申請表格倘有不足部份，請自行延伸。
	3.本申請表俟學校相關人員核章後，逕送本府教育處設施科彙整。

## 結報表範例
花蓮縣政府教育處補助(委辦)經費結報表 / 附表二
學校名稱：
計畫(活動)名稱：
會計子目代碼:
教育處核定函日期文號：
計畫期程：
計畫完成日期：
經費項目	核定數			實支數			傳票號碼
	數量	單價	小計	數量	單價	小計
一、室內消防箱修復
消防水帶	5	400	2,000	5	390	1,950	97支5號
瞄子	1	500	500	1	525	525	97支5號
火警標示燈	3	50	150	3	55	165	97支5號
火警發信機	2	200	400	2	205	410	97支5號
火警警鈴	1	200	200	1	200	200	97支5號
馬達啟動燈	4	30	120	4	30	120	97支5號
二、標示及照明燈具
出口標示燈	3	400	1,200	3	400	1,200	97支5號
避難方向指示燈	2	400	800	2	400	800	97支5號
緊急照明燈	10	350	3,500	10	350	3,500	97支5號
燈管	5	25	125	5	25	125	97支5號
燈管	7	30	210	7	25	175	97支5號
蓄電池	4	150	600	4	155	620	97支5號
蓄電池	3	150	450	3	155	465	97支5號
三、滅火器維修
ABC乾粉換藥	15	350	5,250	15	330	4,950	97支5號
ABC乾粉換藥	10	400	4,000	10	380	3,800	97支5號
ABC乾粉換藥	3	400	1,200	3	380	1,140	97支5號
滅火器汰換	2	800	1,600	2	750	1,500	97支5號
皮管換修	1	150	150	1	100	100	97支5號
CO2填充	1	600	600	1	650	650	97支5號
總計			23,055			22,395

結餘款繳回數
契約罰鍰
工程督導費
承辦單位：		會計單位：				校長：
填表說明：
1.本表請附本府核定函影本，以利逐案控管經費。
2.本表「核定(撥)數」及「實支數」請填寫該項目之總額。
3.本表一式4份，請於活動/計畫辦理結束後二十日內查填，函送2份到本府教育處辦理核銷，
正本2份留學校備查（1份由學校承辦人存查、1份交學校會計單位存查）。
4.「結餘款繳回數」指教育處核撥款項尚有結餘，請依規定繳回，不得挪為他用。如有契約
罰鍰及工程督導費等請一併繳回。
5.本表請由各校業務承辦單位填報後，再由會計人員會核。
注意事項：本表經查倘有填報不實或未填報者，追究相關人員責任。

## 經費結報表
花蓮縣政府教育處補助(委辦)經費結報表 / 附表二
學校名稱：
計畫(活動)名稱：
會計子目代碼:
教育處核定函日期文號：
計畫期程：
計畫完成日期：
經費項目	核定數			實支數			傳票號碼
	數量	單價	小計	數量	單價	小計
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
總計			-			-	-

結餘款繳回數
契約罰鍰
工程督導費
承辦單位：		會計單位：				校長：
填表說明：
1.本表請附本府核定函影本，以利逐案控管經費。
2.本表「核定(撥)數」及「實支數」請填寫該項目之總額。
3.本表一式4份，請於活動/計畫辦理結束後二十日內查填，函送2份到本府教育處辦理核銷，
正本2份留學校備查（1份由學校承辦人存查、1份交學校會計單位存查）。
4.「結餘款繳回數」指教育處核撥款項尚有結餘，請依規定繳回，不得挪為他用。如有契約
罰鍰及工程督導費等請一併繳回。
5.本表請由各校業務承辦單位填報後，再由會計人員會核。
注意事項：本表經查倘有填報不實或未填報者，追究相關人員責任。