## 工作表1
工程列管會報執行進度表
序號 | 計畫 | 學校 | 計畫名稱 | 委託設計 |  | 工程 | [10 empty] | 備註
|  |  |  | 委託設計日期 | 設計監造單位 | 辦理公告 | 決標日期 | 開工日期 | 施工廠商 | 工期 | 施工25% | 施工50% | 施工75% | 完工 | 驗收 | 核結
1 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次) | 豐濱國中 | 活動中心舞台牆壁及屋頂部分漏水整修工程 | 預定完成日期:110/10/30 | 頂程工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 待工程款核定後進行工程發包
|  | 豐濱國小 |  | 實際完成日期:110/10/30 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
2 | 110年度國中小校舍耐震補強工程 | 豐濱國中 | 110年度國中小校舍耐震補強工程 | 預定完成日期: | 巍宏工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期:5/14 | 預定完成日期:110/6/1 | 預定完成日期: | 承太營造有限公司 | 120 | 預定完成日期:110/9/6 | 預定完成日期:110/10/11 | 預定完成日期:110/10/25 | 預定完成日期:110/11/18 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 至111/2/10因天候尚無法完成屋頂防水工程部分，另已完成變更設計行政流程，待辦理變更設計之更換17樘門與擋土牆工程。
|  | 豐濱國小 |  | 實際完成日期:109.11.19 |  | 實際完成日期:110/5/21 | 實際完成日期:110/6/22 | 實際完成日期:110/7/15 |  |  | 實際完成日期:110/9/28 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 110/11/30 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
3 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫(第三次) | 豐濱國中 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫(第三次) | 預定完成日期: | 巍宏工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期:已審查通過，待工程款核定後才能辦理 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 待工程款核定後進行工程發包
|  | 豐濱國小 | 行政大樓 | 實際完成日期:109.12.18 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
4 | 110年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 豐濱國中 | 110年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期:5/24開標，5/26評審 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:110/6/24 | 預定完成日期:110/7/1 | 預定完成日期:110/7/4 | 勝全土木包工業 | 30 | 預定完成日期:110/8/8 | 預定完成日期:110/8/22 | 預定完成日期:110/8/30 | 預定完成日期:110/9/1 | 預定完成日期: | 預定完成日期:110/10/30 | 111/1/6已送教育處核結
|  |  |  | 實際完成日期:110/5/27 |  | 實際完成日期:110/7/14 | 實際完成日期:110/7/21 | 實際完成日期:110/7/27 |  |  | 實際完成日期:110/8/2 | 實際完成日期:110/8/16 | 實際完成日期:110/8/24 | 實際完成日期:110/9/1 | 實際完成日期:110/10/6 | 實際完成日期:111/1/6
5 | 109年度改善無障礙校園環境計畫 | 富里國中 | 109年度改善無障礙校園環境計畫 | 預定完成日期:109.11.15 | 吳金龍建築師事務所 | 預定完成日期:109.11.15 | 預定完成日期:109.12.5 | 預定完成日期:110.03.15 | 昱陽營造有限公司 | 300日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 實際完成日期: | 雜照申請核發中
|  |  |  | 實際完成日期:109.11.15 |  | 實際完成日期:109.11.23 | 實際完成日期:109.12.15 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 預定完成日期:
6 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次) | 富里國中 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次) | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
7 | 110年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫(第二次) | 富里國中 | 110年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫(第二次) | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
8 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 | 富里國中 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
9 | 110年度改善教學環境及設施設備 | 富里國中 | 宿舍整修工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
10 | 111年度耐震補強工程 | 長良國小 | 111年度耐震補強工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 工程標於7/6第一次開標因未達法定家數而流標，7/8辦理第二次公告，預計7/13下午4時辦理第二次開標
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
11 | 110年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 長良國小 | 110年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期:110.6.15 |  | 預定完成日期:110.7.10 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 預定完成日期:110.6.15 |  | 預定完成日期:110.7.10 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
12 | 110年度改善教學環境及設施設備 | 鶴岡國小 | 文化生活教室改善工程 | 預定完成日期:110.06.04 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:110.07.03 | 預定完成日期:110.08.10 | 預定完成日期:110.09.10 | 邑聖土木包工業 | 60日曆天 | 預定完成日期:110.09.25 | 預定完成日期:110.10.10 | 預定完成日期:110.10.25 | 預定完成日期:110.11.09 | 預定完成日期:110.11.16 | 預定完成日期:110.12.16
|  |  |  | 實際完成日期:110.06.04 |  | 實際完成日期:110.07.03 | 實際完成日期:110.08.10 | 實際完成日期:110.09.10 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
13 | 110年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 萬榮國中 | 110年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
14 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次) | 太昌國小 | 太昌國小校舍防水隔熱改善工程(工程階段) | 預定完成日期:110.11.30 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
15 | 體育設施(教育部) | 太昌國小 | 國民中小學設置半戶外球場計畫 | 預定完成日期: | 劉經緯建築師事務所 | 預定完成日期:109.4.10 | 預定完成日期:109.05.15 | 預定完成日期:109.07.20 | 承太營造有限公司 | 120日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:110.10.15 | 預定完成日期:110.11.15 | 預定完成日期:110.12.15
|  |  |  | 實際完成日期:109.1.6 |  | 實際完成日期:109.05.04 | 實際完成日期:109.05.18 | 實際完成日期:110.01.01 |  |  | 實際完成日期:110.03.08 | 實際完成日期:110.05.10 | 實際完成日期:110.08.05 | 實際完成日期:110.10.21 | 實際完成日期:110.11.12 | 實際完成日期:
16 | 110年度國中小校舍耐震補強工程 | 太昌國小 | 110年度國中小校舍耐震補強工程 | 預定完成日期: | 鹿島工程技術顧問股份有限公司 | 預定完成日期:111.1.30 | 預定完成日期:111.2.28 | 預定完成日期:111.3.15 |  | 120日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:109.06.18 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
17 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫 | 明廉國小 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫 | 預定完成日期: | 恩旭工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 丙子營造有限公司 | 100日曆天 | 預定完成日期:110.01.26 | 預定完成日期:110.03.18 | 預定完成日期:110.03.31 | 預定完成日期:110.04.06 | 預定完成日期: | 預定完成日期:110.5.14 | 已結案
|  | 明廉國小 | 行政大樓 | 實際完成日期:109.08.07 |  | 實際完成日期:109.11.16 | 實際完成日期:109.12.15 | 實際完成日期:109.12.28 |  |  | 實際完成日期:110.01.26 | 實際完成日期:110.03.18 | 實際完成日期:110.03.31 | 實際完成日期:110.04.07 | 實際完成日期:110.4.26 | 實際完成日期:110.6.18
18 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫(第三次) | 明廉國小 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫(第三次) | 預定完成日期: | 黃亮熹建築師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 本案工程款尚未核定。
|  | 明廉國小 | 行政大樓 | 實際完成日期:109.12.10 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
19 | 110年度改善無障礙校園環境計畫 | 明廉國小 | 110年度改善無障礙校園環境計畫 | 預定完成日期:110.5.25 | 王正義建築師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期:110.07.07 | 預定完成日期:110.08.11 | 丙子營造有限公司 | 120日曆天 | 預定完成日期:110.10.25 | 預定完成日期:110.11.20 | 預定完成日期:110.12.05 | 預定完成日期:110.12.20 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 1.工程6/24第1次上網，7/7流標，7/8第2次上網，預定7/14第2次開標。 2.本案因9-10月颱風及影響幼兒園教學，展期21日。 3.本案業已竣工，待電梯建照申請合格後驗收。
|  | 明廉國小 |  | 實際完成日期:110.5.25 |  | 實際完成日期:110.6.24 | 實際完成日期:110.7.14 | 實際完成日期:110.08.11 |  |  | 實際完成日期:110.10.25 | 實際完成日期:110.11.28 | 實際完成日期:110.12.15 | 實際完成日期:111.01.12 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
20 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫 | 中正國小 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫 | 預定完成日期:109.06.05 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109.8.1 | 預定完成日期:109.8.31 | 預定完成日期:110.01.01 | 金源土木包工業 | 75日曆天 | 預定完成日期:110.01.25 | 預定完成日期:110.02.20 | 預定完成日期:110.03.13 | 預定完成日期:110.04.02 | 預定完成日期:110.04.22 | 預定完成日期:110.05.20 | 本案已於109年12月2日決標於金源土木包工業，預計於110年1月份辦理開工。
|  | 中正國小 | 行政大樓 | 實際完成日期:109.06.05 |  | 實際完成日期:109.11.24 | 實際完成日期:109.12.02 | 實際完成日期:110.01.07 |  |  | 實際完成日期:110.01.25 | 實際完成日期:110.02.20 | 實際完成日期:110.03.13 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
21 | 111年度幼兒園新設園工程 | 中正國小 | 111年度幼兒園新設園工程 | 預定完成日期:111.03.02 | 許嘉勇建築師事務所 | 預定完成日期:111.03.20 | 預定完成日期:111.03.26 | 預定完成日期:111.04.01 |  |  | 預定完成日期:111.04.07 | 預定完成日期:111.04.15 | 預定完成日期:111.04.23 | 預定完成日期:111.04.30 | 預定完成日期:111.05.10 | 預定完成日期:111.05.31 | 本案尚待=花蓮縣政府建管科回復使用執照進度，預計2/11前未回覆，即啟動備案。
|  | 中正國小 |  | 實際完成日期:111.03.02 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
22 | 110年1024地震災後復建工程 | 中正國小 | 110年1024地震災後復建工程 | 預定完成日期:110.11.19 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:110.11.26 | 預定完成日期:110.12.03 | 預定完成日期:110.12.11 | 金源土木包工業 | 45日曆天 | 預定完成日期:110.12.21 | 預定完成日期:111.01.02 | 預定完成日期:111.01.13 | 預定完成日期:1110.01.24 | 預定完成日期:111.01.11 | 預定完成日期:111.02.09
|  | 中正國小 |  | 實際完成日期:110.11.26 |  | 實際完成日期:110.11.26 | 實際完成日期:110.12.03 | 實際完成日期:110.12.15 |  |  | 實際完成日期:11012.15 | 實際完成日期:110.12.23 | 實際完成日期:110.12.27 | 實際完成日期:111.01.05 | 實際完成日期:111.01.19 | 實際完成日期:111.02.09
23 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次-規劃設計) | 中正國小 | 「中正國小活動中心防水隔熱工程」委託規劃設計技術服務 | 預定完成日期:110.10.19 | 合土木技師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 中正國小 |  | 實際完成日期:110.10.19 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
24 | 110年度改善無障礙校園環境計畫 | 明禮國小 | 110年度改善無障礙校園環境計畫 | 預定完成日期:110.05.28 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:110.06.16 | 預定完成日期:110.06.22 | 預定完成日期:110.06.28 | 佳乘土木包工業 | 60日曆天 | 預定完成日期:110.07.29 | 預定完成日期:110.07.31 | 預定完成日期:110.08.08 | 預定完成日期:110.08.26 | 預定完成日期:110.08.31 | 預定完成日期:110.09.30 | 111.01.11報府核結(經費結報表、成果報告、行動不便者設施設備勘檢表)
|  |  |  | 實際完成日期:110.05.28 |  | 實際完成日期:110.06.16 | 實際完成日期:110.06.22 | 實際完成日期:110.06.28 |  |  | 實際完成日期:110.07.29 | 實際完成日期:110.07.31 | 實際完成日期:110.08.08 | 實際完成日期:110.08.27 | 實際完成日期:110.08.31 | 實際完成日期:111.01.11
25 | 體育設施(教育部) | 東竹國小 | 國民中小學設置半戶外球場計畫 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
26 | 111年度幼兒園增班工程 | 東竹國小 | 111年度幼兒園增班工程 | 預定完成日期:111.01.25 | 立康工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 111.03.11 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 玉東國中 |  | 實際完成日期:111.01.25 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
27 | 110年度幼兒園充實及改善教學環境設施設備 | 東竹國小 | 110年度幼兒園充實及改善教學環境設施設備 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 玉東國中 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
28 | 110年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫(第二次) | 東竹國小 | 110年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫(第二次) | 預定完成日期: |  | 預定完成日期:111.01.03 | 預定完成日期:111.1.11 | 預定完成日期:111.02.08 | 楦易土木包工業 | 45日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:111.03.24 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 玉東國中 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:111.01.03 | 實際完成日期:111.1.11 | 實際完成日期:111.02.08 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
29 | 110年度改善教學環境及設施設備 | 東竹國小 | 中庭廣場環境改善工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 目前第五標流標，已開減項會議，目前跟建築師進行討論減項後，再進行第二輪第一次招標
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
30 | 111年度耐震補強工程 | 立山國小 | 111年度耐震補強工程 | 預定完成日期:110.09.03 | 翔威工程顧問有限公司 | 預定完成日期:110.12.30 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 2/15教育處召開校舍補強-規劃設計行政審查會議，決議要追加預算，增加本校耐震補強經費至3,355,437元，比原先核定金額高出約76萬，已於2/25函文教育處，待國震中心核定後本校金額後即刻辦理工程招標。
|  |  |  | 實際完成日期:110.08.31 |  | 實際完成日期:110.12.01 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
31 | 體育設施(前瞻) | 立山國小 | 風雨球場 | 預定完成日期:108.07.05 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:108.11.01 | 預定完成日期:108.11.20 | 預定完成日期:109.01.20 | 鑫盈興營造有限公司 | 120日曆天 | 預定完成日期:109.03.09 | 預定完成日期:109.04.22 | 預定完成日期:109.06.04 | 預定完成日期:108.07.20 | 預定完成日期:109.07.30 | 預定完成日期:109.08.20 | 本校風雨球場興建工程案因前監造單位撤銷開業並已終止合約，施工單位也在合約終止當日停工，在停工前的進度為13.8%，新的設計監造單位由新成建築師事務所得標，2/14簽訂契約，目前正在建管科辦理變更設計人等相關程序，以利本工程盡快復工。
|  |  |  | 實際完成日期:108.07.05 |  | 實際完成日期:108.11.05 | 實際完成日期:108.12.17 | 實際完成日期:110.12.06 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
32 | 110年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫(第二次) | 立山國小 | 110年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫(第二次) | 預定完成日期:110.12.17 | 雅堂室內設計 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 雲科大3/1已審查完圖說與估價單，本校於3/3召開校內工作會議，並與設計監造單位針對委員審查結果與本校住宿人員意見再作圖說修正，預計中旬會將修正完的圖說再度上傳給雲科大審查，待雲科大審查通過之後再進行工程招標事宜。
|  |  |  | 實際完成日期:110.12.21 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
33 | 110年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 立山國小 | 110年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期:110.07.05 | 頂程工程顧問有限公司(逕洽廠商) | 預定完成日期:110.08.05 | 預定完成日期:110.09.05 | 預定完成日期:110.09.30 | 磐石土木包工業 | 45日曆天 | 預定完成日期:110.10.15 | 預定完成日期:110.10.30 | 預定完成日期:110.11.15 | 預定完成日期:110.11.30 | 預定完成日期:110.12.10 | 預定完成日期:110.12.25 | 本案已全數辦理完成，成果資料皆已在110年12月30日前寄出且上傳至指定網站。(已核結，不要再PO了)
|  |  |  | 實際完成日期:110.06.25 |  | 實際完成日期:110.07.05 | 實際完成日期:110.07.12 | 實際完成日期:110.08.16 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
34 | 110年度改善教學環境及設施設備 | 東里國小 | 擴建教室地面及牆面粉刷工程 | 預定完成日期:110.11.30 | 欣東宜工程顧問有限公司(逕洽廠商) | 預定完成日期:110.9.24 | 預定完成日期:110.10.1 | 預定完成日期:110.10.7 | 章昌營造有限公司 | 45日曆天 | 預定完成日期:110.10.20 | 預定完成日期:110.10.30 | 預定完成日期:110.11.7 | 預定完成日期:110.11.15 | 預定完成日期:110.11.25 | 預定完成日期:110.12.20 | 1.本案業經鈞府同意展延至111/3/25(111年1月11日府教設字第1110005856號) 2.已於1/12日開工，預計能於2/25前完工
|  |  |  | 實際完成日期:110.11.10 |  | 實際完成日期:110.12.3 | 實際完成日期:110.12.22 | 實際完成日期:111.1.12 |  |  | 實際完成日期： | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
35 | 111年度幼兒園增班工程 | 東里國小 | 111年度幼兒園增班工程 | 預定完成日期:111.1.29 | 欣東宜工程顧問有限公司(逕洽廠商) | 預定完成日期:111.2.7 | 預定完成日期:111.2.28 | 預定完成日期:111.3.7 |  | 60日曆天 | 預定完成日期:111.3.22 | 預定完成日期:111.4.6 | 預定完成日期:111.4.21 | 預定完成日期:111.5.6 | 預定完成日期: 111.5.31 | 預定完成日期:111.7.31 | 1.本案工程及財物將分開採購，先完成工程項目再進行財物採購。2. 本工程採統包方式進行。3.已完成內部規劃設計，並於111年1月13日函文申請預算及位置變更。
|  |  |  | 實際完成日期:110.12.4 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
36 | 110年度改善教學環境及設施設備 | 宜昌國小 | 南棟大樓連鎖磚整修工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
37 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 | 宜昌國小 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
38 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次) | 宜昌國小 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次-工程) | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
39 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次) | 化仁國小 | 東棟大樓防水隔熱工程 | 預定完成日期:110.10.20 | 巍宏工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 規劃設計圖書預算11/11已上傳平台
|  |  |  | 實際完成日期:110.12.06 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
40 | 110年度改善教學環境及設施設備 | 化仁國小 | 風雨教室設施設備改善充實計畫 | 預定完成日期:110.12.15 | 巍宏工程技術顧問有限公司--監造 | 預定完成日期:110.11.19一招 | 預定完成日期:110.12.13 | 預定完成日期:111.2.14 | 永全營造有限公司 | 90日曆天 | 預定完成日期:111.03.30 | 預定完成日期:111.04.14 | 預定完成日期:111.04.26 | 預定完成日期:111.05.14 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 本案採統包方式辦理
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:110.12.02二招 | 實際完成日期:110.12.13 | 實際完成日期::111.2.14 |  |  | 實際完成日期： | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
41 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 明恥國小 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 預定完成日期:109.01.31 | 巍宏工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期:109.04.20 | 預定完成日期:109.05.05 | 預定完成日期:109.06.15 | 鑄邑營造有限公司 | 109.07.21-109.11.28 | 預定完成日期:109.09.21 | 預定完成日期:109.10.12 | 預定完成日期:109.11.03 | 預定完成日期:109.11.27 | 預定完成日期:109.12.01 | 預定完成日期:109.12.25 | 111年1月28日府建公字第1110022801號函111年2月8日（星期二）上午9時辦理初驗缺失改善之複驗事宜。
|  |  |  | 實際完成日期:109.01.31 |  | 實際完成日期:109.06.01 | 實際完成日期:109.06.09 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期:109.10.17 | 實際完成日期:109.10.27 | 實際完成日期:109.11.03 | 實際完成日期:109.11.27 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
42 | 體育設施 | 吉安國中 | 操場修繕工程 | 預定完成日期: | 原山室內裝修有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:109/11/09 | 詠賀土木包工業 | 30日曆天 | 預定完成日期:109/12/07 | 預定完成日期:109/12/15 | 預定完成日期:109/12/18 | 預定完成日期:109/12/23 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 110.01.29本校已陳報經費結報表及成果報告
|  | 宜昌國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:109/11/09 |  |  | 實際完成日期:109/12/07 | 實際完成日期:109/12/15 | 實際完成日期:109/12/18 | 實際完成日期:109/12/22 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
43 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 瑞北國小 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 預定完成日期:109.2.7 | 鹿島工程技術顧問股份有限公司 | 預定完成日期:109.5.1 | 預定完成日期:109.5.29 | 預定完成日期:109.6.26 | 大安土木包工業 | 135 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 4/17函送相關資料請建設處辦理工程招標。5/5建設處和設計監造廠商到校會勘，預計五月底公告招標。6/5函送第3次修改預算書。補強工程預計7/14第一次開標。
|  |  |  | 實際完成日期:109.2.4 |  | 實際完成日期:109.7.2 | 實際完成日期:109.07.28 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
44 | 原住民地區及重點學校110年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫 | 瑞北國小 | 修繕工程及購置設備 | 預定完成日期:110.9.30 | 無 | 預定完成日期:110.7.26 | 預定完成日期:110.8.4 | 預定完成日期:110.8.12 | 金昊工程行 | 40日曆天 | 預定完成日期:110.8.21 | 預定完成日期:110.8.31 | 預定完成日期:110.9.10 | 預定完成日期:110.9.20 | 預定完成日期:110.9.24 | 預定完成日期:110.9.30
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:110.7.26 | 實際完成日期:110.8.4 | 實際完成日期:110.8.13 |  |  | 實際完成日期:110.8.22 | 實際完成日期:110.9.1 | 實際完成日期:110.9.11 | 實際完成日期:110.9.17 | 實際完成日期:110.9.28 | 實際完成日期:
45 | 110年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 玉東國中 | 110年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期:110.6.30 | 新城建築師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期:1100811 | 預定完成日期:1100830 | 裕楊營造有限公司 | 75 | 預定完成日期:1100908 | 預定完成日期:1100930 | 預定完成日期: | 預定完成日期:1101113 | 預定完成日期:1101214 | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:110.6.30 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期:1100811 | 實際完成日期:1100830 |  |  | 實際完成日期:1100908 | 實際完成日期:1100930 | 實際完成日期: | 實際完成日期:1101113 | 實際完成日期:1101214 | 實際完成日期:
46 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次) | 玉東國中 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次) | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
47 | 原住民地區及重點學校110年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫 | 玉東國中 | 修繕工程及購置設備 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
48 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次) | 玉里國中 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期:110.12.30 | 頂程工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 110年1月30日雲科大回文修正意見，隨即函請設計單位修正，後續於110年12月8日提送修正電子檔，修正案本校審查中。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
49 | 110年度改善教學環境及設施設備 | 玉里國中 | 體育館天花板吊掛式吸音板 | 預定完成日期: | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:110.7.13 | 預定完成日期:110.8.15 | 預定完成日期:110.8.30 | 築峰營造有限公司 | 60日曆日 | 預定完成日期:110.11.12 | 預定完成日期:110.11.30 | 預定完成日期:110.12.15 | 預定完成日期:110.12.30 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:110.6.16 |  | 實際完成日期:110.7.15 | 實際完成日期:110.8.27 | 實際完成日期:110.11.1 |  |  | 實際完成日期:110.11.18 | 實際完成日期:110.12.2 | 實際完成日期:110.12.5 | 實際完成日期:110.12.8 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
50 | 體育設施 | 北昌國小 | 教育優先區第六類整修學校社區化活動場所-綜合球場 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 北昌國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
51 | 體育設施(前瞻) | 玉里國小 | 風雨球場 | 預定完成日期: | 李耀昇建築師事務所 | 預定完成日期:108.10.21 | 預定完成日期:108.11.6 | 預定完成日期:109.03.30 | 譽見土木包工業 | 開工之日起150日曆天內 | 預定完成日期:109.11.30 | 預定完成日期:109.12.15 | 預定完成日期:110.2.10 | 預定完成日期:110.3.12 | 預定完成日期:110.5.25 | 預定完成日期:110.10.15 | 核銷工管費、同時向縣府請款中
|  |  |  | 實際完成日期:108.5.27 |  | 實際完成日期:108.10.25 | 實際完成日期:108.12.4 | 實際完成日期:109.7.22 |  |  | 實際完成日期:109.12.8 | 實際完成日期:109.11.10 | 實際完成日期: | 實際完成日期:110.5.3 | 實際完成日期:110.6.28 | 實際完成日期:
52 | 110年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 玉里國小 | 110年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期:110.5.20 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:110.7.15 | 預定完成日期:110.7.29 | 預定完成日期:110.8.5 | 鉑懷土木包工業 | 150天 | 預定完成日期: 110.9.30 | 預定完成日期:110.10.30 | 預定完成日期:110.11.30 | 預定完成日期:110.12.30 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:110.6.30 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:110.8.20 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
53 | 非原住民地區學校110年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫 | 玉里國小 永昌分校 | 修繕工程及購置設備 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
54 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 鑄強國小 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 預定完成日期:109.2.7 | 巍宏工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期:109.5.20 | 預定完成日期:109.6.20 | 預定完成日期:109.7.16 | 大安土木 包工業 | 120 | 預定完成日期:109.9.25 | 預定完成日期:109.10.25 | 預定完成日期:109.11.25 | 預定完成日期:109.12.30 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 建設處承辦人回覆，預計9/17廠商提送缺失改善完成，在與主驗官定時間辦理複驗。
|  |  |  | 實際完成日期:109.2.7 |  | 實際完成日期:109.6.23 | 實際完成日期:109.7.14 | 實際完成日期:109.8.24 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:110.08.27 | 實際完成日期:
55 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫 | 鑄強國小 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫 | 預定完成日期: | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:110.07.23 | 預定完成日期:110.07.29 | 預定完成日期:110.08.07 | 金源土木 包工業 | 180 | 預定完成日期:110.09.21 | 預定完成日期:110.11.5 | 預定完成日期:110.12.20 | 預定完成日期:111.02.02 | 預定完成日期:111.02.11 | 預定完成日期:111.02.18 | 改為分階段施工，保持有廁所可以上；第二階段大面積打除限六日。
|  | 鑄強國小 | 行政大樓 | 實際完成日期:109.08.03 |  | 實際完成日期:110.07.23 | 實際完成日期:110.07.29 | 實際完成日期:110.08.07 |  |  | 實際完成日期:110.09.06 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
56 | 110年度改善教學環境及設施設備 | 鑄強國小 | LED顯示器設備工程 | 預定完成日期: | 無 | 預定完成日期:110.09.16 | 預定完成日期:110.09.23 | 預定完成日期:110.09.27 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 已報府「擬第二次變更計畫，並採最有利標決標方式辦理。」110年9月8日鑄國總字第1100003441號
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
57 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 高寮國小 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 預定完成日期:109.4.17 | 安構土木結構技師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:109.09.15 | 昭盛營造有限公司 | 130日曆天 | 預定完成日期:109.10.3 | 預定完成日期:109.11.5 | 預定完成日期:109.12.8 | 預定完成日期:110.1.19 | 預定完成日期:109.12.14 | 預定完成日期: | 1.西棟、東北、棟活動中心三棟於110.06.30部分驗收完成。2.單身宿舍大小二棟變更設計，於111年1月4日開工，施工期限114日曆天。3.目前是花蓮縣政府建設處發包，所以施工進度由縣府掌控中。
|  |  |  | 實際完成日期:109.4.15 |  | 實際完成日期:109.07.06 | 實際完成日期:109.07.28 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期:109.10.15 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
58 | 111年度附設幼兒園充實及改善教學環境設施設備工程 | 豐濱國小 | 111年度附設幼兒園充實及改善教學環境設施設備工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 本案110.5.17上網公告招標。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
59 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫 | 豐濱國小 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 豐濱國小 | 行政大樓 | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
60 | 110年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 豐濱國小 | 110年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
61 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 永豐國小 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 預定完成日期:109.2.3 | 翔威工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 週三下午1/12經詢建設處承辦人，其表示廠商的驗收資料尚有需修正之處，等修正資料後預計於本周上呈，待政風主計審核後確定正驗時間會再函文通知。看是否能在過年前進行驗收。
|  |  |  | 實際完成日期:109.2.10 |  | 實際完成日期:109.01.20 | 實際完成日期:109.02.10 | 實際完成日期:109.11.16 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:110.05.21 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
62 | 110年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 永豐國小 | 110年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期: | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 磐石土木包工業 | 75天 | 預定完成日期: 110.10.23 | 預定完成日期:110.11.10 | 預定完成日期:110.11.28 | 預定完成日期:110.12.19 | 預定完成日期:110.12.24 | 預定完成日期:111.01.31 | 本工程於111/1/5辦理驗收，結果有四項缺失，限廠商於111/1/13完成缺失改善，再行辦理複驗。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期:110.09.02 | 實際完成日期:110.10.06 |  |  | 實際完成日期:110.10.27 | 實際完成日期:110.11.14 | 實際完成日期:110.12.02 | 實際完成日期:110.12.27 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
63 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次) | 永豐國小 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次) | 預定完成日期: | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 規劃設計廠商已於110年10月17日完成竣工，本案已於110年12月29日完成結報。
|  |  |  | 實際完成日期:110.10.21 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:110.12.29 | 實際完成日期:110.12.29
64 | 原住民地區及重點學校110年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫 | 永豐國小 | 修繕工程及購置設備 | 預定完成日期: | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 綠邑土木包工業 | 60天 | 預定完成日期: 111.01.08 | 預定完成日期:111.01.23 | 預定完成日期:111.02.07 | 預定完成日期:111.02.22 | 預定完成日期:111.03.01 | 預定完成日期:111.03.31 | 工程於12/24開工，履約期限為60個日曆天，目前已完成打除作業。本案也已於111/1/4申請展延，預計將於111年2月21日完工，俟完工後尚需辦理驗收及相關核銷作業，擬請鈞府同意旨揭計畫展延至111年3月31日。
|  |  |  | 實際完成日期:110.09.16 |  | 實際完成日期:110.10.14 | 實際完成日期:110.12.15 | 實際完成日期:110.12.24 |  |  | 實際完成日期:111.01.08 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
65 | 110年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 太巴塱國小 | 110年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期:110.07.14 | 雅堂室內裝修設計 | 預定完成日期:110.07.20 | 預定完成日期:110.07.23 | 預定完成日期:110.08.02 | 綠邑土木包工業+睿霖企業社 | 75天 | 預定完成日期:110.08.20 | 預定完成日期:110.09.10 | 預定完成日期:110.09.30 | 預定完成日期:110.10.15 | 預定完成日期:110.10.18 | 預定完成日期:110.10.20 | 本校分為ABC三案執行(改善校園美化工程A+改善教學設備工程B+改善教學設施設備C(財物案)
|  |  |  | 實際完成日期:110.07.14 |  | 實際完成日期:110.07.19 | 實際完成日期:110.07.23 | 實際完成日期:110.08.02 |  |  | 實際完成日期:110.08.20 | 實際完成日期:110.09.10 | 實際完成日期:110.09.30 | 實際完成日期:110.10.15 | 實際完成日期:110.10.18 | 實際完成日期:
66 | 原住民地區及重點學校110年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫 | 太巴塱國小 | 修繕工程及購置設備 | 預定完成日期:110.07.05 | 雅堂室內裝修設計 | 預定完成日期:110.08.06 | 預定完成日期:110.08.11 | 預定完成日期:110.08.19 | 綠邑土木包工業 | 50天 | 預定完成日期:110.08.31 | 預定完成日期:110.09.13 | 預定完成日期:110.09.25 | 預定完成日期:110.10.07 | 預定完成日期:110.10.12 | 預定完成日期:110.10.15
|  |  |  | 實際完成日期:110.07.05 |  | 實際完成日期:110.08.06 | 實際完成日期:110.08.11 | 實際完成日期:110.08.19 |  |  | 實際完成日期:110.08.31 | 實際完成日期:110.09.13 | 實際完成日期:110.09.25 | 實際完成日期:110.09.07 | 實際完成日期:110.10.12 | 實際完成日期:
67 | 111年度改善教學環境及設施設備 | 林榮國小 | 校門圍牆與地坪整修工程 | 預定完成日期:111.01.12 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:111.2.25 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 工程標於7/6第一次開標因未達法定家數而流標，7/8辦理第二次公告，預計7/13下午4時辦理第二次開標
|  |  |  | 實際完成日期:111.01.12 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
68 | 111年度改善教學環境及設施設備 | 志學國小 | 中庭廣場地坪改善工程 | 預定完成日期:111.1.10 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:111.1.21 | 預定完成日期:111.2.16 | 預定完成日期:111.2.23 | 順鴻土木包工業 | 60 | 預定完成日期:111.3.9 | 預定完成日期:111.3.24 | 預定完成日期:111.4.8 | 預定完成日期:111.4.23 | 預定完成日期:111.4.30 | 預定完成日期:111.5.30
|  |  |  | 實際完成日期:111.1.10 |  | 實際完成日期:111.1.18 | 實際完成日期:111.2.18 | 實際完成日期:111.2.25 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
69 | 111年度改善教學環境及設施設備 | 富世國小 | 教學設施改善工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 工程標於7/6第一次開標因未達法定家數而流標，7/8辦理第二次公告，預計7/13下午4時辦理第二次開標
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
70 | 原住民地區及重點學校110年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫 | 富世國小 | 修繕工程及購置設備 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
71 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫 | 太平國小 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫 | 預定完成日期:109.6.30 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109.8.30 | 預定完成日期:109.9.30 | 預定完成日期:110.1.1 | 鄀瑟室內裝修工程有限公司 | 60工作天 | 預定完成日期:110.1.15 | 預定完成日期:110.1.30 | 預定完成日期:110.2.15 | 預定完成日期:110.3.1 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 本案教育部國教署執行進度為110年1月1日始可開工
|  | 宜昌國小 | 行政大樓 | 實際完成日期:109.6.18 |  | 實際完成日期:109..8.17 | 實際完成日期:109.9.22 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:110.05.04 | 實際完成日期:110.05.25 | 實際完成日期:110.06.10
72 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次-規劃設計) | 太平國小 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次-規劃設計) | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 宜昌國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
73 | 原住民地區及重點學校110年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫 | 太平國小 | 修繕工程及購置設備 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 本校110年度只有購置設備
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
74 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫 | 復興國小 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫 | 預定完成日期:109.07.31 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109.10.30 | 預定完成日期:109.11.09 | 預定完成日期:110.01.15 | 金源土木包工業 | 60日曆天 | 預定完成日期:110.01.29 | 預定完成日期:110.02.13 | 預定完成日期:110.02.28 | 預定完成日期:110.03.15 | 預定完成日期:110.03.29 | 預定完成日期:110.04.13 | 本案教育部國教署執行進度為110年1月1日始可開工
|  | 大進國小 | 行政大樓 | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:109.10.30 | 實際完成日期:109.11.09 | 實際完成日期:110.01.15 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
75 | 110年度幼兒園新設園工程 | 復興國小 | 110年度幼兒園新設園工程 | 預定完成日期:109.06.30 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:109.8.17 | 預定完成日期:109.08.24 | 預定完成日期:109.09.01 | 家駿室內裝修設計程企業社 | 75 | 預定完成日期:109.09.19 | 預定完成日期:109.10.7 | 預定完成日期:109.10.26 | 預定完成日期:109.11.14 | 預定完成日期:109.11.30 | 預定完成日期:109.12.31 | 本案分工程（150萬）及財物（70萬）採購兩項辦理，先辦工程，再辦財物
|  | 大進國小 |  | 實際完成日期:109.06.30 |  | 實際完成日期:109.08.14 | 實際完成日期:109.09.08 | 實際完成日期:109.09.19 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:109.12.1 | 實際完成日期:109.12.10 | 實際完成日期:110.01.11
76 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 | 復興國小 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 | 預定完成日期: | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:110.11.30 | 預定完成日期:110.12.10 | 預定完成日期:110.12.26 | 金源土木包工業 | 60日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:111.02.23 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 大進國小 |  | 實際完成日期:110.09.16 |  | 實際完成日期:110.12.02 | 實際完成日期:110.12.10 | 實際完成日期:110.12.26 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
77 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫(第三次) | 壽豐國中 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫(第三次) | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 鑄強國小 | 行政大樓 | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
78 | 111年度改善教學環境及設施設備 | 北埔國小 | LED顯示器設備工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 工程標於7/6第一次開標因未達法定家數而流標，7/8辦理第二次公告，預計7/13下午4時辦理第二次開標
|  | 鑄強國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
79 | 111年度幼兒園增班工程 | 北埔國小 | 111年度幼兒園增班工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 鑄強國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
80 | 111年度附設幼兒園充實及改善教學環境設施設備工程 | 北埔國小 | 111年度附設幼兒園充實及改善教學環境設施設備工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 本案110.5.17上網公告招標。
|  | 鑄強國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
81 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次) | 北埔國小 | 111年度西棟教學大樓防水隔熱工程 | 預定完成日期:110.10.29 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 鑄強國小 |  | 實際完成日期:110.11.08 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
82 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫 | 北埔國小 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫 | 預定完成日期:1090830 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109.10.15 | 預定完成日期:109.10.30 | 預定完成日期:109.11.02 | 金源土木包工業 | 75 | 預定完成日期:109.11.20 | 預定完成日期:109.12.10 | 預定完成日期:109.12.31 | 預定完成日期:110.01.15 | 預定完成日期:110.01.30 | 預定完成日期:110.02.28 | 109.8.7國立雲林科技大學通過規劃設計美感審查
|  | 鑄強國小 | 行政大樓 | 實際完成日期:1090804 |  | 實際完成日期:109.10.30(第1次） | 實際完成日期:109.11.27 | 實際完成日期:110.01.04 |  |  | 實際完成日期:110.01.15 | 實際完成日期:110.2.4 | 實際完成日期:110.2.26 | 實際完成日期:110.3.8 | 實際完成日期:110.3.15 | 實際完成日期:110.03.30
83 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫 | 康樂國小 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫 | 預定完成日期: | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109.7.14 | 預定完成日期:109.11.10 | 預定完成日期:109.11.10 | 金源土木包工業 | 75 | 預定完成日期:119.11.1 | 預定完成日期:110.01.17 | 預定完成日期:110.02.06 | 預定完成日期:110.02.24 | 預定完成日期:110.03.15 | 預定完成日期:110.03.20
|  | 鑄強國小 | 鑄強國小 | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:109.07.14 | 實際完成日期:109.11.10 | 實際完成日期:109.11.10 |  |  | 實際完成日期:109.12.31 | 實際完成日期:110.01.17 | 實際完成日期:110.02.05 | 實際完成日期:110.02.24 | 實際完成日期:110.03.15 | 實際完成日期:110.3.24
84 | 111年度附設幼兒園充實及改善教學環境設施設備工程 | 崙山國小 | 111年度附設幼兒園充實及改善教學環境設施設備工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 本案110.5.17上網公告招標。
|  | 崙山國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
85 | 110年度幼兒園新設園工程 | 崙山國小 | 110年度幼兒園新設園工程 | 預定完成日期:109.8.18 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:109.9.10 | 預定完成日期:109.9.20 | 預定完成日期:109.10.15 | 大安土木包工業 | 80日曆天 | 預定完成日期:109.11.1 | 預定完成日期:109.11.30 | 預定完成日期:109.12.10 | 預定完成日期:109.12.31 | 預定完成日期:110.1.10 | 預定完成日期:110.1.20
|  | 崙山國小 |  | 實際完成日期:109.8.18 |  | 實際完成日期:109.9.17 | 實際完成日期:109.10.6 | 實際完成日期:109.10.13 |  |  | 實際完成日期:109.11.4 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
86 | 原住民地區及重點學校110年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫 | 崙山國小 | 修繕工程及購置設備 | 預定完成日期:110.7.8 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:110.8.20 | 預定完成日期:110.8.30 | 預定完成日期:110.11.10 |  |  | 預定完成日期:110.9.20 | 預定完成日期:110.10.5 | 預定完成日期:110.10.25 | 預定完成日期:110.11.10 | 預定完成日期:110.11.18 | 預定完成日期:110.11.25
|  |  |  | 實際完成日期:110.7.8 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
87 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫(第三次) | 見晴國小 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫(第三次) | 預定完成日期:109.12.16 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  | 行政大樓 | 實際完成日期:109.12.11 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
88 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫 | 大進國小 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫 | 預定完成日期:109年6月30日 | 立揚工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109.10.30 | 預定完成日期:109.11.30 | 預定完成日期:110.1.4 | 鑫桂土木包工業 | 60日曆天 | 預定完成日期:110.01.18 | 預定完成日期:110.02.02 | 預定完成日期:110.02.17 | 預定完成日期:110.3.4 | 預定完成日期:110.3.20 | 預定完成日期:110.4.20
|  | 大進國小 | 行政大樓 | 實際完成日期:109年6月19日 |  | 實際完成日期:109.10.30 | 實際完成日期:109.11.10 | 實際完成日期:110.1.16 |  |  | 實際完成日期:110.02.02 | 實際完成日期:110.02.28 | 實際完成日期:110.03.11 | 實際完成日期:110.3.16 | 實際完成日期:110.3.30 | 實際完成日期:110.5.5
89 | 110年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 大進國小 | 110年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期:無 | 無 | 預定完成日期:110.6.10 | 預定完成日期:110.6.30 | 預定完成日期:110.7.3 | 六度企業社 威盛企業社 飛霖實業有限公司 | 50日曆天 | 預定完成日期:110.7.18 | 預定完成日期:110.8.2 | 預定完成日期:110.8.17 | 預定完成日期:110.9.1 | 預定完成日期:110.9.15 | 預定完成日期:110.9.30
|  |  |  | 實際完成日期:無 |  | 實際完成日期:110.05.28 | 實際完成日期:110.06.16 | 實際完成日期:110.07.05 |  |  | 實際完成日期:110.7.18 | 實際完成日期:110.7.30 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
90 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次) | 秀林國中 | 秀林國中技藝大樓防水隔熱工程 | 預定完成日期:110.11.10 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 秀林國中 |  | 實際完成日期:110.11.10 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
91 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第一次) | 秀林國小 | 秀林國小聚英樓防水隔熱工程 | 預定完成日期:2021/10/15 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:2021/11/10 | 預定完成日期:2021/11/16 | 預定完成日期:2021/12/6 | 金源土木包工業 | 60 | 預定完成日期:2021/12/20 | 預定完成日期:2022/1/4 | 預定完成日期:2022/1/19 | 預定完成日期:2021/2/3 | 預定完成日期:2022/2/9 | 預定完成日期:2022/2/16 | 已完成驗收，正彙整核結資料預計本月中旬報府。
|  |  |  | 實際完成日期:2021/10/15 |  | 實際完成日期:2021/11/10 | 實際完成日期:2021/11/16 | 實際完成日期:2021/12/6 |  |  | 實際完成日期:2021/12/20 | 實際完成日期:2022/1/4 | 實際完成日期:2022/1/19 | 實際完成日期:2022/1/24 | 實際完成日期:2022/2/9 | 實際完成日期:
92 | 111年度幼兒園增班工程 | 壽豐國小 | 111年度幼兒園增班工程 | 預定完成日期:111.3.1 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:111.3.15 | 預定完成日期:111.4.6 | 預定完成日期:111.4.11 |  |  | 預定完成日期:111.4.25 | 預定完成日期:111.5.10 | 預定完成日期:111.5.25 | 預定完成日期:111.6.11 | 預定完成日期:111.6.11 | 預定完成日期:111.6.30
|  | 壽豐國小 |  | 實際完成日期:111.3.10 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
93 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫 | 壽豐國小 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫 | 預定完成日期:109.7.6 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:110.5.14 | 預定完成日期:110.5.27 | 預定完成日期:110.7.5 | 金源土木包工業 | 90 | 預定完成日期:110.7.28 | 預定完成日期:110.8.10 | 預定完成日期:110.9.2 | 預定完成日期:110.10.2 | 預定完成日期:110.10.5 | 預定完成日期:110.10.8 | 已趕緊發文結案
|  | 壽豐國小 | 行政大樓 | 實際完成日期:109.7.6 |  | 實際完成日期:110.7.8 | 實際完成日期:110.7.28 | 實際完成日期:110.8.16 |  |  | 實際完成日期:110.9.7 | 實際完成日期:110.9.30 | 實際完成日期:110.10.20 | 實際完成日期:110.11.26 | 實際完成日期:110.12.7 | 實際完成日期:111/3/9
94 | 111年度幼兒園增班工程 | 中華國小 | 111年度幼兒園增班工程 | 預定完成日期:111.2.18 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:111.3.10 | 預定完成日期:111.3.24 | 預定完成日期:111.4.22 |  | 60日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 國風國中 |  | 實際完成日期:111.2.18 |  | 實際完成日期:111.3.10 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
95 | 110年度改善教學環境及設施設備 | 中華國小 | 校舍改善工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 國風國中 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期： | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
96 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次) | 國風國中 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次) | 預定完成日期:110/11/22 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:110/12/20 | 預定完成日期:110/12/28 | 預定完成日期:111/1/3 | 尚無 | 60天 | 預定完成日期: 111/1/18 | 預定完成日期:111/2/2 | 預定完成日期:111/2/17 | 預定完成日期:111/3/4 | 預定完成日期:111/3/19 | 預定完成日期:111/4/19 | 尚在研議金屬物價上漲，工程款不足之應對方法。
|  | 國風國中 |  | 實際完成日期 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
97 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫 | 國風國中 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫 | 預定完成日期:109/7/09 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:110/6/10 | 預定完成日期:110/6/22 | 預定完成日期:110/7/10 | 丙子營造有限公司 | 70日曆天 | 預定完成日期: 110/8/27 | 預定完成日期:110/9/01 | 預定完成日期:110/9/06 | 預定完成日期:110/9/21 | 預定完成日期:110/10/27 | 預定完成日期:110/11/27
|  | 國風國中 | 行政大樓 | 實際完成日期:109/7/09 |  | 實際完成日期:110/6/17 | 實際完成日期:110/6/22 | 實際完成日期:110/7/10 |  |  | 實際完成日期:110/8/30 | 實際完成日期:110/9/06 | 實際完成日期:110/9/16 | 實際完成日期:110/10/07 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
98 | 體育設施 | 國風國中 | 體育館整建工程 | 預定完成日期:109/4/29 | 郭為中建築師事務所 | 預定完成日期:110/6/24 | 預定完成日期:110/6/30 | 預定完成日期:110/7/10 | 泰億營造有限公司 | 150日曆天 | 預定完成日期:110/8/20 | 預定完成日期:110/10/20 | 預定完成日期:110/11/10 | 預定完成日期:110/12/07 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 已於109/12/8第1次公開招標因流標，第2次招標訂於109/12/15上午10：30於縣府開標。
|  | 國風國中 |  | 實際完成日期:109/4/29 |  | 實際完成日期110/6/30 | 實際完成日期:110/6/30 | 實際完成日期:1107/10 |  |  | 實際完成日期:110/8/20 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
99 | 110年度改善教學環境及設施設備 | 國風國中 | 宿舍整修工程 | 預定完成日期:110/6/9 |  | 預定完成日期:110/8/10 | 預定完成日期:110/8/24 | 預定完成日期:110/8/31 |  |  | 預定完成日期:110/10/1 | 預定完成日期:110/10/10 | 預定完成日期:110/10/19 | 預定完成日期:110/10/28 | 預定完成日期:110/11/12 | 預定完成日期:110/12/15
|  | 國風國中 |  | 實際完成日期:110/6/9 |  | 實際完成日期:110/8/10 | 實際完成日期:110/8/24 | 實際完成日期:110/9/4 |  |  | 實際完成日期:110/9/30 | 實際完成日期:110/10/9 | 實際完成日期:110/10/18 | 實際完成日期:110/10/28 | 實際完成日期:110/11/12 | 實際完成日期:110/12/15
100 | 110年度改善教學環境及設施設備 | 國風國中 | 體育館冷氣空調工程 | 預定完成日期:110/5/28 |  | 預定完成日期:110/7/02 | 預定完成日期:110/7/15 | 預定完成日期:110/7/26 |  |  | 預定完成日期: 110/10/18 | 預定完成日期:110/10/28 | 預定完成日期:110/11/10 | 預定完成日期:110/11/15 | 預定完成日期:110/11/30 | 預定完成日期:110/12/05
|  | 國風國中 |  | 實際完成日期:110/5/27 |  | 實際完成日期:110/7/02 | 實際完成日期:110/8/02 | 實際完成日期:110/7/26 |  |  | 實際完成日期： | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
101 | 110年度改善教學環境及設施設備 | 國風國中 | 學生活動中心燈光照明及音響設備整修工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 國風國中 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期： | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
102 | 110年度幼兒園增班工程 | 豐山國小 | 110年度幼兒園增班工程 | 預定完成日期:109.12.30 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:110.01.03 | 預定完成日期:110.01.13 | 預定完成日期:110.02.18 | 金源土木包工業 | 60日曆天 | 預定完成日期:110.03.02 | 預定完成日期:110.03.12 | 預定完成日期:110.03.22 | 預定完成日期:110.04.12 | 預定完成日期:110.04.15 | 預定完成日期:110.04.30 | 已結案
|  | 太巴塱國小 |  | 實際完成日期:109.12.28 |  | 實際完成日期:110.01.13 | 實際完成日期:110.01.19 | 實際完成日期:110.02.18 |  |  | 實際完成日期:110.03.05 | 實際完成日期:110.03.12 | 實際完成日期:110.03.22 | 實際完成日期:110.04.12 | 實際完成日期:110.04.26 | 實際完成日期:110.07.19
103 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第一次) | 豐山國小 | 111年豐山國小教學大樓屋頂防水隔熱工程 | 預定完成日期:110.09.17 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:110.11.12 | 預定完成日期:110.11.24 | 預定完成日期:110.12.17 | 金源土木包工業 | 60日曆天 | 預定完成日期:110.12.31 | 預定完成日期:111.1.15 | 預定完成日期:111.1.30 | 預定完成日期:111.2.14 | 預定完成日期:111.2.16 | 預定完成日期:111.02.25
|  |  |  | 實際完成日期:110.09.27 |  | 實際完成日期:110.11.15 | 實際完成日期:110.11.26 | 實際完成日期:110.11.17 |  |  | 實際完成日期:110.12.31 | 實際完成日期:111.01.15 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
104 | 110年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 豐山國小 | 110年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期:110.05.15 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:110.05.24 | 預定完成日期:110.06.07 | 預定完成日期:110.07.01 | 東旺土木包工業 | 60日曆天 | 預定完成日期:110.7.15 | 預定完成日期:110.07.25 | 預定完成日期:110.08.05 | 預定完成日期:110.08.25 | 預定完成日期:110.08.28 | 預定完成日期:110.09.05 | 已結案
|  |  |  | 實際完成日期:110.05.15 |  | 實際完成日期:110.06.07 | 實際完成日期:110.06.17 | 實際完成日期:110.07.01 |  |  | 實際完成日期:110.07.15 | 實際完成日期:110.7.25 | 實際完成日期:110.08.10 | 實際完成日期:110.08.19 | 實際完成日期:110.08.27 | 實際完成日期:110.10.05
105 | 110年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 松浦國小 | 110年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期:110.5.21 | 連宏工程顧問有限公司 | 預定完成日期:110.07.12 | 預定完成日期:110.07.27 | 預定完成日期:110.08.16 | 昱陽營造有限公司 | 60天 | 預定完成日期: 110.08.30 | 預定完成日期:110.09.14 | 預定完成日期:110.09.29 | 預定完成日期:110.10.14 | 預定完成日期:110.10.30 | 預定完成日期:110.11.15
|  |  |  | 實際完成日期:110.5.21 |  | 實際完成日期:110.07.12 | 實際完成日期:110.08.03 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
106 | 體育設施 | 化仁國中 | 修整建運動場地及購置體育器材設備 | 預定完成日期: | 1.購置體育器材業於7月7日決標公告。2.修整建運動場地，已於9月7日第3次上網公告委託設計監造招標，尚未決標。 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 松浦國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
107 | 111年度幼兒園增班工程 | 富里國小 | 111年度幼兒園增班工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
108 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次) | 富里國小 | 富里國小西南棟教室防水隔熱工程 | 預定完成日期:110.10.01 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 已完成雲科大審查
|  |  |  | 實際完成日期:110.10.01 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
109 | 111年度附設幼兒園充實及改善教學環境設施設備工程 | 光復國小 | 111年度附設幼兒園充實及改善教學環境設施設備工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
110 | 110年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 光復國小 | 110年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期:110.06.04 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:110.07.16 | 預定完成日期:110.07.28 | 預定完成日期:110.08.06 | 溢盛土木包工業 | 60日曆天 | 預定完成日期:110.09.01 | 預定完成日期:110.09.06 | 預定完成日期:110.09.18 | 預定完成日期:110.10.14 | 預定完成日期:110.10.15 | 預定完成日期:111.01.21
|  |  |  | 實際完成日期:110.06.15 |  | 實際完成日期:110.07.16 | 實際完成日期:110.07.28 | 實際完成日期:110.08.16 |  |  | 實際完成日期:110.09.01 | 實際完成日期:110.09.06 | 實際完成日期:110.09.14 | 實際完成日期:110.09.27 | 實際完成日期:110.10.21 | 實際完成日期:尚未完成核結。
111 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次) | 景美國小 | 111年度景美國小校舍防水隔熱改善工程委託規劃設計技術服務 | 預定完成日期:110年10月30日 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:110年10月5日 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
112 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫(第三次) | 景美國小 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫(第三次) | 預定完成日期:109年11月20日 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  | 行政大樓 | 實際完成日期:109年11月12日 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
113 | 110年度國中小校舍耐震補強工程 | 國福國小 | 110年度國中小校舍耐震補強工程 | 預定完成日期:109年7月31日 | 巍宏工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期:109年11月30日 | 預定完成日期:109年12月31日 | 預定完成日期:110年5月17日 | 平順土木包工業 | 機關通知日起7日內開工，開工日起75日內竣工(日曆天) | 預定完成日期:110年6月5日 | 預定完成日期:110年6月24日 | 預定完成日期:110年7月12日 | 預定完成日期:110年7月30日 | 預定完成日期:110年8月5日 | 預定完成日期:110年8月25日
|  |  |  | 實際完成日期:109年7月9日 |  | 實際完成日期:109年11月19日 | 實際完成日期:109年12月1日 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期:110.6.21 | 實際完成日期:110年7月14日 | 實際完成日期:110年10月26日 | 實際完成日期:110年10月31日 | 實際完成日期:110年11月10日 | 實際完成日期:
114 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第一次) | 國福國小 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第一次) | 預定完成日期:110年10月26日 | 創源技術顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:111年1月18日 | 汰鼎營造有限公司 | 機關通知日起7日內開工，開工日起50日內竣工(日曆天) | 預定完成日期: 111年1月30日 | 預定完成日期:111年2月18日 | 預定完成日期:111年2月28日 | 預定完成日期:111年3月8日 | 預定完成日期:111年3月14日 | 預定完成日期:111年3月25日
|  |  |  | 實際完成日期:110年10月28日 |  | 實際完成日期:110年12月10日 | 實際完成日期:111年1月7日 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
115 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次) | 國福國小 | 111年度國福國小防水隔熱工程 | 預定完成日期:110年10月26日 | 創源技術顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 已完成雲科大審查
|  |  |  | 實際完成日期:110年10月28日 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
116 | 110年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 西林國小 | 110年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期:110年7月20日 | 預定完成日期:110年8月3日 | 預定完成日期:110年8月23日 |  |  | 預定完成日期: 110年9月27日 | 預定完成日期:110年10月25日 | 預定完成日期:110年11月29日 | 預定完成日期:110年12月24日 | 預定完成日期:111年1月10日 | 預定完成日期:110年1月24日 | 財務採購
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:110年7月20日 | 實際完成日期:110年8月3日 | 實際完成日期:110年8月8日 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:110年11月22日 | 實際完成日期:110年12月8日 | 實際完成日期:111年1月17日
117 | 111年度附設幼兒園充實及改善教學環境設施設備工程 | 鳳仁國小 | 111年度附設幼兒園充實及改善教學環境設施設備工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 本案110.5.17上網公告招標。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
118 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次) | 鳳仁國小 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期:110.11.20 | 欣東宜工程顧問公司(設計規劃) | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 崙山國小 |  | 實際完成日期:110.10.15 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
119 | 110年度幼兒園新設園工程 | 鳳仁國小 | 110年度幼兒園新設園工程 | 預定完成日期:110.1.5 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:110.3.23 | 預定完成日期:110.4.15 | 預定完成日期:110.7.12 | 金源土木包工業 | 機關通知日起7日內開工，開工日起75日內竣工(日曆天) | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 崙山國小 |  | 實際完成日期:110.12.31 |  | 實際完成日期:110.3.26 | 實際完成日期:110.4.8 | 實際完成日期:110.7.12 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
120 | 110年度改善無障礙校園環境計畫 | 光復國中 | 110年度改善無障礙校園環境計畫 | 預定完成日期:110.07.23 | 吳金能建築師事務所 | 預定完成日期:110.8.15 | 預定完成日期:110.8.30 | 預定完成日期:110.9.15 |  | 機關決標日起14日內開工，開工日起180日內竣工(日曆天) | 預定完成日期:110.10.15 | 預定完成日期:110.11.30 | 預定完成日期:111.1.13 | 預定完成日期:111.2.28 | 預定完成日期:111.3.15 | 預定完成日期:111.3.30 | 本案自110年10月25日停工(建照取得之問題)。另於111年2月10日詢問承包商現行狀況，因廢棄土方場所業經核准得以使用，後續將由建管單位進行現地勘查，及後續復工程序。
|  |  |  | 實際完成日期:110.07.23 |  | 實際完成日期:110.09.02 | 實際完成日期:110.10.05 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
121 | 110年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 光復國中 | 110年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期: | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:110.6.29 | 預定完成日期:110.7.8 | 預定完成日期:110.7.15 |  | 機關通知日起7日內開工，開工日起40日內竣工(日曆天) | 預定完成日期:110.8.5 | 預定完成日期:110.8.15 | 預定完成日期:110.8.25 | 預定完成日期:110.9.3 | 預定完成日期:110.9.17 | 預定完成日期:110.10.1 | 已結案。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:110.7.15 | 實際完成日期:110.7.22 | 實際完成日期:110.7.29 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:110.10.13 | 實際完成日期:110.10.25 | 實際完成日期:
122 | 110年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 富源國中 | 110年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期:110.5.1 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:110.5.31 | 預定完成日期:110.7.20前 | 預定完成日期:110.8.2 | 晟弘工程行 | 60天 | 預定完成日期:110.8.16 | 預定完成日期:110.9.13 | 預定完成日期:110.9.27 | 預定完成日期:110.9.4 | 預定完成日期:110.10.8 | 預定完成日期:110.10.31 | 已完工驗收及核結
|  |  |  | 實際完成日期:110.5.1 |  | 實際完成日期:110.6.29 | 實際完成日期:110.7.13 | 實際完成日期:110.7.28 |  |  | 實際完成日期:110.8.11 | 實際完成日期:110.8.25 | 實際完成日期:110.9.8 | 實際完成日期:110.10.5 | 實際完成日期:110.10.8 | 實際完成日期:110.11.4
123 | 111年度耐震補強工程 | 富源國中 | 111年度耐震補強工程 | 預定完成日期:110.4.30 | 鹿島工程技術顧問股份有限公司 | 預定完成日期:110.11.15 | 預定完成日期:110.12.01 | 預定完成日期:111.1.24 | 源鈦興業有限公司 | 100 | 預定完成日期:111.2.28 | 預定完成日期:111.3.21 | 預定完成日期:111.4.15 | 預定完成日期:111.5.4 | 預定完成日期:111.5.20 | 預定完成日期:111.5.31 | 已於1/24開工
|  |  |  | 實際完成日期:110.4.15 |  | 實際完成日期:110.11.18 | 實際完成日期:110.12.07 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期:111.3.8 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
124 | 原住民地區及重點學校110年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫 | 富源國中 | 修繕工程及購置設備 | 預定完成日期:110.6.24 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:110.8.30 | 預定完成日期:110.9.15 | 預定完成日期:110.9.30 | 鑫桂土木包工業 | 75日曆天 | 預定完成日期:110.10.15 | 預定完成日期:110.10.30 | 預定完成日期:110.11.15 | 預定完成日期:110.11.30 | 預定完成日期:110.12.7 | 預定完成日期:110.12.14 | 已完工 驗收及核結
|  |  |  | 實際完成日期:110.6.24 |  | 實際完成日期:110.9.23 | 實際完成日期:110.10.20 | 實際完成日期:110.11.8 |  |  | 實際完成日期:110.12.08 | 實際完成日期:110.12.31 | 實際完成日期:111.1.15 | 實際完成日期:111.2.5 | 實際完成日期:111.2.11 | 實際完成日期:111.3.10
125 | 110年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 西富國小 | 110年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期:110.5.19 | 欣東宜工程顧問公司 | 預定完成日期:110.5.24 | 預定完成日期:110.7.20 | 預定完成日期:110.7.27 | 京彥土木包工業 | 機關通知日起7日內開工，開工日起60日內竣工(日曆天) | 預定完成日期: 110.8.10 | 預定完成日期:110.8.24 | 預定完成日期:110.9.17 | 預定完成日期:110.9.27 | 預定完成日期:110.10.12 | 預定完成日期:110.10.20
|  |  |  | 實際完成日期:110.6.25 |  | 實際完成日期:110.7.9 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
126 | 原住民地區及重點學校110年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫 | 西富國小 | 修繕工程及購置設備 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期:110.7.2 | 預定完成日期:110.7.9 | 預定完成日期:110.7.12 | 津賀盛室內裝修設計工程 | 決標日起30天內完工 | 預定完成日期: 110.7.19 | 預定完成日期:110.7.26 | 預定完成日期:110.8.2 | 預定完成日期:110.8.10 | 預定完成日期:110.8.17 | 預定完成日期:110.8.24
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:110.7.2 | 實際完成日期:110.7.9 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
127 | 111年度耐震補強工程 | 卓溪國小 | 111年度耐震補強工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 工程標於7/6第一次開標因未達法定家數而流標，7/8辦理第二次公告，預計7/13下午4時辦理第二次開標
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
128 | 110年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 卓溪國小 | 110年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期:110.06.15 | 頂程工程顧問有限公司 | 預定完成日期:110.06.29 | 預定完成日期:110.07.20 | 預定完成日期:110.08.11 | 昱陽營造有限公司 | 開工日起50日內竣工(工作天)。 | 預定完成日期:110.09.08 | 預定完成日期:110.09.24 | 預定完成日期:110.10.08 | 預定完成日期:110.10.21 | 預定完成日期:110.11.05 | 預定完成日期:110.11.20
|  |  |  | 實際完成日期:110.06.15 |  | 實際完成日期:110.06.29 | 實際完成日期:(07.09招標文件需變更撤案，另案招標) | 實際完成日期:110.08.11 |  |  | 實際完成日期:110.09.04 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
129 | 110年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 平和國中 | 110年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 工程標於7/6第一次開標因未達法定家數而流標，7/8辦理第二次公告，預計7/13下午4時辦理第二次開標
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
130 | 110年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 平和國小 | 110年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期:110.6.18 |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: 鋁門窗更新工程110.9.3 洗手台更新美化及司令台修繕工程110.9.30 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: 鋁門窗更新工程110.6.17 洗手台更新美化及司令台修繕工程 110.7.6 | 嵩澤建築師事務所 | 鋁門窗更新工程110.6.17 洗手台更新美化及司令台修繕工程110.7.7 | 實際完成日期: 鋁門窗更新工程110.6.24 洗手台更新美化及司令台修繕工程 110.7.13 | 實際完成日期: 鋁門窗更新工程110.7.6 洗手台更新美化及司令台修繕工程110.7.23 | 程鼎工程企業社 振輝土木包工業 | 機關通知日起7日內開工，開工日起60日內竣工(日曆天) 機關通知日起7日內開工，開工日起70日內竣工(日曆天) | 實際完成日期: 鋁門窗更新工程110.7.29 洗手台更新美化及司令台修繕工程110.8.6 | 實際完成日期: 鋁門窗更新工程110.8.6 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
131 | 110年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 溪口國小 | 110年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期:110.5.31 | 邱昭呈建築師事務所 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:110.6.30 | 預定完成日期:110.7.15 | 預定完成日期:110.8.2 | 鄉親營造有限公司 金源土木包工業 | 60日曆天 | 預定完成日期:110.8.16 | 預定完成日期:110.8.31 | 預定完成日期:110.9.15 | 預定完成日期:110.9.30 | 預定完成日期:110.10.30 | 預定完成日期:110.11.30 | 已於111年1月12日完成驗收，預定111年1月22日以前核結
|  |  |  | 實際完成日期:110.5.21 |  | 實際完成日期:110.6.25 | 實際完成日期:110.7.19 | 實際完成日期:110.7.26 |  |  | 實際完成日期:110.8.9 | 實際完成日期:110.8.14 | 實際完成日期:110.8.28 | 實際完成日期:110.9.17 | 實際完成日期:111.1.12 | 實際完成日期:
132 | 110年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 豐裡國小 | 110年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期:110.07.20 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:110.07.31 | 預定完成日期:110.08.10 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:110.07.16 |  | 實際完成日期:110.07.30 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
133 | 110年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 三民國小 | 110年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期:110.06.27 | 張仲良建築師事務所 | 預定完成日期:110.07.23 | 預定完成日期:110.07.29 | 預定完成日期:110.08.12 | 昱陽營造有限公司 | 機關簽訂日起10日內開工，並於開工日起40日內竣工(日曆天) | 預定完成日期:110.08.21 | 預定完成日期:110.08.31 | 預定完成日期:110.09.10 | 預定完成日期:110.09.20 | 預定完成日期:110.10.15 | 預定完成日期:110.10.31
|  |  |  | 實際完成日期:110.07.15 |  | 實際完成日期:110.07.23 | 實際完成日期:110.07.29 | 實際完成日期:110.08.12 |  |  | 實際完成日期:110.08.21 | 實際完成日期:110.08.31 | 實際完成日期:110.09.10 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
134 | 111年度耐震補強工程 | 三民國小 | 111年度耐震補強工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
135 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次) | 三民國小 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次) | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
136 | 非原住民地區學校110年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫 | 三民國小 | 修繕工程及購置設備 | 預定完成日期:110.07.22 | 張仲良建築師事務所 | 預定完成日期:110.08.26 | 預定完成日期:110.09.01 | 預定完成日期:110.09.17 | 昱陽營造有限公司 | 機關簽訂日起10日內開工，並於開工日起40日內竣工(日曆天) | 預定完成日期:110.09.27 | 預定完成日期:110.10.06 | 預定完成日期:110.10.15 | 預定完成日期:110.10.24 | 預定完成日期:110.11.12 | 預定完成日期:110.11.30
|  |  |  | 實際完成日期:110.08.15 |  | 實際完成日期:110.08.26 | 實際完成日期:110.09.01 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
137 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次) | 中城國小 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次) | 預定完成日期:110.10.12 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:110.10.14 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
138 | 110年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 中城國小 | 110年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期:110.05.28 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:110.06.10 | 預定完成日期:110.07.07流標, 預計110.07.20前決標 | 預定完成日期:110.07.26 | 章昌營造有限公司 | 60個日曆天 | 預定完成日期:110.08.09 | 預定完成日期:110.08.24 | 預定完成日期:110.09.08 | 預定完成日期:110.09.23 | 預定完成日期:110.10.08 | 預定完成日期:110.10.22
|  |  |  | 實際完成日期:110.06.04 |  | 實際完成日期:110.06.24 | 實際完成日期:110.07.14 | 實際完成日期:110.07.26 |  |  | 實際完成日期:110.08.09 | 實際完成日期:110.08.24 | 實際完成日期:110.09.08 | 實際完成日期:110.09.22 | 實際完成日期:110.10.08 | 實際完成日期:
139 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 | 大禹國小 | 111年度餐廳廚房屋頂防水隔熱工程 | 預定完成日期:110.9.8 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:110.11.2 | 預定完成日期:110.11.8 | 預定完成日期:110.12.1 | 興日鴻土木包工業 | 30個日曆天 | 預定完成日期:110.12.8 | 預定完成日期:110.12.15 | 預定完成日期:110.12.23 | 預定完成日期:110.12.31 | 預定完成日期:111.1.14 | 預定完成日期:110.2.10
|  |  |  | 實際完成日期:110.9.8 |  | 實際完成日期:110.11.2 | 實際完成日期:110.11.8 | 實際完成日期:110.12.1 |  |  | 實際完成日期:110.12.5 | 實際完成日期:110.12.5 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
140 | 110年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 大禹國小 | 110年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期: | 無 | 預定完成日期:110.8.5 | 預定完成日期:110.8.10 | 預定完成日期:110.8.10 | 鈺祥企業社 | 60個日曆天 | 預定完成日期:110.8.24 | 預定完成日期:110.9.8 | 預定完成日期:110.9.22 | 預定完成日期:110.10.8 | 預定完成日期:110.10.15 | 預定完成日期:110.12.31
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:110.8.5 | 實際完成日期:110.8.10 | 實際完成日期:110.8.10 |  |  | 實際完成日期:110.8.24 | 實際完成日期:110.9.8 | 實際完成日期:110.9.22 | 實際完成日期:110.10.8 | 實際完成日期:110.10.19 | 實際完成日期:110.12.31
141 | 110年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 佳民國小 | 110年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期:110.6.17 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:110.6.21 | 預定完成日期:110.6.28 | 預定完成日期:110.7.19 | 謙杰土木包工業 | 60個日曆天 | 預定完成日期:110.8.2 | 預定完成日期:110.8.17 | 預定完成日期:110.9.1 | 預定完成日期:110.9.16 | 預定完成日期:110.9.23 | 預定完成日期:110.10.4
|  |  |  | 實際完成日期:110.6.21 |  | 實際完成日期:110.6.21 | 實際完成日期:110.6.28 | 實際完成日期:110.7.19 |  |  | 實際完成日期:0℅ | 實際完成日期:21.28℅ | 實際完成日期：46.63℅ | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
142 | 110年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 崇德國小 | 110年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
143 | 111年度附設幼兒園充實及改善教學環境設施設備工程 | 崇德國小 | 111年度附設幼兒園充實及改善教學環境設施設備工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 本案110.5.17上網公告招標。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
144 | 110年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 銅蘭國小 | 110年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
145 | 110年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 靜浦國小 | 110年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
146 | 109年度營造原住民族文化學習場域計畫 | 觀音國小 | 109年度營造原住民族文化學習場域計畫 | 預定完成日期:110.6.30 | 張蓬源部落建築工班 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: 8/2 | 張蓬源部落建築工班 | 75天 | 預定完成日期:8/15 | 預定完成日期:9/8 | 預定完成日期:9/26 | 預定完成日期:10/15 | 預定完成日期:10/22 | 預定完成日期: | 本校採僱工購料方式，已和部落工班簽約，目前進行木料的採購
|  |  |  | 實際完成日期:110.6.30 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:8/2 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
147 | 原住民地區及重點學校110年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫 | 觀音國小 | 修繕工程及購置設備 | 預定完成日期:110.6.29 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:8/20 | 預定完成日期:9/1 | 預定完成日期:9/14 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 委託設計監造以訂約，預計110.7.13以前上傳圖說審查
|  |  |  | 實際完成日期:110.7.2 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
148 | 111年度幼兒園新設園工程 | 卓楓國小 | 111年度幼兒園新設園工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 中正國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
149 | 111年度幼兒園新設園工程 | 北林國小 | 111年度幼兒園新設園工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 111/3/17辦理勞務採購暗地山次開標及評審會議
|  | 中正國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
150 | 111年度幼兒園新設園工程 | 卓樂國小 | 111年度幼兒園新設園工程 | 預定完成日期:6/15 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:7/30 | 預定完成日期:8/26 | 預定完成日期:9/23 |  |  | 預定完成日期:10/7 | 預定完成日期:10/22 | 預定完成日期:11/6 | 預定完成日期:11/21 | 預定完成日期:11/23 | 預定完成日期:12/10 | 9/11招標文件寄府辦理
|  |  |  | 實際完成日期:6/23 |  | 實際完成日期:7/6 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
151 | 原住民地區及重點學校110年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫 | 卓樂國小 | 修繕工程及購置設備 | 預定完成日期:6/15 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:7/30 | 預定完成日期:8/26 | 預定完成日期:9/23 | 鉑懷土木包工業 | 60日曆天 | 預定完成日期:10/7 | 預定完成日期:10/22 | 預定完成日期:11/6 | 預定完成日期:11/25 | 預定完成日期:11/23 | 預定完成日期:11/25 | 8/6已將修正後預算及圖說上傳。8/31審查完，9/6修正後招標公告，9/13下午14時開標。
|  |  |  | 實際完成日期:6/30 |  | 實際完成日期:09/06 | 實際完成日期:0913 | 實際完成日期:110.09.27 |  |  | 實際完成日期:110.10.12 | 實際完成日期:110.10.27 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
152 | 110年度改善教學環境及設施設備 | 鳳林國小 | 活動中心LED電子看板顯示器設備工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期:11/25 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 毅鈞光電科技有限公司 | 30日曆天 | 預定完成日期: 11/10 | 預定完成日期:11/17 | 預定完成日期:11/22 | 預定完成日期:11/25 | 預定完成日期:12/8 | 預定完成日期:12/15
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期:10/21 | 實際完成日期:10/21 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
153 | 110年度改善教學環境及設施設備 | 新城國中 | 申請第四棟校舍使用執照需求計畫 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
154 | 110年度改善教學環境及設施設備 | 新城國中 | 活動中心相關設施改善工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
155 | 非原住民地區學校110年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫 | 東里國中 | 修繕工程及購置設備 | 預定完成日期:110.7.29 | 巍宏工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期:110.8.31 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 昱陽營造有限公司 | 75日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:111.2.13 | 預定完成日期: | 預定完成日期:111.3.24
|  |  |  | 實際完成日期:110.7.21 |  | 實際完成日期:110.10.19 | 實際完成日期:110.11.16 | 實際完成日期:110.12.1 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:111.3.3 | 實際完成日期:
156 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次) | 東里國中 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次) | 預定完成日期:110.11.19 | 頂程工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:110.11.23 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
157 | 原住民地區及重點學校110年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫 | 明里國小 | 修繕工程及購置設備 | 預定完成日期:110.7.29 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:110.7.30 | 預定完成日期:110.8.26 | 預定完成日期:110.10.22 | 楦易土木包工業 | 75日曆天 | 預定完成日期:110.11.24 | 預定完成日期:110.12.19 | 預定完成日期:110.12.28 | 預定完成日期:111.1.3 | 預定完成日期:111.1.11 | 預定完成日期:111.1.18
|  |  |  | 實際完成日期:110.8.2 |  | 實際完成日期:110.8.6 | 實際完成日期:110.09.17 | 實際完成日期:110.10.21 |  |  | 實際完成日期:110.11.15 | 實際完成日期:110.12.15 | 實際完成日期:111.1.20 | 實際完成日期:111.2.20 | 實際完成日期:111.3.3 | 實際完成日期:
158 | 111年度耐震補強工程 | 學田國小 | 111年度耐震補強工程 | 預定完成日期: | 翔威工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 宣瑩有限公司 | 75日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:111年5月16日 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:110.12.23 | 實際完成日期:110.12.30 | 實際完成日期:111.03.03 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
159 | 原住民地區及重點學校110年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫 | 學田國小 | 修繕工程及購置設備 | 預定完成日期: | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期:110年9月14日 | 預定完成日期: | 國曜營造有限公司 | 90日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:111.02.20 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 111.3.8報竣工，預計111.3.14辦理竣工確認。
|  |  |  | 實際完成日期:110年6月29日 |  | 實際完成日期:110年8月24日 | 實際完成日期:110.09.28 | 實際完成日期:110.10.19 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
160 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次) | 瑞美國小 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次) | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
161 | 原住民地區及重點學校110年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫 | 瑞美國小 | 修繕工程及購置設備 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:110/10/31 | 本校兩個宿舍案皆為財務採購
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
162 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次-規劃設計) | 德武國小 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次-規劃設計) | 預定完成日期:110.10.15 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:110.10.04 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
163 | 111年度耐震補強工程 | 德武國小 | 111年度耐震補強工程 | 預定完成日期:110.04.15 | 安構土木結構技師事務所 | 預定完成日期:111.01.06 | 預定完成日期:111.01.18 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 工程標第1次於110.12.08開標未達3家流標，共經3次流(廢)標後撤下標案，經檢討後於111.01.06重新上網招標
|  |  |  | 實際完成日期:110.04.08 |  | 實際完成日期:111.01.06 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
164 | 原住民地區及重點學校110年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫 | 德武國小 | 修繕工程及購置設備 | 預定完成日期:無 |  | 預定完成日期: 逕洽廠商 | 預定完成日期: | 預定完成日期:110.07.30 | 尚可鋼鋁企業社 | 11天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:110.08.01 | 預定完成日期:110.08.10 | 另有財務採購分為共約即逕洽廠商
|  |  |  | 實際完成日期:無 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:110.07.05 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:110.07.06 | 實際完成日期:110.08.18
165 | 111年度耐震補強工程 | 樂合國小 | 111年度耐震補強工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:1110214 | 宣瑩有限公司 | 60天 | 預定完成日期: 111/03/23 | 預定完成日期:111/04/04 | 預定完成日期:111/04/10 | 預定完成日期:1110416 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 工程標於7/6第一次開標因未達法定家數而流標，7/8辦理第二次公告，預計7/13下午4時辦理第二次開標
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:1110214 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
166 | 原住民地區及重點學校110年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫 | 樂合國小 | 修繕工程及購置設備 | 預定完成日期: | 津賀盛有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 已於110年底完成,並於111年三月核結
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
167 | 111年度附設幼兒園充實及改善教學環境設施設備工程 | 樂合國小 | 111年度附設幼兒園充實及改善教學環境設施設備工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: 111/03/14 | 預定完成日期: 111/03/21 | 預定完成日期:111/04/01 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:111/05/15 | 預定完成日期:111/05/21 | 預定完成日期:111/06/30
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
168 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次) | 三民國中 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次) | 預定完成日期:110.10.24 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 110.11.01通過審查 111.1.21寄送結報表及成果
|  |  |  | 實際完成日期:110.10.19 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
169 | 111年度耐震補強工程 | 三民國中 | 111年度耐震補強工程 | 預定完成日期: | 翔威工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: 111.02.18 | 台盛營造股份有限公司 | 150天 | 預定完成日期: 111.03.26 | 預定完成日期:111.05.03 | 預定完成日期:111.06.09 | 預定完成日期:111.07.17 | 預定完成日期:111.07.31 | 預定完成日期:111.08.31 | 111.01.25決標 111.02.18開工
|  |  |  | 實際完成日期:110.09.07 |  | 實際完成日期:110.11.19 | 實際完成日期:111.01.25 | 實際完成日期:111.02.18 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
170 | 110年度改善教學環境及設施設備 | 三民國中 | 宿舍整修工程(女宿改建) | 預定完成日期: | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 丙子營造有限公司 | 30天 | 預定完成日期:110.12.15 | 預定完成日期:110.12.23 | 預定完成日期:110.12.30 | 預定完成日期:111.01.06 | 預定完成日期:111.01.13 | 預定完成日期:110.01.20 | 111.03.10已撥款 目前於核結階段
|  |  |  | 實際完成日期:110.10.14 |  | 實際完成日期:110.11.09 | 實際完成日期:110.12.02 | 實際完成日期:110.12.08 |  |  | 實際完成日期:110.12.13 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:111.01.16 | 實際完成日期:111.01.19 | 實際完成日期:
171 | 原住民地區及重點學校110年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫 | 三民國中 | 修繕工程及購置設備 | 預定完成日期:110.07.16 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:110.07.30 | 預定完成日期:110.08.26 | 預定完成日期:110.09.23 | 智拓營造有限公司 | 45天 | 預定完成日期:110.10.06 | 預定完成日期:110.10.20 | 預定完成日期:110.11.03 | 預定完成日期:110.11.18 | 預定完成日期:110.11.25 | 預定完成日期:110.12.25 | 111.03.02完成驗收 目前於結算階段
|  |  |  | 實際完成日期:110.07.19 |  | 實際完成日期:110.09.14 | 實際完成日期:110.10.7 | 實際完成日期:110.10.22 |  |  | 實際完成日期:110.11.24 | 實際完成日期:110.11.25 | 實際完成日期:110.12.15 | 實際完成日期:111.01.28 | 實際完成日期:111.03.02 | 實際完成日期:
172 | 原住民地區及重點學校110年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫 | 大興國小 | 修繕工程及購置設備 | 預定完成日期:110.06.30 | 立揚工程顧問有限公司 | 預定完成日期:110.07.20 | 預定完成日期:110.07.30 | 預定完成日期:110.08.09 | 鑫桂土木包工業 | 60天 | 預定完成日期:110.09.02 | 預定完成日期:110.09.17 | 預定完成日期:110.10.02 | 預定完成日期:110.10.18 | 預定完成日期:110.10.25 | 預定完成日期:110.11.01 | 第一招標無廠商參加第二次招標公告為7月27日決標日期為8月5日決標
|  |  |  | 實際完成日期:110.06.29 |  | 實際完成日期:110.07.19 | 實際完成日期:110.08.05 | 實際完成日期:110.08.18 |  |  | 實際完成日期:110.09.02 | 實際完成日期:110.09.23 | 實際完成日期:110.10.05 | 實際完成日期:110.10.15 | 實際完成日期:110.10.28 | 實際完成日期:
173 | 原住民地區及重點學校110年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫 | 新社國小 | 修繕工程及購置設備 | 預定完成日期:110.06.29 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:110.07.30 | 預定完成日期:110.08.26 | 預定完成日期:110.09.23 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:110.06.29 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
174 | 111年度附設幼兒園充實及改善教學環境設施設備工程 | 新社國小 | 111年度附設幼兒園充實及改善教學環境設施設備工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
175 | 111年度耐震補強工程 | 源城國小 | 111年度耐震補強工程 | 預定完成日期:110.11.24 | 鹿島工程技術顧問股份有限公司 | 預定完成日期:110.12.01 | 預定完成日期:110.12.14 | 預定完成日期: 111.2.15 | 長太土木包工業 | 120天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:110.11.24 |  | 實際完成日期:110.12.01 | 實際完成日期:110.12.22 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
176 | 111年度改善教學環境及設施設備 | 宜昌國中 | C棟教學大樓外牆及走廊油漆改善工程 | 預定完成日期:111.2.28 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:111.3.8 | 預定完成日期:111.3.22 | 預定完成日期:111.3.30 |  | 預計40日曆天 | 預定完成日期:111.4.10 | 預定完成日期:111.4.20 | 預定完成日期:111.4.30 | 預定完成日期:111.5.8 | 預定完成日期:111.5.18 | 預定完成日期:111.5.31
|  |  |  | 實際完成日期:預計111.3.9修正完成 |  | 實際完成日期:預計111.3.14完成 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
177 | 110年度改善教學環境及設施設備 | 宜昌國中 | 110年度家政教室設備工程 | 預定完成日期:110/08/27 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:110/9/10 | 預定完成日期:110/09/24 | 預定完成日期:110/10/01 | 惠勝土木包工業 | 60日曆天 | 預定完成日期:110/10/16 | 預定完成日期:110/10/31 | 預定完成日期:110/11/15 | 預定完成日期:110/11/29 | 預定完成日期:110/12/20 | 預定完成日期:110/12/25
|  |  |  | 實際完成日期:110/09/02 |  | 實際完成日期:110/9/9 | 實際完成日期:110/10/5 | 實際完成日期:110/10/27 |  |  | 實際完成日期:110/11/15 | 實際完成日期:110/11/29 | 實際完成日期:110/12/8 | 實際完成日期:111/1/12 | 實際完成日期:111/1/19 | 實際完成日期:111/1/24
178 | 110年度改善教學環境及設施設備 | 鳳林國小 | 活動中心LED電子看板顯示器設備工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 已辦理核結
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:110/11/25 | 實際完成日期:110/12/30 | 實際完成日期:111/1/5
179 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第一次) | 長橋國小 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 | 預定完成日期:110.10.15 | 品冠工程設計有限公司 | 預定完成日期:110.11.30 | 預定完成日期:110.12.15 | 預定完成日期:111.1.15 | 羅工企業有限公司 | 60日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:110.10.15 |  | 實際完成日期:110.12.15 | 實際完成日期:110.12.29 | 實際完成日期:111.1.25 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
180 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次) | 三棧國小 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次) | 預定完成日期:110.10.31 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:110.11.03 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
181 | 111年度耐震補強工程 | 奇美國小 | 111年度耐震補強工程 | 預定完成日期: | 鹿島工程技術顧問股份有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:111.1.3 | 晟弘工程行 |  | 預定完成日期:111.1.3 | 預定完成日期:111.1.5 | 預定完成日期:111.1.10 | 預定完成日期: | 預定完成日期:111/2/16 | 預定完成日期: | 10萬以下工程，逕洽廠商後施作。
|  |  |  | 實際完成日期:110.07.30 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期:111.1.3 | 實際完成日期:111.1.5 | 實際完成日期:111.1.10 | 實際完成日期:111/01/27 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
182 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次) | 奇美國小 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次) | 預定完成日期:110.11.10 | 品冠工程設計有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:110.11.10 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
183 | 110年度改善教學環境及設施設備 | 大榮國小 | 多媒體影音頻道廣播系統 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期:111年1月20日 | 預定完成日期:109年12月9日 | 預定完成日期:109/12/15 | 吉邦數位有限公司 | 30天 | 預定完成日期:111年1月3日 | 預定完成日期:111年1月17 | 預定完成日期:111年1月28日 | 預定完成日期:111年2月11日 | 預定完成日期:111年2月18日 | 預定完成日期:111年2月22日 | 採購標於12/9上午10:30第一次開標並順利決標。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期:109年12月9日 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期:111年1月3日 | 實際完成日期:111年1月17日 | 實際完成日期:111年1月28日 | 實際完成日期:(主機未到貨)未完工 | 實際完成日期:擴大機晶片未到貨，所以還未安裝完成 | 實際完成日期:
184 | 111年度耐震補強工程 | 馬遠國小 | 111年度耐震補強工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 工程標於7/6第一次開標因未達法定家數而流標，7/8辦理第二次公告，預計7/13下午4時辦理第二次開標
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
185 | 111年度耐震補強工程 | 吳江國小 | 111年度耐震補強工程 | 預定完成日期:110.11.30 | 翔威工程顧問有限公司 | 預定完成日期:111.1.10 | 預定完成日期:111.1.20. | 預定完成日期:111.2.15 | 大夫土木包工業 | 90 | 預定完成日期:111.2.28 | 預定完成日期:111.3.21 | 預定完成日期:111.4.15 | 預定完成日期:111.5.4 | 預定完成日期:111.5.20 | 預定完成日期:111.5.31
|  |  |  | 實際完成日期:110.11.30 |  | 實際完成日期:111.1.6 | 實際完成日期:111.1.12 | 實際完成日期:111.2.15 |  |  | 實際完成日期:111.2.28 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
186 | 111年度耐震補強工程 | 美崙國中 | 111年度耐震補強工程 | 預定完成日期: | 鹿島工程技術顧問股份有限公司 | 預定完成日期:111.1.8 | 預定完成日期:111.1.25 | 預定完成日期:111.1.21 | 長富營造有限公司 | 120 | 預定完成日期:111.3.14 | 預定完成日期:111.4.14 | 預定完成日期:111.5.14 | 預定完成日期:111.6.14 | 預定完成日期:111.7.1 | 預定完成日期:111.8.1
|  |  |  | 實際完成日期:110.12.8 |  | 實際完成日期:110.12.30 | 實際完成日期:111.1.11 | 實際完成日期:111.2.14 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
187 | 111年度幼兒園增班工程 | 紅葉國小 | 111年度幼兒園增班工程 | 預定完成日期:111.1.20 | 王正義建築師事務所 | 預定完成日期:111.1.21 | 預定完成日期:111.2.15 | 預定完成日期:111.2.25 |  |  | 預定完成日期:111.3.10 | 預定完成日期:111.3.25 | 預定完成日期:111.4.5 | 預定完成日期:111.4.25 | 預定完成日期:111.5.10 | 預定完成日期:111.5.30
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
188 | 111年度改善教學環境及設施設備 | 吉安國小 | 北棟廁所修繕工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  | 60天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
189 | 111年度幼兒園增班工程 | 吉安國小 | 111年度幼兒園增班工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
190 | 111年度幼兒園增班工程 | 稻香國小 | 111年度幼兒園增班工程 | 預定完成日期:1110630 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:1101220 | 預定完成日期:1101228 | 預定完成日期:1110220 | 金源土木包工業 | 100天 | 預定完成日期:1110316 | 預定完成日期:1110410 | 預定完成日期:1110505 | 預定完成日期:1110530 | 預定完成日期:1110610 | 預定完成日期:1110630 | 本案110.12.20上網公告招標。1101228決標。1110220開工。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:1101220 | 實際完成日期:1101228 | 實際完成日期:1110220 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
191 | 111年度改善教學環境及設施設備 | 稻香國小 | 校園環境改善 | 預定完成日期: 1110630 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 1110315 | 預定完成日期: 1110328 | 預定完成日期: 1110401 |  | 60天 | 預定完成日期: 1110415 | 預定完成日期: 1110430 | 預定完成日期: 1110515 | 預定完成日期: 1110530 | 預定完成日期: 1110610 | 預定完成日期: 1110630 | 本案1110315上網公告招標。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:1110315 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
192 | 111年度幼兒園增班工程 | 中原國小 | 111年度幼兒園增班工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
193 | 111年度附設幼兒園充實及改善教學環境設施設備工程 | 銅門國小 | 111年度附設幼兒園充實及改善教學環境設施設備工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
194 | 111年度附設幼兒園充實及改善教學環境設施設備工程 | 富源國小 | 111年度附設幼兒園充實及改善教學環境設施設備工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
195 | 111年度附設幼兒園充實及改善教學環境設施設備工程 | 吉安鄉幼 | 111年度附設幼兒園充實及改善教學環境設施設備工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
196 | 國民中小學老舊校舍整建計畫（拆除重建） | 北濱國小 | 「國民中小學老舊校舍整建計畫」-南側校舍拆除重建案 | 預定完成日期:1100521 | 江篤信建築師事務所 | 預定完成日期:1110228 | 預定完成日期:1110430 | 預定完成日期:1110531 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:1120131 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:11000521 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: