## 工作表1
工程列管會報執行進度表
序號 | 計畫 | 學校 | 計畫名稱 | 委託設計 |  | 工程 | [10 empty] | 備註
|  |  |  | 委託設計日期 | 設計監造單位 | 辦理公告 | 決標日期 | 開工日期 | 施工廠商 | 工期 | 施工25% | 施工50% | 施工75% | 完工 | 驗收 | 核結
1 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次) | 豐濱國中 | 活動中心舞台牆壁及屋頂部分漏水整修工程 | 預定完成日期:110/10/30 | 頂程工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 4/26及5/3於縣府開標均無廠商投標，5/12(四)與設計廠商重新檢討。
|  | 豐濱國小 |  | 實際完成日期:110/10/30 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
2 | 110年度國中小校舍耐震補強工程 | 豐濱國中 | 110年度國中小校舍耐震補強工程 | 預定完成日期: | 巍宏工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期:110/5/14 | 預定完成日期:110/6/1 | 預定完成日期: | 承太營造有限公司 | 120 | 預定完成日期:110/9/6 | 預定完成日期:110/10/11 | 預定完成日期:110/10/25 | 預定完成日期:110/11/18 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 4/21竣工，待縣府通知初驗時間。
|  | 豐濱國小 |  | 實際完成日期:109.11.19 |  | 實際完成日期:110/5/21 | 實際完成日期:110/6/22 | 實際完成日期:110/7/15 |  |  | 實際完成日期:110/9/28 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 110/11/30 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
3 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫(第三次) | 豐濱國中 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫(第三次) | 預定完成日期: | 巍宏工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 5/3及5/10於本校開標均無廠商投標，5/12(四)與設計廠商重新檢討。
|  | 豐濱國小 | 行政大樓 | 實際完成日期:109.12.18 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
4 | 109年度改善無障礙校園環境計畫 | 富里國中 | 109年度改善無障礙校園環境計畫 | 預定完成日期:109.11.15 | 吳金龍建築師事務所 | 預定完成日期:109.11.15 | 預定完成日期:109.12.5 | 預定完成日期:110.03.15 | 昱陽營造有限公司 | 300日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 實際完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:109.11.15 |  | 實際完成日期:109.11.23 | 實際完成日期:109.12.15 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 預定完成日期:
5 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次) | 富里國中 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次) | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
6 | 110年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫(第二次) | 富里國中 | 110年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫(第二次) | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
7 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 | 富里國中 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
8 | 111年度改善教學環境及設施設備 | 長良國小 | 新增圖書室及行政辦公室設備採購 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
9 | 111年度改善教學環境及設施設備 | 長良國小 | 推動組織學習用不鏽鋼雙面展示架財物採購 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
10 | 111年度改善教學環境及設施設備 | 長良國小 | 校長室會議桌椅更新 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
11 | 111年度改善教學環境及設施設備 | 長良國小 | 校舍走廊及樓梯照明燈具及開關更新採購 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
12 | 111年度改善教學環境及設施設備 | 長良國小 | 正門修繕工程及司令台旗桿更新採購 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
13 | 111年度耐震補強工程 | 長良國小 | 111年度耐震補強工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
14 | 110年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 長良國小 | 110年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期:110.6.15 |  | 預定完成日期:110.7.10 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 預定完成日期:110.6.15 |  | 預定完成日期:110.7.10 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
15 | 110年度改善教學環境及設施設備 | 鶴岡國小 | 文化生活教室改善工程 | 預定完成日期:110.06.04 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:110.07.03 | 預定完成日期:110.08.10 | 預定完成日期:110.09.10 | 邑聖土木包工業 | 60日曆天 | 預定完成日期:110.09.25 | 預定完成日期:110.10.10 | 預定完成日期:110.10.25 | 預定完成日期:110.11.09 | 預定完成日期:110.11.16 | 預定完成日期:110.12.16
|  |  |  | 實際完成日期:110.06.04 |  | 實際完成日期:110.07.03 | 實際完成日期:110.08.10 | 實際完成日期:110.09.10 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
16 | 111補助改善無障礙校園環境計畫-非電梯 | 太昌國小 | 111補助改善無障礙校園環境計畫-非電梯 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期:111.6.10 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  | 60天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
17 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次) | 太昌國小 | 太昌國小校舍防水隔熱改善工程(工程階段) | 預定完成日期:110.11.30 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:111.4.30 | 預定完成日期111.5.30 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:111.4.14 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
18 | 110年度國中小校舍耐震補強工程 | 太昌國小 | 110年度國中小校舍耐震補強工程 | 預定完成日期: | 鹿島工程技術顧問股份有限公司 | 預定完成日期:111.1.30 | 預定完成日期:111.2.28 | 預定完成日期:111.3.15 | 鑫利華營造有限公司 | 90日曆天 | 預定完成日期: 111.7.30 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:109.06.18 |  | 實際完成日期:111.1.21 | 實際完成日期:111.3.8 | 實際完成日期:111.4.22 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
19 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫(第三次) | 明廉國小 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫(第三次) | 預定完成日期: | 黃亮熹建築師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 明廉國小 | 行政大樓 | 實際完成日期:109.12.10 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
20 | 110年度改善無障礙校園環境計畫 | 明廉國小 | 110年度改善無障礙校園環境計畫 | 預定完成日期:110.5.25 | 王正義建築師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期:110.07.07 | 預定完成日期:110.08.11 | 丙子營造有限公司 | 120日曆天 | 預定完成日期:110.10.25 | 預定完成日期:110.11.20 | 預定完成日期:110.12.05 | 預定完成日期:110.12.20 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 明廉國小 |  | 實際完成日期:110.5.25 |  | 實際完成日期:110.6.24 | 實際完成日期:110.7.14 | 實際完成日期:110.08.11 |  |  | 實際完成日期:110.10.25 | 實際完成日期:110.11.28 | 實際完成日期:110.12.15 | 實際完成日期:111.01.12 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
21 | 111年0323地震災害公共設施復建工程 | 中正國小 | 111年0323地震災害公共設施復建工程 | 預定完成日期: 111.05.18 | 合禾土木技師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 中正國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
22 | 111年度幼兒園新設園工程 | 中正國小 | 111年度幼兒園新設園工程 | 預定完成日期:111.03.02 | 許嘉勇建築師事務所 | 預定完成日期:111.03.20 | 預定完成日期:111.03.26 | 預定完成日期:111.04.01 | 金源土木包工業 | 45日曆天 | 預定完成日期:111.04.07 | 預定完成日期:111.04.15 | 預定完成日期:111.04.23 | 預定完成日期:111.04.30 | 預定完成日期:111.05.10 | 預定完成日期:111.05.31
|  | 中正國小 |  | 實際完成日期:111.03.02 |  | 實際完成日期:111.03.24 | 實際完成日期:111.03.31 | 實際完成日期:111.04.09 |  |  | 實際完成日期:111.04.20 | 實際完成日期:11104.30 | 實際完成日期:11105.10 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
23 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次) | 中正國小 | 「中正國小活動中心防水隔熱工程」 | 預定完成日期:110.10.19 | 合禾土木技師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 中正國小 |  | 實際完成日期:110.10.19 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
24 | 體育設施(教育部) | 東竹國小 | 國民中小學設置半戶外球場計畫 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
25 | 111年度幼兒園增班工程 | 東竹國小 | 111年度幼兒園增班工程 | 預定完成日期:111.01.25 | 立康工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 111.03.11 | 預定完成日期:111.03.24 | 預定完成日期:111.04.20 | 昱陽營造有限公司 | 60日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 玉東國中 |  | 實際完成日期:111.01.25 |  | 實際完成日期:111.03.16 | 實際完成日期:111.03.24 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
26 | 110年度幼兒園充實及改善教學環境設施設備 | 東竹國小 | 110年度幼兒園充實及改善教學環境設施設備 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 玉東國中 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
27 | 110年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫(第二次) | 東竹國小 | 110年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫(第二次) | 預定完成日期: |  | 預定完成日期:111.01.03 | 預定完成日期:111.1.11 | 預定完成日期:111.02.08 | 楦易土木包工業 | 45日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:111.03.24 | 預定完成日期:111.03.17 | 預定完成日期:
|  | 玉東國中 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:111.01.03 | 實際完成日期:111.1.11 | 實際完成日期:111.02.08 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:111.03.07 | 實際完成日期:111.03.17 | 實際完成日期:
28 | 110年度改善教學環境及設施設備 | 東竹國小 | 中庭廣場環境改善工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
29 | 111年度耐震補強工程 | 立山國小 | 111年度耐震補強工程 | 預定完成日期:110.09.03 | 翔威工程顧問有限公司 | 預定完成日期:110.12.30 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 本校校舍耐震補強工程第一次招標於111年4月12日上網公告，111年4月26日上午11時開標。。
|  |  |  | 實際完成日期:110.08.31 |  | 實際完成日期:110.12.01 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
30 | 體育設施(前瞻) | 立山國小 | 風雨球場 | 預定完成日期:108.07.05 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:108.11.01 | 預定完成日期:108.11.20 | 預定完成日期:109.01.20 | 鑫盈興營造有限公司 | 120日曆天 | 預定完成日期:109.03.09 | 預定完成日期:109.04.22 | 預定完成日期:109.06.04 | 預定完成日期:108.07.20 | 預定完成日期:109.07.30 | 預定完成日期:109.08.20
|  |  |  | 實際完成日期:108.07.05 |  | 實際完成日期:108.11.05 | 實際完成日期:108.12.17 | 實際完成日期:110.12.06 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
31 | 110年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫(第二次) | 立山國小 | 110年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫(第二次) | 預定完成日期:110.12.17 | 雅堂室內設計 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:110.12.21 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
32 | 110年度改善教學環境及設施設備 | 東里國小 | 擴建教室地面及牆面粉刷工程 | 預定完成日期:110.11.30 | 欣東宜工程顧問有限公司(逕洽廠商) | 預定完成日期:110.9.24 | 預定完成日期:110.10.1 | 預定完成日期:110.10.7 | 章昌營造有限公司 | 45日曆天 | 預定完成日期:110.10.20 | 預定完成日期:110.10.30 | 預定完成日期:110.11.7 | 預定完成日期:110.11.15 | 預定完成日期:110.11.25 | 預定完成日期:110.12.20
|  |  |  | 實際完成日期:110.11.10 |  | 實際完成日期:110.12.3 | 實際完成日期:110.12.22 | 實際完成日期:111.1.12 |  |  | 實際完成日期：111.1.27 | 實際完成日期:111.2.11 | 實際完成日期:111.2.21 | 實際完成日期:111.3.30 | 實際完成日期:111.4.22 | 實際完成日期:111.4.29
33 | 111年度幼兒園增班工程 | 東里國小 | 111年度幼兒園增班工程 | 預定完成日期:111.1.29 | 欣東宜工程顧問有限公司(逕洽廠商) | 預定完成日期:111.2.7 | 預定完成日期:111.2.28 | 預定完成日期:111.3.7 | 家駿室內裝修設計工程企業社 | 120日曆天 | 預定完成日期:111.3.22 | 預定完成日期:111.4.6 | 預定完成日期:111.4.21 | 預定完成日期:111.5.6 | 預定完成日期: 111.5.31 | 預定完成日期:111.7.31
|  |  |  | 實際完成日期:110.12.4 |  | 實際完成日期:111.2.24 | 實際完成日期:111.3.9 | 實際完成日期:111.4.11 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
34 | 110年度改善教學環境及設施設備 | 宜昌國小 | 南棟大樓連鎖磚整修工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
35 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 | 宜昌國小 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
36 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次) | 宜昌國小 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次-工程) | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
37 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次) | 化仁國小 | 東棟大樓防水隔熱工程 | 預定完成日期:110.10.20 | 巍宏工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期:111.04.20一招 | 預定完成日期:111.04.30 | 預定完成日期: 111.05.10 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:110.12.06 |  | 實際完成日期::111.05.06二招 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
38 | 110年度改善教學環境及設施設備 | 化仁國小 | 風雨教室設施設備改善充實計畫 | 預定完成日期:110.12.15 | 巍宏工程技術顧問有限公司--監造 | 預定完成日期:110.11.19一招 | 預定完成日期:110.12.13 | 預定完成日期:111.2.14 | 永全營造有限公司 | 90日曆天 | 預定完成日期:111.03.30 | 預定完成日期:111.04.14 | 預定完成日期:111.04.26 | 預定完成日期:111.05.14 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:110.12.02二招 | 實際完成日期:110.12.13 | 實際完成日期::111.2.14 |  |  | 實際完成日期：111.03.29 | 實際完成日期:111.04.10 | 實際完成日期:111.04.20 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
39 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 明恥國小 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 預定完成日期:109.01.31 | 巍宏工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期:109.04.20 | 預定完成日期:109.05.05 | 預定完成日期:109.06.15 | 鑄邑營造有限公司 | 109.07.21-109.11.28 | 預定完成日期:109.09.21 | 預定完成日期:109.10.12 | 預定完成日期:109.11.03 | 預定完成日期:109.11.27 | 預定完成日期:109.12.01 | 預定完成日期:109.12.25
|  |  |  | 實際完成日期:109.01.31 |  | 實際完成日期:109.06.01 | 實際完成日期:109.06.09 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期:109.10.17 | 實際完成日期:109.10.27 | 實際完成日期:109.11.03 | 實際完成日期:109.11.27 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
40 | 體育設施 | 吉安國中 | 操場修繕工程 | 預定完成日期: | 原山室內裝修有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:109/11/09 | 詠賀土木包工業 | 30日曆天 | 預定完成日期:109/12/07 | 預定完成日期:109/12/15 | 預定完成日期:109/12/18 | 預定完成日期:109/12/23 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 宜昌國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:109/11/09 |  |  | 實際完成日期:109/12/07 | 實際完成日期:109/12/15 | 實際完成日期:109/12/18 | 實際完成日期:109/12/22 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
41 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 瑞北國小 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 預定完成日期:109.2.7 | 鹿島工程技術顧問股份有限公司 | 預定完成日期:111.5.4 | 預定完成日期:111.5.20 | 預定完成日期:111.6.15 |  | 120日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:109.2.4 |  | 實際完成日期:111.5.6 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
42 | 原住民地區及重點學校110年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫 | 瑞北國小 | 修繕工程及購置設備 | 預定完成日期:110.9.30 | 無 | 預定完成日期:110.7.26 | 預定完成日期:110.8.4 | 預定完成日期:110.8.12 | 金昊工程行 | 40日曆天 | 預定完成日期:110.8.21 | 預定完成日期:110.8.31 | 預定完成日期:110.9.10 | 預定完成日期:110.9.20 | 預定完成日期:110.9.24 | 預定完成日期:110.9.30
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:110.7.26 | 實際完成日期:110.8.4 | 實際完成日期:110.8.13 |  |  | 實際完成日期:110.8.22 | 實際完成日期:110.9.1 | 實際完成日期:110.9.11 | 實際完成日期:110.9.17 | 實際完成日期:110.9.28 | 實際完成日期:
43 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次) | 玉東國中 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次) | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
44 | 111年0323地震災害公共設施復建工程 | 玉東國中 | 111年0323地震災害公共設施復建工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
45 | 原住民地區及重點學校110年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫 | 玉東國中 | 修繕工程及購置設備 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
46 | 111補助改善無障礙校園環境計畫-非電梯 | 玉里國中 | 111補助改善無障礙校園環境計畫-非電梯 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  | 60天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
47 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 玉里國中 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
48 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次) | 玉里國中 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期:110.12.30 | 頂程工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
49 | 110年度改善教學環境及設施設備 | 玉里國中 | 體育館天花板吊掛式吸音板 | 預定完成日期: | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:110.7.13 | 預定完成日期:110.8.15 | 預定完成日期:110.8.30 | 築峰營造有限公司 | 60日曆日 | 預定完成日期:110.11.12 | 預定完成日期:110.11.30 | 預定完成日期:110.12.15 | 預定完成日期:110.12.30 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:110.6.16 |  | 實際完成日期:110.7.15 | 實際完成日期:110.8.27 | 實際完成日期:110.11.1 |  |  | 實際完成日期:110.11.18 | 實際完成日期:110.12.2 | 實際完成日期:110.12.5 | 實際完成日期:110.12.8 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
50 | 推動偏鄉學校中央廚房計畫 | 玉里國小 | 新建中央廚房 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
51 | 非原住民地區學校110年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫 | 玉里國小 永昌分校 | 修繕工程及購置設備 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
52 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 鑄強國小 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 預定完成日期:109.2.7 | 巍宏工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期:109.5.20 | 預定完成日期:109.6.20 | 預定完成日期:109.7.16 | 大安土木 包工業 | 120 | 預定完成日期:109.9.25 | 預定完成日期:109.10.25 | 預定完成日期:109.11.25 | 預定完成日期:109.12.30 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:109.2.7 |  | 實際完成日期:109.6.23 | 實際完成日期:109.7.14 | 實際完成日期:109.8.24 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:110.08.27 | 實際完成日期:
53 | 110年度改善教學環境及設施設備 | 鑄強國小 | LED顯示器設備工程 | 預定完成日期: | 無 | 預定完成日期:110.09.16 | 預定完成日期:110.09.23 | 預定完成日期:110.09.27 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
54 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 高寮國小 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
55 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 高寮國小 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 預定完成日期:109.4.17 | 安構土木結構技師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:109.09.15 | 昭盛營造有限公司 | 130日曆天 | 預定完成日期:109.10.3 | 預定完成日期:109.11.5 | 預定完成日期:109.12.8 | 預定完成日期:110.1.19 | 預定完成日期:109.12.14 | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:109.4.15 |  | 實際完成日期:109.07.06 | 實際完成日期:109.07.28 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期:109.10.15 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:111.03.30 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
56 | 111年0323地震災害公共設施復建工程 | 豐濱國小 | 111年0323地震災害公共設施復建工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
57 | 111年度改善教學環境及設施設備 | 豐濱國小 | 學校校車停車棚修繕工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
58 | 111年度附設幼兒園充實及改善教學環境設施設備工程 | 豐濱國小 | 111年度附設幼兒園充實及改善教學環境設施設備工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
59 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 永豐國小 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 預定完成日期:109.2.3 | 翔威工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:109.2.10 |  | 實際完成日期:109.01.20 | 實際完成日期:109.02.10 | 實際完成日期:109.11.16 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:110.05.21 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
60 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次) | 永豐國小 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次) | 預定完成日期: | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:110.10.21 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:110.12.29 | 實際完成日期:110.12.29
61 | 原住民地區及重點學校110年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫 | 永豐國小 | 修繕工程及購置設備 | 預定完成日期: | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 綠邑土木包工業 | 60天 | 預定完成日期: 111.01.08 | 預定完成日期:111.01.23 | 預定完成日期:111.02.07 | 預定完成日期:111.02.22 | 預定完成日期:111.03.01 | 預定完成日期:111.03.31
|  |  |  | 實際完成日期:110.09.16 |  | 實際完成日期:110.10.14 | 實際完成日期:110.12.15 | 實際完成日期:110.12.24 |  |  | 實際完成日期:111.01.08 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
62 | 原住民地區及重點學校110年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫 | 太巴塱國小 | 修繕工程及購置設備 | 預定完成日期:110.07.05 | 雅堂室內裝修設計 | 預定完成日期:110.08.06 | 預定完成日期:110.08.11 | 預定完成日期:110.08.19 | 綠邑土木包工業 | 50天 | 預定完成日期:110.08.31 | 預定完成日期:110.09.13 | 預定完成日期:110.09.25 | 預定完成日期:110.10.07 | 預定完成日期:110.10.12 | 預定完成日期:110.10.15
|  |  |  | 實際完成日期:110.07.05 |  | 實際完成日期:110.08.06 | 實際完成日期:110.08.11 | 實際完成日期:110.08.19 |  |  | 實際完成日期:110.08.31 | 實際完成日期:110.09.13 | 實際完成日期:110.09.25 | 實際完成日期:110.09.07 | 實際完成日期:110.10.12 | 實際完成日期:
63 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 林榮國小 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期: 111.05.20 |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
64 | 111年度改善教學環境及設施設備 | 林榮國小 | 校門圍牆與地坪整修工程 | 預定完成日期:111.01.12 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:111.2.25 | 預定完成日期:111.03.15 | 預定完成日期:111.03.28 | 東麟土木包工業 | 75 | 預定完成日期:111.04.14 | 預定完成日期:111.05.02 | 預定完成日期:111.05.20 | 預定完成日期:111.06.10 | 預定完成日期:111.06.15 | 預定完成日期:111.06.22
|  |  |  | 實際完成日期:111.01.12 |  | 實際完成日期:111.03.10 | 實際完成日期:111.03.15 | 實際完成日期:111.03.28 |  |  | 實際完成日期:111.04.14 | 實際完成日期:尚未達成 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
65 | 111補助改善無障礙校園環境計畫-非電梯 | 志學國小 | 111補助改善無障礙校園環境計畫-非電梯 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  | 60天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
66 | 111年度改善教學環境及設施設備 | 志學國小 | 中庭廣場地坪改善工程 | 預定完成日期:111.1.10 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:111.1.21 | 預定完成日期:111.2.16 | 預定完成日期:111.2.23 | 順鴻土木包工業 | 60 | 預定完成日期:111.3.9 | 預定完成日期:111.3.24 | 預定完成日期:111.4.8 | 預定完成日期:111.4.23 | 預定完成日期:111.4.30 | 預定完成日期:111.5.30
|  |  |  | 實際完成日期:111.1.10 |  | 實際完成日期:111.1.18 | 實際完成日期:111.2.18 | 實際完成日期:111.2.25 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
67 | 111年度改善教學環境及設施設備 | 富世國小 | 教學設施改善工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
68 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 富世國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
69 | 原住民地區及重點學校110年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫 | 富世國小 | 修繕工程及購置設備 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
70 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 太平國小 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 宜昌國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
71 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次-規劃設計) | 太平國小 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次-規劃設計) | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 宜昌國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
72 | 原住民地區及重點學校110年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫 | 太平國小 | 修繕工程及購置設備 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
73 | 110年度幼兒園新設園工程 | 復興國小 | 110年度幼兒園新設園工程 | 預定完成日期:109.06.30 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:109.8.17 | 預定完成日期:109.08.24 | 預定完成日期:109.09.01 | 家駿室內裝修設計程企業社 | 75 | 預定完成日期:109.09.19 | 預定完成日期:109.10.7 | 預定完成日期:109.10.26 | 預定完成日期:109.11.14 | 預定完成日期:109.11.30 | 預定完成日期:109.12.31
|  | 大進國小 |  | 實際完成日期:109.06.30 |  | 實際完成日期:109.08.14 | 實際完成日期:109.09.08 | 實際完成日期:109.09.19 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:109.12.1 | 實際完成日期:109.12.10 | 實際完成日期:110.01.11
74 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 | 復興國小 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 | 預定完成日期: | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:110.11.30 | 預定完成日期:110.12.10 | 預定完成日期:110.12.26 | 金源土木包工業 | 60日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:111.02.23 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 大進國小 |  | 實際完成日期:110.09.16 |  | 實際完成日期:110.12.02 | 實際完成日期:110.12.10 | 實際完成日期:110.12.26 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
75 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫(第三次) | 壽豐國中 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫(第三次) | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 鑄強國小 | 行政大樓 | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
76 | 111年度改善教學環境及設施設備 | 北埔國小 | LED顯示器設備工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期:111.04.20 | 預定完成日期:111.04.26 | 預定完成日期:111.05.10 | 彩虹光電科技有限公司 | 40日曆天 | 預定完成日期:111.05.20 | 預定完成日期:111.05.30 | 預定完成日期:111.06.15 | 預定完成日期:111.07.01 | 預定完成日期:111.07.10 | 預定完成日期:111.07.20
|  | 鑄強國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:111.4.8 | 實際完成日期:111.4.28 | 實際完成日期:111.5.16 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
77 | 111年度改善教學環境及設施設備 | 北埔國小 | 地坪改善工程 | 預定完成日期: 111.5.24 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:111.06.10 | 預定完成日期:111.6.21 | 預定完成日期:111.7.1 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 鑄強國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
78 | 111年度幼兒園增班工程 | 北埔國小 | 111年度幼兒園增班工程 | 預定完成日期:111.4.28 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:111.05.05 | 預定完成日期:111.05.30 | 預定完成日期:111.10.01 |  |  | 預定完成日期:111.10.31 | 預定完成日期:111.11.30 | 預定完成日期:111.12.15 | 預定完成日期:112.01.05 | 預定完成日期:112.01.15 | 預定完成日期:112.01.31
|  | 鑄強國小 |  | 實際完成日期:111.4.27 |  | 實際完成日期:111.05.11 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
79 | 111年度附設幼兒園充實及改善教學環境設施設備工程 | 北埔國小 | 111年度附設幼兒園充實及改善教學環境設施設備工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期:111.05.30 | 預定完成日期:111.06.20 | 預定完成日期:111.07.01 | 華耀有限公司 | 75日曆天 | 預定完成日期:111.08.01 | 預定完成日期:111.08.15 | 預定完成日期:111.09.15 | 預定完成日期:111.09.30 | 預定完成日期:111.10.15 | 預定完成日期:111.10.31
|  | 鑄強國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:111.04.25 | 實際完成日期:111.05.03 | 實際完成日期:111.05.12 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
80 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次) | 北埔國小 | 111年度西棟教學大樓防水隔熱工程 | 預定完成日期:110.10.29 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:111.04.20 | 預定完成日期:111.04.26 | 預定完成日期:111.06.01 |  |  | 預定完成日期:111.06.20 | 預定完成日期:111.07.15 | 預定完成日期:111.07.31 | 預定完成日期:111.08.15 | 預定完成日期:111.08.25 | 預定完成日期:111.09.15
|  | 鑄強國小 |  | 實際完成日期:110.11.08 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
81 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 崙山國小 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期: 111.5.6 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 111.5.30 | 預定完成日期:111.6.15 | 預定完成日期: 111.6.30 |  | 60 | 預定完成日期: 111.7.15 | 預定完成日期:111.7.30 | 預定完成日期:111.8.15 | 預定完成日期:111.8.30 | 預定完成日期:111.9.20 | 預定完成日期:111.9.30
|  | 崙山國小 |  | 實際完成日期:111.5.6 |  | 實際完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
82 | 111年度附設幼兒園充實及改善教學環境設施設備工程 | 崙山國小 | 111年度附設幼兒園充實及改善教學環境設施設備工程 | 預定完成日期: 111.3.10 |  | 預定完成日期: 111.3.15 | 預定完成日期: 111.3.29 | 預定完成日期: 111.4.11 | 睿霖室內裝修公司 | 30 | 預定完成日期: 111.4.18 | 預定完成日期: 111.4.25 | 預定完成日期: 111.5.1 | 預定完成日期: 111.5.10 | 預定完成日期: 111.5.15 | 預定完成日期: 111.5.30
|  | 崙山國小 |  | 實際完成日期:111.3.10 |  | 實際完成日期:111.3.15 | 實際完成日期:111.3.29 | 實際完成日期:111.4.11 |  |  | 實際完成日期:111.4.18 | 實際完成日期:111.4.25 | 實際完成日期:111.5.1 | 實際完成日期:111.5.8 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
83 | 110年度幼兒園新設園工程 | 崙山國小 | 110年度幼兒園新設園工程 | 預定完成日期:109.8.18 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:109.9.10 | 預定完成日期:109.9.20 | 預定完成日期:109.10.15 | 大安土木包工業 | 80日曆天 | 預定完成日期:109.11.1 | 預定完成日期:109.11.30 | 預定完成日期:109.12.10 | 預定完成日期:109.12.31 | 預定完成日期:110.1.10 | 預定完成日期:110.1.20
|  | 崙山國小 |  | 實際完成日期:109.8.18 |  | 實際完成日期:109.9.17 | 實際完成日期:109.10.6 | 實際完成日期:109.10.13 |  |  | 實際完成日期:109.11.4 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
84 | 原住民地區及重點學校110年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫 | 崙山國小 | 修繕工程及購置設備 | 預定完成日期:110.7.8 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:110.8.20 | 預定完成日期:110.8.30 | 預定完成日期:110.11.10 |  |  | 預定完成日期:110.9.20 | 預定完成日期:110.10.5 | 預定完成日期:110.10.25 | 預定完成日期:110.11.10 | 預定完成日期:110.11.18 | 預定完成日期:110.11.25
|  |  |  | 實際完成日期:110.7.8 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
85 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 見晴國小 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
86 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 見晴國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
87 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫(第三次) | 見晴國小 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫(第三次) | 預定完成日期:109.12.16 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  | 行政大樓 | 實際完成日期:109.12.11 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
88 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次) | 秀林國中 | 秀林國中技藝大樓防水隔熱工程 | 預定完成日期:110.11.10 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:111.04.13 | 預定完成日期:111.04.25 | 預定完成日期:111.05.02 |  | 45日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:111.06.15 | 預定完成日期:111.06.20 | 預定完成日期:111.06.30
|  | 秀林國中 |  | 實際完成日期:110.11.10 |  | 實際完成日期:111.04.13 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
89 | 111年度消防設備缺失改善計畫 | 秀林國中 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 秀林國中 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
90 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第一次) | 秀林國小 | 秀林國小聚英樓防水隔熱工程 | 預定完成日期:2021/10/15 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:2021/11/10 | 預定完成日期:2021/11/16 | 預定完成日期:2021/12/6 | 金源土木包工業 | 60 | 預定完成日期:2021/12/20 | 預定完成日期:2022/1/4 | 預定完成日期:2022/1/19 | 預定完成日期:2021/2/3 | 預定完成日期:2022/2/9 | 預定完成日期:2022/2/16
|  |  |  | 實際完成日期:2021/10/15 |  | 實際完成日期:2021/11/10 | 實際完成日期:2021/11/16 | 實際完成日期:2021/12/6 |  |  | 實際完成日期:2021/12/20 | 實際完成日期:2022/1/4 | 實際完成日期:2022/1/19 | 實際完成日期:2022/1/24 | 實際完成日期:2022/2/9 | 實際完成日期:
91 | 111年度幼兒園增班工程 | 壽豐國小 | 111年度幼兒園增班工程 | 預定完成日期:111.3.1 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:111.3.15 | 預定完成日期:111.4.6 | 預定完成日期:111.4.11 |  |  | 預定完成日期:111.4.25 | 預定完成日期:111.5.10 | 預定完成日期:111.5.25 | 預定完成日期:111.6.11 | 預定完成日期:111.6.11 | 預定完成日期:111.6.30
|  | 壽豐國小 |  | 實際完成日期:111.3.10 |  | 實際完成日期:111.5.2 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
92 | 111年度改善教學環境及設施設備 | 中華國小 | 舊校區場地修繕及校園排水改善工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 國風國中 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
93 | 111年度幼兒園增班工程 | 中華國小 | 111年度幼兒園增班工程 | 預定完成日期:111.2.18 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:111.3.10 | 預定完成日期:111.3.24 | 預定完成日期:111.4.22 |  | 60日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 國風國中 |  | 實際完成日期:111.2.18 |  | 實際完成日期:111.3.10 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
94 | 110年度改善教學環境及設施設備 | 中華國小 | 校舍改善工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 國風國中 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期： | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
95 | 111補助改善無障礙校園環境計畫-非電梯 | 國風國中 | 111補助改善無障礙校園環境計畫-非電梯 | 預定完成日期:110年5月10日 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:111年6月30日 | 預定完成日期: 111年7月21日 | 預定完成日期:111年8月1日 |  | 60天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 國風國中 |  | 實際完成日期:110年6月10日 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
96 | 111年度改善教學環境及設施設備 | 國風國中 | 活動中心LED電子看板顯示器設備工程計畫 | 預定完成日期:111年2月7日 |  | 預定完成日期:111年6月30日 | 預定完成日期: 111年7月21日 | 預定完成日期:111年8月1日 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 國風國中 |  | 實際完成日期:111年2月7日 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
97 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次) | 國風國中 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次) | 預定完成日期:110/11/22 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:110/12/20 | 預定完成日期:110/12/28 | 預定完成日期:111/1/3 | 尚無 | 60天 | 預定完成日期: 111/1/18 | 預定完成日期:111/2/2 | 預定完成日期:111/2/17 | 預定完成日期:111/3/4 | 預定完成日期:111/3/19 | 預定完成日期:111/4/19
|  | 國風國中 |  | 實際完成日期:110/11/22 |  | 實際完成日期:111/4/7 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
98 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫 | 國風國中 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫 | 預定完成日期:109/7/09 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:110/6/10 | 預定完成日期:110/6/22 | 預定完成日期:110/7/10 | 丙子營造有限公司 | 70日曆天 | 預定完成日期: 110/8/27 | 預定完成日期:110/9/01 | 預定完成日期:110/9/06 | 預定完成日期:110/9/21 | 預定完成日期:110/10/27 | 預定完成日期:110/11/27
|  | 國風國中 | 行政大樓 | 實際完成日期:109/7/09 |  | 實際完成日期:110/6/17 | 實際完成日期:110/6/22 | 實際完成日期:110/7/10 |  |  | 實際完成日期:110/8/30 | 實際完成日期:110/9/06 | 實際完成日期:110/9/16 | 實際完成日期:110/10/07 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
99 | 110年度改善教學環境及設施設備 | 國風國中 | 體育館冷氣空調工程 | 預定完成日期:110/5/28 | 建信冷凍空調計師事務所 | 預定完成日期:110/7/02 | 預定完成日期:110/7/15 | 預定完成日期:110/7/26 | 嵐天工程有限公司 | 70日曆天 | 預定完成日期: 110/10/18 | 預定完成日期:110/10/28 | 預定完成日期:110/11/10 | 預定完成日期:110/11/15 | 預定完成日期:110/11/30 | 預定完成日期:110/12/05
|  | 國風國中 |  | 實際完成日期:110/5/27 |  | 實際完成日期:110/7/02 | 實際完成日期:110/8/02 | 實際完成日期:110/7/26 |  |  | 實際完成日期： | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:111/1/10 | 實際完成日期:111/1/26 | 實際完成日期:111/2/11
100 | 110年度改善教學環境及設施設備 | 國風國中 | 學生活動中心燈光照明及音響設備整修工程 | 預定完成日期:110/11/30 | 郭為中建築師事務所 | 預定完成日期:110/11/5 | 預定完成日期:110/11/19 | 預定完成日期:110/11/28 | 泰億營造有限公司 | 30天 | 預定完成日期: 110/12/27 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 國風國中 |  | 實際完成日期:110/11/15 |  | 實際完成日期:110/11/5 | 實際完成日期:110/11/19 | 實際完成日期:110/11/28 |  |  | 實際完成日期：110/12/27 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
101 | 110年度幼兒園增班工程 | 豐山國小 | 110年度幼兒園增班工程 | 預定完成日期:109.12.30 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:110.01.03 | 預定完成日期:110.01.13 | 預定完成日期:110.02.18 | 金源土木包工業 | 60日曆天 | 預定完成日期:110.03.02 | 預定完成日期:110.03.12 | 預定完成日期:110.03.22 | 預定完成日期:110.04.12 | 預定完成日期:110.04.15 | 預定完成日期:110.04.30
|  | 太巴塱國小 |  | 實際完成日期:109.12.28 |  | 實際完成日期:110.01.13 | 實際完成日期:110.01.19 | 實際完成日期:110.02.18 |  |  | 實際完成日期:110.03.05 | 實際完成日期:110.03.12 | 實際完成日期:110.03.22 | 實際完成日期:110.04.12 | 實際完成日期:110.04.26 | 實際完成日期:110.07.19
102 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第一次) | 豐山國小 | 111年豐山國小教學大樓屋頂防水隔熱工程 | 預定完成日期:110.09.17 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:110.11.12 | 預定完成日期:110.11.24 | 預定完成日期:110.12.17 | 金源土木包工業 | 60日曆天 | 預定完成日期:110.12.31 | 預定完成日期:111.1.15 | 預定完成日期:111.1.30 | 預定完成日期:111.2.14 | 預定完成日期:111.2.16 | 預定完成日期:111.02.25
|  |  |  | 實際完成日期:110.09.27 |  | 實際完成日期:110.11.15 | 實際完成日期:110.11.26 | 實際完成日期:110.11.17 |  |  | 實際完成日期:110.12.31 | 實際完成日期:111.01.15 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
103 | 111年度改善教學環境及設施設備 | 富里國小 | LED顯示器設備工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
104 | 111年度幼兒園增班工程 | 富里國小 | 111年度幼兒園增班工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
105 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次) | 富里國小 | 富里國小西南棟教室防水隔熱工程 | 預定完成日期:110.10.01 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:110.10.01 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
106 | 111年度附設幼兒園充實及改善教學環境設施設備工程 | 光復國小 | 111年度附設幼兒園充實及改善教學環境設施設備工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
107 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 景美國小 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
108 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次) | 景美國小 | 111年度景美國小校舍防水隔熱改善工程委託規劃設計技術服務 | 預定完成日期:110年10月30日 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:110年10月5日 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
109 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 景美國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
110 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫(第三次) | 景美國小 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫(第三次) | 預定完成日期:109年11月20日 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  | 行政大樓 | 實際完成日期:109年11月12日 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
111 | 110年度國中小校舍耐震補強工程 | 國福國小 | 110年度國中小校舍耐震補強工程 | 預定完成日期:109年7月31日 | 巍宏工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期:109年11月30日 | 預定完成日期:109年12月31日 | 預定完成日期:110年5月17日 | 平順土木包工業 | 機關通知日起7日內開工，開工日起75日內竣工(日曆天) | 預定完成日期:110年6月5日 | 預定完成日期:110年6月24日 | 預定完成日期:110年7月12日 | 預定完成日期:110年7月30日 | 預定完成日期:110年8月5日 | 預定完成日期:110年8月25日
|  |  |  | 實際完成日期:109年7月9日 |  | 實際完成日期:109年11月19日 | 實際完成日期:109年12月1日 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期:110.6.21 | 實際完成日期:110年7月14日 | 實際完成日期:110年10月26日 | 實際完成日期:110年10月31日 | 實際完成日期:110年11月10日 | 實際完成日期:
112 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第一次) | 國福國小 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第一次) | 預定完成日期:110年10月26日 | 創源技術顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:111年1月18日 | 汰鼎營造有限公司 | 機關通知日起7日內開工，開工日起50日內竣工(日曆天) | 預定完成日期: 111年1月30日 | 預定完成日期:111年2月18日 | 預定完成日期:111年2月28日 | 預定完成日期:111年3月8日 | 預定完成日期:111年3月14日 | 預定完成日期:111年3月25日
|  |  |  | 實際完成日期:110年10月28日 |  | 實際完成日期:110年12月10日 | 實際完成日期:111年1月7日 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
113 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次) | 國福國小 | 111年度國福國小防水隔熱工程 | 預定完成日期:110年10月26日 | 創源技術顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:110年10月28日 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
114 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 鳳仁國小 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
115 | 111年度附設幼兒園充實及改善教學環境設施設備工程 | 鳳仁國小 | 111年度附設幼兒園充實及改善教學環境設施設備工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
116 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次) | 鳳仁國小 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期:110.11.20 | 欣東宜工程顧問公司(設計規劃) | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 崙山國小 |  | 實際完成日期:110.10.15 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
117 | 110年度幼兒園新設園工程 | 鳳仁國小 | 110年度幼兒園新設園工程 | 預定完成日期:110.1.5 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:110.3.23 | 預定完成日期:110.4.15 | 預定完成日期:110.7.12 | 金源土木包工業 | 機關通知日起7日內開工，開工日起75日內竣工(日曆天) | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 崙山國小 |  | 實際完成日期:110.12.31 |  | 實際完成日期:110.3.26 | 實際完成日期:110.4.8 | 實際完成日期:110.7.12 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
118 | 110年度改善無障礙校園環境計畫 | 光復國中 | 教學大樓增設電梯 | 預定完成日期:110.07.23 | 吳金能建築師事務所 | 預定完成日期:110.8.15 | 預定完成日期:110.8.30 | 預定完成日期:110.9.15 | 昱陽營造有限公司 | 機關決標日起14日內開工，開工日起180日內竣工(日曆天) | 預定完成日期:110.10.15 | 預定完成日期:110.11.30 | 預定完成日期:111.1.13 | 預定完成日期:111.2.28 | 預定完成日期:111.3.15 | 預定完成日期:111.3.30 | 已訂於111年5月12日由縣府(建管)與承包廠及監造共同至本校現地會勘，後續始正式開工。
|  |  |  | 實際完成日期:110.07.23 |  | 實際完成日期:110.09.02 | 實際完成日期:110.10.05 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
119 | 111年度消防設備缺失改善計畫 | 光復國中 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
120 | 111年度耐震補強工程 | 富源國中 | 111年度耐震補強工程 | 預定完成日期:110.4.30 | 鹿島工程技術顧問股份有限公司 | 預定完成日期:110.11.15 | 預定完成日期:110.12.01 | 預定完成日期:111.1.24 | 源鈦興業有限公司 | 100 | 預定完成日期:111.2.28 | 預定完成日期:111.3.21 | 預定完成日期:111.4.15 | 預定完成日期:111.5.4 | 預定完成日期:111.5.20 | 預定完成日期:111.5.31
|  |  |  | 實際完成日期:110.4.15 |  | 實際完成日期:110.11.18 | 實際完成日期:110.12.07 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期:111.3.8 | 實際完成日期:111.4.10 | 實際完成日期:111.4.30 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
121 | 原住民地區及重點學校110年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫 | 富源國中 | 修繕工程及購置設備 | 預定完成日期:110.6.24 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:110.8.30 | 預定完成日期:110.9.15 | 預定完成日期:110.9.30 | 鑫桂土木包工業 | 75日曆天 | 預定完成日期:110.10.15 | 預定完成日期:110.10.30 | 預定完成日期:110.11.15 | 預定完成日期:110.11.30 | 預定完成日期:110.12.7 | 預定完成日期:110.12.14 | 已完工及核結
|  |  |  | 實際完成日期:110.6.24 |  | 實際完成日期:110.9.23 | 實際完成日期:110.10.20 | 實際完成日期:110.11.8 |  |  | 實際完成日期:110.12.08 | 實際完成日期:110.12.31 | 實際完成日期:111.1.15 | 實際完成日期:111.2.5 | 實際完成日期:111.2.11 | 實際完成日期:111.3.10
122 | 原住民地區及重點學校110年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫 | 西富國小 | 修繕工程及購置設備 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期:110.7.2 | 預定完成日期:110.7.9 | 預定完成日期:110.7.12 | 津賀盛室內裝修設計工程 | 決標日起30天內完工 | 預定完成日期: 110.7.19 | 預定完成日期:110.7.26 | 預定完成日期:110.8.2 | 預定完成日期:110.8.10 | 預定完成日期:110.8.17 | 預定完成日期:110.8.24
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:110.7.2 | 實際完成日期:110.7.9 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
123 | 111年度耐震補強工程 | 卓溪國小 | 111年度耐震補強工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
124 | 111補助改善無障礙校園環境計畫-非電梯 | 三民國小 | 111補助改善無障礙校園環境計畫-非電梯 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  | 60天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
125 | 111年度耐震補強工程 | 三民國小 | 111年度耐震補強工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
126 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次) | 三民國小 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次) | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
127 | 非原住民地區學校110年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫 | 三民國小 | 修繕工程及購置設備 | 預定完成日期:110.07.22 | 張仲良建築師事務所 | 預定完成日期:110.08.26 | 預定完成日期:110.09.01 | 預定完成日期:110.09.17 | 昱陽營造有限公司 | 機關簽訂日起10日內開工，並於開工日起40日內竣工(日曆天) | 預定完成日期:110.09.27 | 預定完成日期:110.10.06 | 預定完成日期:110.10.15 | 預定完成日期:110.10.24 | 預定完成日期:110.11.12 | 預定完成日期:110.11.30
|  |  |  | 實際完成日期:110.08.15 |  | 實際完成日期:110.08.26 | 實際完成日期:110.09.01 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
128 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次) | 中城國小 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次) | 預定完成日期:110.10.12 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 昱陽營造有限公司 | 機關通知日起5日內開工，開工之日起90日曆天內竣工 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:110.10.14 |  | 實際完成日期:111.4.14 | 實際完成日期:111.05.10 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
129 | 推動偏鄉學校中央廚房計畫 | 中城國小 | 新建中央廚房 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
130 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 | 大禹國小 | 111年度餐廳廚房屋頂防水隔熱工程 | 預定完成日期:110.9.8 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:110.11.2 | 預定完成日期:110.11.8 | 預定完成日期:110.12.1 | 興日鴻土木包工業 | 30個日曆天 | 預定完成日期:110.12.8 | 預定完成日期:110.12.15 | 預定完成日期:110.12.23 | 預定完成日期:110.12.31 | 預定完成日期:111.1.14 | 預定完成日期:110.2.10
|  |  |  | 實際完成日期:110.9.8 |  | 實際完成日期:110.11.2 | 實際完成日期:110.11.8 | 實際完成日期:110.12.1 |  |  | 實際完成日期:110.12.5 | 實際完成日期:110.12.5 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
131 | 111年度改善教學環境及設施設備 | 大禹國小 | 綜合球場、前圍牆、周邊環境重塑工程及電話系統改善工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
132 | 111年度附設幼兒園充實及改善教學環境設施設備工程 | 崇德國小 | 111年度附設幼兒園充實及改善教學環境設施設備工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
133 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 銅蘭國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
134 | 111補助改善無障礙校園環境計畫-非電梯 | 靜浦國小 | 111補助改善無障礙校園環境計畫-非電梯 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  | 60天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
135 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 觀音國小 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
136 | 原住民地區及重點學校110年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫 | 觀音國小 | 修繕工程及購置設備 | 預定完成日期:110.6.29 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:8/20 | 預定完成日期:9/1 | 預定完成日期:9/14 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:110.7.2 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
137 | 110年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 卓楓國小 | 110年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 中正國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
138 | 111年度幼兒園新設園工程 | 卓楓國小 | 111年度幼兒園新設園工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 中正國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
139 | 111補助改善無障礙校園環境計畫-非電梯 | 北林國小 | 111補助改善無障礙校園環境計畫-非電梯 | 預定完成日期:111.5.31 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:111.6.30 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 中正國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
140 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 北林國小 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期:111.6.23 | 1.欣東宜工程顧問有限公司 2.承展室內裝修設計 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 中正國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
141 | 111年度幼兒園新設園工程 | 北林國小 | 111年度幼兒園新設園工程 | 預定完成日期:111.3.10 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:111.4.22 | 預定完成日期:111.5.13 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 中正國小 |  | 實際完成日期:111.3.17 |  | 實際完成日期:111.5.5 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
142 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 卓樂國小 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期: | 尚在討論中 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
143 | 111年度幼兒園新設園工程 | 卓樂國小 | 111年度幼兒園新設園工程 | 預定完成日期:6/15 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:7/30 | 預定完成日期:8/26 | 預定完成日期:9/23 | 家駿室內裝修設計程企業社 | 150日曆天 | 預定完成日期:10/7 | 預定完成日期:10/22 | 預定完成日期:11/6 | 預定完成日期:11/21 | 預定完成日期:11/23 | 預定完成日期:12/10 | 11104.30進度94.05%
|  |  |  | 實際完成日期:6/23 |  | 實際完成日期:7/6 | 實際完成日期:110.12.09 | 實際完成日期:110.12.17 |  |  | 實際完成日期:111/01/31 | 實際完成日期:111/02/28 | 實際完成日期:111/03/31 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
144 | 原住民地區及重點學校110年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫 | 卓樂國小 | 修繕工程及購置設備 | 預定完成日期:6/15 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:7/30 | 預定完成日期:8/26 | 預定完成日期:9/23 | 鉑懷土木包工業 | 60日曆天 | 預定完成日期:10/7 | 預定完成日期:10/22 | 預定完成日期:11/6 | 預定完成日期:11/25 | 預定完成日期:11/23 | 預定完成日期:11/25
|  |  |  | 實際完成日期:6/30 |  | 實際完成日期:09/06 | 實際完成日期:0913 | 實際完成日期:110.09.27 |  |  | 實際完成日期:110.10.12 | 實際完成日期:110.10.27 | 實際完成日期:11/06 | 實際完成日期:11/24 | 實際完成日期:11/30 | 實際完成日期:111/01/07
145 | 110年度改善教學環境及設施設備 | 鳳林國小 | 活動中心LED電子看板顯示器設備工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期:11/25 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 毅鈞光電科技有限公司 | 30日曆天 | 預定完成日期: 11/10 | 預定完成日期:11/17 | 預定完成日期:11/22 | 預定完成日期:11/25 | 預定完成日期:12/8 | 預定完成日期:12/15
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期:10/21 | 實際完成日期:10/21 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:11/25 | 實際完成日期:12/30 | 實際完成日期:111/1/5
146 | 110年度改善教學環境及設施設備 | 新城國中 | 申請第四棟校舍使用執照需求計畫 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
147 | 110年度改善教學環境及設施設備 | 新城國中 | 活動中心相關設施改善工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
148 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 東里國中 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期:111.5.25 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
149 | 非原住民地區學校110年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫 | 東里國中 | 修繕工程及購置設備 | 預定完成日期:110.7.29 | 巍宏工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期:110.8.31 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 昱陽營造有限公司 | 75日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:111.2.13 | 預定完成日期: | 預定完成日期:111.3.24 | 預計5月中前核結
|  |  |  | 實際完成日期:110.7.21 |  | 實際完成日期:110.10.19 | 實際完成日期:110.11.16 | 實際完成日期:110.12.1 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:111.3.3 | 實際完成日期:111.4.
150 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次) | 東里國中 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次) | 預定完成日期:110.11.19 | 頂程工程顧問有限公司 | 預定完成日期:111.4.21 | 預定完成日期:111.5.18 | 預定完成日期: |  | 100日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:110.11.23 |  | 實際完成日期:111.4.21 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
151 | 推動偏鄉學校中央廚房計畫 | 東里國中 | 新建中央廚房 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
152 | 原住民地區及重點學校110年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫 | 明里國小 | 修繕工程及購置設備 | 預定完成日期:110.7.29 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:110.7.30 | 預定完成日期:110.8.26 | 預定完成日期:110.10.22 | 楦易土木包工業 | 75日曆天 | 預定完成日期:110.11.24 | 預定完成日期:110.12.19 | 預定完成日期:110.12.28 | 預定完成日期:111.1.3 | 預定完成日期:111.1.11 | 預定完成日期:111.1.18
|  |  |  | 實際完成日期:110.8.2 |  | 實際完成日期:110.8.6 | 實際完成日期:110.09.17 | 實際完成日期:110.10.21 |  |  | 實際完成日期:110.11.15 | 實際完成日期:110.12.15 | 實際完成日期:111.1.20 | 實際完成日期:111.2.20 | 實際完成日期:111.3.3 | 實際完成日期:
153 | 111年度耐震補強工程 | 學田國小 | 111年度耐震補強工程 | 預定完成日期: | 翔威工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 宣瑩有限公司 | 75日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:111年5月16日 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:110.12.23 | 實際完成日期:110.12.30 | 實際完成日期:111.03.03 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
154 | 原住民地區及重點學校110年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫 | 學田國小 | 修繕工程及購置設備 | 預定完成日期: | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期:110年9月14日 | 預定完成日期: | 國曜營造有限公司 | 90日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:111.02.20 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:110年6月29日 |  | 實際完成日期:110年8月24日 | 實際完成日期:110.09.28 | 實際完成日期:110.10.19 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
155 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次) | 瑞美國小 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次) | 預定完成日期:1101012 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:1110419 | 預定完成日期:1110510 | 預定完成日期: 1110523 | 昱陽營造有限公司 | 機關通知日7日開工，公開日起45日內竣工 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:1101012 |  | 實際完成日期:1110419 | 實際完成日期:1110510 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
156 | 原住民地區及重點學校110年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫 | 瑞美國小 | 修繕工程及購置設備 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:110/10/31
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
157 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 德武國小 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
158 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次-規劃設計) | 德武國小 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次-規劃設計) | 預定完成日期:110.10.15 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:110.10.04 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
159 | 111年度耐震補強工程 | 德武國小 | 111年度耐震補強工程 | 預定完成日期:110.04.15 | 安構土木結構技師事務所 | 預定完成日期:111.01.06 | 預定完成日期:111.01.18 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:110.04.08 |  | 實際完成日期:111.01.06 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
160 | 原住民地區及重點學校110年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫 | 德武國小 | 修繕工程及購置設備 | 預定完成日期:無 |  | 預定完成日期: 逕洽廠商 | 預定完成日期: | 預定完成日期:110.07.30 | 尚可鋼鋁企業社 | 11天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:110.08.01 | 預定完成日期:110.08.10
|  |  |  | 實際完成日期:無 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:110.07.05 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:110.07.06 | 實際完成日期:110.08.18
161 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 樂合國小 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
162 | 111年度耐震補強工程 | 樂合國小 | 111年度耐震補強工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:1110214 | 宣瑩有限公司 | 60天 | 預定完成日期: 111/03/23 | 預定完成日期:111/04/04 | 預定完成日期:111/04/10 | 預定完成日期:111/04/14 | 預定完成日期:111/04/25 | 預定完成日期:111/05/05
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:1110214 |  |  | 實際完成日期:111/ | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:111/04/14 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
163 | 原住民地區及重點學校110年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫 | 樂合國小 | 修繕工程及購置設備 | 預定完成日期: | 津賀盛有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
164 | 111年度附設幼兒園充實及改善教學環境設施設備工程 | 樂合國小 | 111年度附設幼兒園充實及改善教學環境設施設備工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: 111/03/14 | 預定完成日期: 111/03/21 | 預定完成日期:111/04/01 | 華耀有限公司 | 60天 | 預定完成日期: 111/04/29 | 預定完成日期: 111/05/14 | 預定完成日期: 111/05/29 | 預定完成日期:111/06/13 | 預定完成日期:111/06/20 | 預定完成日期:111/06/30
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期:111/03/29 | 實際完成日期:111/04/14 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
165 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 三民國中 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
166 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次) | 三民國中 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次) | 預定完成日期:110.10.24 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:111.04.08 | 預定完成日期:111.04.19 | 預定完成日期: |  | 60天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:110.10.19 |  | 實際完成日期:111.04.07 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
167 | 111年度耐震補強工程 | 三民國中 | 111年度耐震補強工程 | 預定完成日期: | 翔威工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: 111.02.18 | 台盛營造股份有限公司 | 150天 | 預定完成日期: 111.03.26 | 預定完成日期:111.05.03 | 預定完成日期:111.06.09 | 預定完成日期:111.07.17 | 預定完成日期:111.07.31 | 預定完成日期:111.08.31
|  |  |  | 實際完成日期:110.09.07 |  | 實際完成日期:110.11.19 | 實際完成日期:111.01.25 | 實際完成日期:111.02.18 |  |  | 實際完成日期:111.03.25 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
168 | 110年度改善教學環境及設施設備 | 三民國中 | 宿舍整修工程(女宿改建) | 預定完成日期: | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 丙子營造有限公司 | 30天 | 預定完成日期:110.12.15 | 預定完成日期:110.12.23 | 預定完成日期:110.12.30 | 預定完成日期:111.01.06 | 預定完成日期:111.01.13 | 預定完成日期:110.01.20
|  |  |  | 實際完成日期:110.10.14 |  | 實際完成日期:110.11.09 | 實際完成日期:110.12.02 | 實際完成日期:110.12.08 |  |  | 實際完成日期:110.12.13 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:111.01.16 | 實際完成日期:111.01.19 | 實際完成日期:111.03.23
169 | 原住民地區及重點學校110年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫 | 三民國中 | 修繕工程及購置設備 | 預定完成日期:110.07.16 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:110.07.30 | 預定完成日期:110.08.26 | 預定完成日期:110.09.23 | 智拓營造有限公司 | 45天 | 預定完成日期:110.10.06 | 預定完成日期:110.10.20 | 預定完成日期:110.11.03 | 預定完成日期:110.11.18 | 預定完成日期:110.11.25 | 預定完成日期:110.12.25
|  |  |  | 實際完成日期:110.07.19 |  | 實際完成日期:110.09.14 | 實際完成日期:110.10.7 | 實際完成日期:110.10.22 |  |  | 實際完成日期:110.11.24 | 實際完成日期:110.11.25 | 實際完成日期:110.12.15 | 實際完成日期:111.01.28 | 實際完成日期:111.03.02 | 實際完成日期:
170 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 大興國小 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期: 111.6.30 |  | 預定完成日期: 111.07.20 | 預定完成日期:111.08.20 | 預定完成日期:111.08.30 |  |  | 預定完成日期: 111.09.13 | 預定完成日期:111.09.28 | 預定完成日期:111.10.13 | 預定完成日期:111.10.31 | 預定完成日期:111.11.07 | 預定完成日期:111.11.30 | 本校預定採用統包方式辦理招標
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
171 | 原住民地區及重點學校110年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫 | 大興國小 | 修繕工程及購置設備 | 預定完成日期:110.06.30 | 立揚工程顧問有限公司 | 預定完成日期:110.07.20 | 預定完成日期:110.07.30 | 預定完成日期:110.08.09 | 鑫桂土木包工業 | 60天 | 預定完成日期:110.09.02 | 預定完成日期:110.09.17 | 預定完成日期:110.10.02 | 預定完成日期:110.10.18 | 預定完成日期:110.10.25 | 預定完成日期:110.11.01
|  |  |  | 實際完成日期:110.06.29 |  | 實際完成日期:110.07.19 | 實際完成日期:110.08.05 | 實際完成日期:110.08.18 |  |  | 實際完成日期:110.09.02 | 實際完成日期:110.09.23 | 實際完成日期:110.10.05 | 實際完成日期:110.10.15 | 實際完成日期:110.10.28 | 實際完成日期:
172 | 原住民地區及重點學校110年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫 | 新社國小 | 修繕工程及購置設備 | 預定完成日期:110.06.29 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:110.07.30 | 預定完成日期:110.08.26 | 預定完成日期:110.09.23 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:110.06.29 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
173 | 111年度附設幼兒園充實及改善教學環境設施設備工程 | 新社國小 | 111年度附設幼兒園充實及改善教學環境設施設備工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
174 | 111年度耐震補強工程 | 源城國小 | 111年度耐震補強工程 | 預定完成日期:110.11.24 | 鹿島工程技術顧問股份有限公司 | 預定完成日期:110.12.01 | 預定完成日期:110.12.14 | 預定完成日期: 111.2.15 | 長太土木包工業 | 120天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:110.11.24 |  | 實際完成日期:110.12.01 | 實際完成日期:110.12.22 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
175 | 111年度改善教學環境及設施設備 | 宜昌國中 | C棟教學大樓外牆及走廊油漆改善工程 | 預定完成日期:111.2.28 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:111.3.8 | 預定完成日期:111.3.22 | 預定完成日期: 111.3.30 | 傑富土木包工業 | 40日曆天 | 預定完成日期:111.4.10 | 預定完成日期:111.4.20 | 預定完成日期:111.4.30 | 預定完成日期:111.5.8 | 預定完成日期:111.5.18 | 預定完成日期:111.5.31
|  |  |  | 實際完成日期:111.3.9 |  | 實際完成日期:111.3.17 | 實際完成日期:111.3.29 | 實際完成日期:111.4.21 |  |  | 實際完成日期:111.5.2 | 實際完成日期:預計111.5.15完成 | 實際完成日期:預計111.5.22完成 | 實際完成日期:預計111.5.30完成 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
176 | 110年度改善教學環境及設施設備 | 宜昌國中 | 110年度家政教室設備工程 | 預定完成日期:110/08/27 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:110/9/10 | 預定完成日期:110/09/24 | 預定完成日期:110/10/01 | 惠勝土木包工業 | 60日曆天 | 預定完成日期:110/10/16 | 預定完成日期:110/10/31 | 預定完成日期:110/11/15 | 預定完成日期:110/11/29 | 預定完成日期:110/12/20 | 預定完成日期:110/12/25
|  |  |  | 實際完成日期:110/09/02 |  | 實際完成日期:110/9/9 | 實際完成日期:110/10/5 | 實際完成日期:110/10/27 |  |  | 實際完成日期:110/11/15 | 實際完成日期:110/11/29 | 實際完成日期:110/12/8 | 實際完成日期:111/1/12 | 實際完成日期:111/1/19 | 實際完成日期:111/1/24
177 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第一次) | 長橋國小 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 | 預定完成日期:110.10.15 | 品冠工程設計有限公司 | 預定完成日期:110.11.30 | 預定完成日期:110.12.15 | 預定完成日期:111.1.15 | 羅工企業有限公司 | 60日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:110.10.15 |  | 實際完成日期:110.12.15 | 實際完成日期:110.12.29 | 實際完成日期:111.1.25 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
178 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 三棧國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
179 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 三棧國小 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期:無 | 無 | 預定完成日期:111.06.10 | 預定完成日期:111.06.24 | 預定完成日期:111.07.01 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:無 |  | 實際完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
180 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次) | 三棧國小 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次) | 預定完成日期:110.10.31 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:111.05.10(第二次) | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:110.11.03 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
181 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次) | 奇美國小 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次) | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
182 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 奇美國小 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期: | 設備採購，無設計監造 | 預定完成日期: 111.05.24 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
183 | 111年度耐震補強工程 | 奇美國小 | 111年度耐震補強工程 | 預定完成日期: | 鹿島工程技術顧問股份有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:111.1.3 | 晟弘工程行 |  | 預定完成日期:111.1.3 | 預定完成日期:111.1.5 | 預定完成日期:111.1.10 | 預定完成日期: | 預定完成日期:111/2/16 | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:110.07.30 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期:111.1.3 | 實際完成日期:111.1.5 | 實際完成日期:111.1.10 | 實際完成日期:111/01/27 | 實際完成日期:111/1/28 | 實際完成日期:111/2/25
184 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 吳江國小 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
185 | 111年度耐震補強工程 | 吳江國小 | 111年度耐震補強工程 | 預定完成日期:110.11.30 | 翔威工程顧問有限公司 | 預定完成日期:111.1.10 | 預定完成日期:111.1.20. | 預定完成日期:111.2.15 | 大夫土木包工業 | 90 | 預定完成日期:111.2.28 | 預定完成日期:111.3.21 | 預定完成日期:111.4.15 | 預定完成日期:111.5.15 | 預定完成日期:111.5.20 | 預定完成日期:111.5.31
|  |  |  | 實際完成日期:110.11.30 |  | 實際完成日期:111.1.6 | 實際完成日期:111.1.12 | 實際完成日期:111.2.15 |  |  | 實際完成日期:111.2.28 | 實際完成日期:111.3.21 | 實際完成日期:111.4.15 | 實際完成日期:111.5.15 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
186 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 大榮國小 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期: 111.6.20 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
187 | 110年度改善教學環境及設施設備 | 大榮國小 | 多媒體影音頻道廣播系統 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期:111年1月20日 | 預定完成日期:109年12月9日 | 預定完成日期:109/12/15 | 吉邦數位有限公司 | 30天 | 預定完成日期:111年1月3日 | 預定完成日期:111年1月17 | 預定完成日期:111年1月28日 | 預定完成日期:111年2月11日 | 預定完成日期:111年4月13日 | 預定完成日期:111年4月20日 | 已完工
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期:109年12月9日 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期:111年1月3日 | 實際完成日期:111年1月17日 | 實際完成日期:111年1月28日 | 實際完成日期:(主機未到貨)未完工 | 實際完成日期:111年4月13日 | 實際完成日期:111年4月20日
188 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 馬遠國小 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
189 | 111年度耐震補強工程 | 馬遠國小 | 111年度耐震補強工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
190 | 111年度耐震補強工程 | 美崙國中 | 111年度耐震補強工程 | 預定完成日期: | 鹿島工程技術顧問股份有限公司 | 預定完成日期:111.1.8 | 預定完成日期:111.1.25 | 預定完成日期:111.4.6 | 長富營造有限公司 | 120 | 預定完成日期:111.6.15 | 預定完成日期:111.7.15 | 預定完成日期:111.8.15 | 預定完成日期:111.9.22 | 預定完成日期:111.11.15 | 預定完成日期:111.12.1
|  |  |  | 實際完成日期:110.12.8 |  | 實際完成日期:110.12.30 | 實際完成日期:111.1.11 | 實際完成日期:111.4.6 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
191 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 紅葉國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 預定完成日期:111.6.30 |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
192 | 111年度幼兒園增班工程 | 紅葉國小 | 111年度幼兒園增班工程 | 預定完成日期:111.1.20 | 王正義建築師事務所 | 預定完成日期:111.1.21 | 預定完成日期:111.2.15 | 預定完成日期:111.5.15 | 秉昌營造有限公司 | 60天 | 預定完成日期:111.5.30 | 預定完成日期:111.6.15 | 預定完成日期:111.7.5 | 預定完成日期:111.7.15 | 預定完成日期:111.8.15 | 預定完成日期:111.9.30
|  |  |  | 實際完成日期:111.1.24(核定) |  | 實際完成日期:111.3.29 | 實際完成日期:111.4.29 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
193 | 111補助改善無障礙校園環境計畫-新電梯 | 吉安國小 | 111補助改善無障礙校園環境計畫-新電梯 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  | 60天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
194 | 111年度改善教學環境及設施設備 | 吉安國小 | 北棟廁所修繕工程 | 預定完成日期:111/3/29 | 東宜工程顧問有限公司規劃設計/禾合土木技師事務所監造 | 預定完成日期:111/4/8 | 預定完成日期:111/4/29 | 預定完成日期:111/5/11 | 萊德土木包工業 | 60天 | 預定完成日期:111/5/26 | 預定完成日期:111/6/10 | 預定完成日期:111/6/25 | 預定完成日期:111/7/9 | 預定完成日期:111/7/20 | 預定完成日期:111/8/10
|  |  |  | 實際完成日期:111/3/29 |  | 實際完成日期:111/4/8 | 實際完成日期:111/4/29 | 實際完成日期:111/5/11 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
195 | 111年度幼兒園增班工程 | 吉安國小 | 111年度幼兒園增班工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
196 | 111年度幼兒園增班工程 | 稻香國小 | 111年度幼兒園增班工程 | 預定完成日期:1110630 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:1101220 | 預定完成日期:1101228 | 預定完成日期:1110220 | 金源土木包工業 | 100天 | 預定完成日期:1110316 | 預定完成日期:1110410 | 預定完成日期:1110505 | 預定完成日期:1110530 | 預定完成日期:1110610 | 預定完成日期:1110630
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:1101220 | 實際完成日期:1101228 | 實際完成日期:1110220 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
197 | 111年度改善教學環境及設施設備 | 稻香國小 | 校園環境改善 | 預定完成日期:1110630 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:1110315 | 預定完成日期:1110328 | 預定完成日期:1110401 |  | 60天 | 預定完成日期: 1110415 | 預定完成日期: 1110430 | 預定完成日期: 1110515 | 預定完成日期: 1110530 | 預定完成日期: 1110610 | 預定完成日期: 1110630
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:1110315 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
198 | 111年度幼兒園增班工程 | 中原國小 | 111年度幼兒園增班工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
199 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 銅門國小 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
200 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 銅門國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
201 | 111年度附設幼兒園充實及改善教學環境設施設備工程 | 銅門國小 | 111年度附設幼兒園充實及改善教學環境設施設備工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
202 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 西林國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
203 | 111年度附設幼兒園充實及改善教學環境設施設備工程 | 富源國小 | 111年度附設幼兒園充實及改善教學環境設施設備工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
204 | 推動偏鄉學校中央廚房計畫 | 富源國小 | 新建中央廚房 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
205 | 111年度附設幼兒園充實及改善教學環境設施設備工程 | 吉安鄉幼 | 111年度附設幼兒園充實及改善教學環境設施設備工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
206 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 水源國小 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
207 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 春日國小 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
208 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 水璉國小 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 宜昌國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
209 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 和平國小 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
210 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 南平中學 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
211 | 111年度消防設備缺失改善計畫 | 南平中學 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
212 | 111補助改善無障礙校園環境計畫-非電梯 | 港口國小 | 111補助改善無障礙校園環境計畫-非電梯 | 預定完成日期:111.5.20 | 禾合土木技師事務所 | 預定完成日期:111.6.15 | 預定完成日期:111.6.30 | 預定完成日期:111.7.20 |  | 45天 | 預定完成日期:111.7.31 | 預定完成日期:111.8.11 | 預定完成日期:111.8.22 | 預定完成日期:111.9.2 | 預定完成日期:111.9.20 | 預定完成日期:111.10.31
|  |  |  | 實際完成日期:111.5.20 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
213 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 港口國小 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期:111.5.25 |  | 預定完成日期:111.7.1 | 預定完成日期:111.7.20 | 預定完成日期:111.8.10 |  | 60天 | 預定完成日期:111.8.25 | 預定完成日期:111.9.9 | 預定完成日期:111.9.24 | 預定完成日期:111.10.11 | 預定完成日期:111.10.25 | 預定完成日期:111.11.30
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
214 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 月眉國小 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期:111.5.30 |  | 預定完成日期:111.6.15 | 預定完成日期:111.6.20 | 預定完成日期:111.7.10 |  | 60天 | 預定完成日期:111.7.25 | 預定完成日期:111.8.10 | 預定完成日期:111.8.25 | 預定完成日期:111.9.10 | 預定完成日期:111.9.22 | 預定完成日期:111.10.31
|  | 宜昌國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
215 | 111年0323地震災害公共設施復建工程 | 萬寧國小 | 111年0323地震災害公共設施復建工程 | 預定完成日期:111.05.30 | 立揚工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 中正國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
216 | 111年0323地震災害公共設施復建工程 | 富北國中 | 111年0323地震災害公共設施復建工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
217 | 110學年度教優區學生交通車 | 鳳林國中 | 111年度公共安全缺失改善 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:110/12/17 | 裕益汽車股份有限公司 | 111/7/31 | 預定完成日期: 111/1/26 | 預定完成日期:111/3/11 | 預定完成日期:111/4/14 | 預定完成日期:111/6/20 | 預定完成日期:111/6/30 | 預定完成日期:111/7/15
|  | 宜昌國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:110/12/17 |  |  | 實際完成日期: 111/1/26 | 實際完成日期:111/3/11 | 實際完成日期:111/4/14 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
218 | 111年度公共安全缺失改善 | 花崗國中 | 111年度公共安全缺失改善 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 宜昌國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
219 | 111補助改善無障礙校園環境計畫-非電梯 | 豐裡國小 | 111補助改善無障礙校園環境計畫-非電梯 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  | 60天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
220 | 國民中小學老舊校舍整建計畫（拆除重建） | 北濱國小 | 「國民中小學老舊校舍整建計畫」-南側校舍拆除重建案 | 預定完成日期:1100521 | 江篤信建築師事務所 | 預定完成日期:1110228 | 預定完成日期:1110430 | 預定完成日期:1110531 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:1120131 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:11000521 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: