國立臺中圖書館

辦理100年度圖書館館員、國中小學教師及社區閱讀領導人

數位資源種子教師培訓實施計畫

一、依據：本館「閱讀植根與空間改造：98～101年圖書館創新服務發展計畫」

二、目的：

（一）促進各縣市公共圖書館及國中小教師、社區閱讀領導人了解本館的數位資源內容，學習利用方式並體驗數位資訊服務，進而引導民眾、教師與學生增進資訊素養，共享數位閱讀樂趣。

（二）結合地方政府教育行政體系，營造終身學習環境，並推廣本館數位資源推廣網路活動平台，培訓縣（市）級公共圖書館館員、國中小學教師、社區閱讀領導人成為圖書館數位資源應用之種子教師，有效提升數位資源運用效能。

三、辦理機關：

（一）指導機關：教育部

（二）主辦機關：國立臺中圖書館

（三）協辦單位：屏東縣政府文化處、桃園縣政府文化局、花蓮縣文

化局、彰化縣文化局

四、參加對象：

（一）各縣市文化局（處）、鄉鎮市區圖書館館員。

（二）各縣市國民中小學教師。

（三）各縣市當地社區閱讀領導人。

五、參加名額：

（一）於屏東縣、桃園縣、花蓮縣、彰化縣各辦四場，共16場次。

（二）每場次約30人，合計約480人次。

六、辦理單位、活動地點、時間：（暫訂）

| 協辦單位 | 活動地點 | 日期 | 星期 | 時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 屏東縣政府文化處 | 屏東縣立大同高中 電腦教室 | 10/22 | 六 | 上、下午 |
|  |  | 10/23 | 日 | 上、下午 |
| 桃園縣政府文化局 | 桃園縣中興國中 電腦教室 | 11/5 | 六 | 上、下午 |
|  |  | 11/6 | 日 | 上、下午 |
| 花蓮縣文化局 | 花蓮縣政府電腦教室 | 11/9 | 三 | 上、下午 |
|  |  | 11/10 | 四 | 上、下午 |
| 彰化縣文化局 | 彰化市立圖書館電腦教室 | 11/15 | 二 | 上、下午 |
|  | 二林鎮立圖書館電腦教室 | 11/16 | 三 | 上、下午 |

上午報到時間 08：45~09：00  上課時間 09：00~12：00 （3小時）

下午報到時間 13：15~13：30  上課時間 13：30~16：30 （3小時）

七、辦理方式：

（一）透過講師專題講解、示範及助教指導實機操作方式，輔以學習 		   手冊進行培訓課程。

（二）於桃園縣、彰化縣、屏東縣、花蓮縣各辦4場，共16場次。

（三）參與本培訓研習人員給予公假登記，並核予研習時數。

（四）協辦業務有功人員，將建請權責單位自行核予獎勵。

八、培訓內容：

（一）符合國中小學生認知程度之數位資源與資料庫介紹。

（二）適合國中小學教師研究進修適用之數位資源與資料庫介紹。

（三）公共圖書館數位資源入口網及電子書服務平台簡介與操作。

九、報名事項：

（一）對象：公共圖書館相關資訊資源推廣業務承辦人、國中小教師

及社區閱讀領導人。

（二）方式：協辦單位研習線上報名系統報名。

（三）人數：每場次約30 人，共16場次，合計約480人次。

（四）費用：免費參加。

十、辦理期程：

| 日 期 項 目 | 8月 |  |  | 9月 |  |  | 10月 |  |  | 11月 |  |  | 12月 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.實施計畫擬訂、呈核 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.函知協辦單位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.聯繫講師、安排課程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.學員資料彙整、建檔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.編印手冊等活動資料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.活動期間 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.彙整成果報告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.核銷經費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

十一、工作權責分配

（一）指導機關：教育部

本案整體監督指導及經費補助。

（二）主辦機關：國立臺中圖書館

1.本案整體規劃、管控、協調及師資支援。

2.經費執行、核銷及彙整成果報告。

3.為培訓人員統一申辦「國立臺中圖書館借閱證」，俾利使用

本館各項數位資源。

（三）協辦單位

1.推薦轄區圖書館館員及社區閱讀領導人，以及行文教育局處

協助函知各國中小學教師報名參加。

2.提供研習教室及行政協助。而為能因地制宜，設定合宜的網路環境，協辦單位或活動場地所屬學校需指派資訊人員擔任助教，協助指導操作，每場次1-2名。

3.培訓人員之報名、報到、教材發放及研習時數核發。

4.場地布置、資訊環境整備及協助活動進行。

5.編製成果資料（含書面及電子檔各乙份）

(1)成果報告表：格式如附表1。

(2)活動照片：6-10張並加註說明，以A4列印及jpg格式（300

dpi）存檔。

(3)其他：如研習手冊、文宣或簡報。

6.彙整培訓人員個人資料，於培訓20日前交由主辦機關，將

集體為參與學員統一申辦「國立臺中圖書館借閱證」。

需附申請單及讀者資料檔，內容詳閱國立臺中圖書館網頁

http://www.ntl.gov.tw/LoanService_List.asp?CatID=46

十二、預期效益：

- 充實公共圖書館館員數位資源服務的專業知能，提升圖書館

數位資源服務的品質，強化各級公共圖書館由點而線構築出

資訊服務網，達到數位資源共享、終身學習之目標。

- 加強國中小教師與社區閱讀團體認識數位資料庫的功能與檢索技巧，提升將資訊資源融入教學之能力，返回服務機構或社區之後而能拓展其影響力。

十三、本計畫如有未盡事宜，得依實際需要適時修正之。

○○縣文化局(處、館)辦理

附表1

「100年度圖書館館員、國中小學教師及社區閱讀領導人

—數位資源種子教師培訓實施計畫」成果報告表

| 活動名稱 | 100年度圖書館館員、國中小 學教師及社區閱讀領導人—數位資源種子教師培訓實施計畫 |  | 協辦單位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 活動時間 |  |  |  |  |
| 活動地點 |  |  |  |  |
| 參加對象 |  | 參加人數 |  |  |
| 成果評估 | 一、特色或參加者反應 二、檢討與建議 |  |  |  |

活動紀實

一、研習內容暨過程(以文字及照片呈現)

二、研習手冊及文宣、剪報

三、問卷分析彙整

學員意見調查問卷統計

出席學員人數：

問卷回收數量：

| 項目 | 非常滿意% | 滿意% | 尚可% | 不滿意% |  | 非常不滿意% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 您對本次研習的整體評價 |  |  |  |  |  |  |  |
| 您對本次研習主題的滿意程度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 您對本次研習場地的滿意程度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 您對本次研習工作人員服務態度滿意程度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 您認為本課程對於您的工作是 | 極有幫助％ | 有幫助％ |  | 沒有幫助％ |  |  |  |
| 本項研習課程安排是否符合學員原先的期待 | 是% | 否% |  | 無勾選% |  |  |  |
| 本次研習，您覺得那個課程讓您印象最深刻 | 課程名稱 |  |  |  | 講師 |  | ％ |
| 為加強數位資源的使用，請提供您的寶貴意見 |  |  |  |  |  |  |  |

國立臺中圖書館辦理

「100年度圖書館館員、國中小學教師及社區閱讀領導人

—數位資源種子教師培訓實施計畫」問卷調查表

親愛的學員，您好！

歡迎您參加本次研習，為了提升日後辦理研習活動的品質，特別設計本問卷，請您撥冗填寫。您寶貴的意見將使我們更進步，謝謝您的協助。

※請於□打v，在上填文字

# 一、您對本次研習的整體評價為何？

□非常滿意   □滿意    □尚可   □不滿意(請說明                 )

□非常不滿意(請說明                 )

二、您對本次研習主題的滿意程度為何？

□非常滿意   □滿意    □尚可   □不滿意(請說明                 )

□非常不滿意(請說明                 )

三、您對本次研習場地的滿意程度為何？

□非常滿意   □滿意    □尚可   □不滿意(請說明                 )

□非常不滿意(請說明                 )

四、您對本次研習工作人員服務態度滿意程度為何？

□非常滿意   □滿意     □尚可  □不滿意(請說明                 )

□非常不滿意(請說明                 )

五、您認為本課程對於您的工作幫助是？

□極有幫助   □有幫助    □沒有幫助 (請說明                     )

# 六、本次研習各項安排是否符合您原先的期待？

- 是。

- 否，為什麼？請您簡單描述：

# 七、本次研習，那個課程讓您印象最深刻？

# 八、為加強數位資源的利用，請提供您的寶貴意見。

# ～非常感謝您的填答～            國立臺中圖書館敬啟