花蓮縣107年度交通安全教育輔導訪視學校簡報日程

請於指定時間前15分鐘報到

| 日程 | 08月15日星期三 | 08月17日星期五 |
| --- | --- | --- |
| 08:30-09:00 | 自強國中 | 水源國小 |
| 09:00-09:30 | 吉安國中 | 佳民國小 |
| 09:30-10:00 | 鶴岡國小 | 富世國小 |
| 10:00-10:10 | 休息 | 休息 |
| 10:10-10:40 | 舞鶴國小 | 秀林國小 |
| 10:40-11:10 | 奇美國小 | 銅門國小 |
| 11:10-11:40 | 富源國小 | 和平國小 |
| 11:40-12:10 | 瑞北國小 | 崇德國小 |
| 12:10-13:30 | 休息 | 休息 |
| 13:30-14:00 | 瑞穗國小 | 文蘭國小 |
| 14:00-14:30 | 瑞美國小 | 景美國小 |
| 14:30-15:00 | 富源國中 | 三棧國小 |
| 15:00-15:10 | 休息 | 休息 |
| 15:10-15:40 | 瑞穗國中 | 銅蘭國小 |
| 15:40-16:10 | 三民國中 | 西寶國小 |
| 16:10-16:40 | 海星國小 |  |

花蓮縣107年度交通安全教育輔導訪視工作進度

| 類型 | 時間 | 項目 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 輔導訪視說明會 | 107年8月9日1300-1700 | 瑞穗鄉7所國小、秀林鄉12所國小、海星國小、自強國中、吉安國中、富源國中、瑞穗國中及三民國中業務承辦人召開輔導訪視說明會 |  |
| 輔導訪視委員會 | 107年8月9日 | 召開第一次會議 決定輔導訪視內容與類別分組 |  |
| 學校自評 | 107年6月31日前 | 1.各校依學校交通安全教育實施概況進行校內自評。 2.填寫「花蓮縣107年度國中小交通安全教育執行報告」，並檢附相關佐證資料。 |  |
| 輔導訪視查核 | 107年7月1日起 至 107年8月7日止 | 請各校將「花蓮縣107年度國中小交通安全教育執行報告表」及執行交通安全教育特色相關資料呈現在各學校網站首頁上，在107年8月7日（星期二）以前製作完成上傳。 |  |
| 輔導訪視 簡報 實地訪視 | 107年8月7日 | 公佈參加複評學校排定輔導訪視簡報行程 |  |
|  | 107年8月15日起 至 107年8月17日止 | 列107年度輔導訪視學校參加輔導訪視，程序： 1.學校承辦人遞交書面簡報資料10份，1分鐘 2.召集人說明輔導訪視程序，1分鐘 3.學校簡報15分鐘 4.輔導訪視委員問答10分鐘 |  |
|  | 107年8月17日 1630-1730 | 召開第二次會議 決定須實地輔導訪視學校 |  |
|  | 107年8月20日 1000 | 公佈參加須實地輔導訪視學校名單及行程 |  |
|  | 107年8月21日起 至 107年8月22日止 | 列107年度實地輔導訪視學校，程序： 1.學校於指定時間實地帶輔導訪視委員實地勘察學校周邊交通通學環境，10分鐘 2.輔導訪視校園內交通安全教育設施環境，10分鐘 3.學校交通安全圖書資料，10分鐘 |  |
|  | 107年8月27日 1400-1600 | 召開第三次會議 決定輔導訪視學校等地及執行優缺點與建議事項 |  |
| 輔導訪視 結案 | 107年8月28日 | 評審結果公佈 |  |
|  | 107年8月28日起 至 107年9月10日止 | 彙整編輯報告 |  |
|  | 107年9月10日 | 簽請列優等及甲等學校獎勵名單 |  |
|  | 107年9月17日 | 承辦有功人員議獎事宜 |  |
|  | 107年9月20日 | 結算活動經費 |  |

附件一

107  年度花蓮縣        國民小學交通安全教育執行報告表

| 學校基本資料 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 學校名稱 |  |  |  |  |  |  |
| 學校地址 |  |  |  |  |  |  |
| 聯絡人 |  |  | 連絡電話 |  |  |  |
| 電子信箱 |  |  |  |  |  |  |
| 學生人數 | 日間部 |  |  | 夜間部 |  |  |

| 評 分 標 準 | 配分 | 自評分數 | 相 關 佐 證 資 料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.成立交通安全教育推動組織，定期召開委員會議，規劃、檢討與改進交通安全教育有關事宜。 | 10 |  |  |
| 2.強化教師交通安全教育知能，並進行成效之檢討與回饋。 | 9 |  |  |
| 3.向家長與社區民眾進行交通安全宣導。 | 6 |  |  |
| 4.規劃符合交通安全核心能力的教學課程與設計相關教案，並運用相關資源進行教學。 | 10 |  |  |
| 5.校內落實情境教學或實地參觀校外交通環境，進行情境教學。 | 6 |  |  |
| 6.舉辦全校性交通安全相關活動。 | 9 |  |  |
| 7.辦理交通安全校外教學輔導活動 ，規劃完善的安全措施及實施安全教育。 | 5 |  |  |
| 8.建制學生通學資料，與運用，並設置路隊及短期補習班、兒童課後照顧服務班與中心接送規劃。 | 8 |  |  |
| 9.規劃人車動線、交通工具停放的安排，實施交通管制。 | 8 |  |  |
| 10.交通服務及導護的規劃與管理。 | 8 |  |  |
| 評 分 標 準 | 配分 | 自評分數 | 相 關 佐 證 資 料 |
| 11.針對學生違規、交通事故作統計，並實施輔導作為。 | 8 |  |  |
| 12.規劃家長接送區及鼓勵學生步行。 | 4 |  |  |
| 13.建立愛心服務站的機制與管理。 | 4 |  |  |
| 14.創新與重大成效。 | 5 |  |  |
| 學 校 自 評 特 色 與 優 點 |  |  |  |

自評總分________等第_______

填表人簽章：                         校長簽章：

填表日期：中華民國_____年______月______日

| 評鑑項目 | 配分 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| (一)組織、計畫與宣導(1~3項) | 25 |  |
| (二)教學與活動(4~7項) | 30 |  |
| (三)交通安全與輔導(8~13項) | 40 |  |
| (四)創新與重大成效(12項) | 5 |  |
| 總計 | 100 |  |

| 得分總計分數 | 等第 |
| --- | --- |
| 90~100 | 優 |
| 80~89 | 甲 |
| 70~79 | 乙 |
| 60~69 | 丙 |
| 59以下 | 丁 |

附件二

107  年度花蓮縣        國民中學交通安全教育執行報告表

| 學校基本資料 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 學校名稱 |  |  |  |  |  |  |
| 學校地址 |  |  |  |  |  |  |
| 聯絡人 |  |  | 連絡電話 |  |  |  |
| 電子信箱 |  |  |  |  |  |  |
| 學生人數 | 日間部 |  |  | 夜間部 |  |  |

| 評 分 標 準 | 配分 | 自評分數 | 相 關 佐 證 資 料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.成立交通安全教育推動組織，定期召開委員會議，規劃、檢討與改進交通安全教育有關事宜。 | 9 |  |  |
| 2.強化教師交通安全教育知能，並進行成效之檢討與回饋。 | 8 |  |  |
| 3.向家長與社區民眾進行交通安全宣導。 | 8 |  |  |
| 4.規劃符合交通安全核心能力的教學課程與設計相關教案，並運用相關資源進行教學。 | 10 |  |  |
| 5.落實校內交通情境設置與教學，妥善辦理校外教學輔導活動 | 10 |  |  |
| 6.舉辦各類交通安全活動。 | 10 |  |  |
| 7.建制學生通學資料與運用，並設置路隊及短期補習班接送規劃。 | 8 |  |  |
| 8.規劃校園進出之人車動線、交通工具停放、交通管制計畫。 | 8 |  |  |
| 9.交通服務及導護的規劃與管理。 | 8 |  |  |
| 10.針對學生違規、交通事故作統計，並實施輔導作為。 | 8 |  |  |
| 評 分 標 準 | 配分 | 自評分數 | 相 關 佐 證 資 料 |
| 11.規劃家長接送區與愛心服務站，且能鼓勵學生步行。 | 8 |  |  |
| 12.創新與重大成效。 | 5 |  |  |
| 學 校 自 評 特 色 與 優 點 |  |  |  |

自評總分________等第_______

填表人簽章：                         校長簽章：

填表日期：中華民國_____年______月______日

| 評鑑項目 | 配分 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| - 組織、計畫與宣導(1~3項) | 25 |  |
| (二)教學與活動(4~7項) | 30 |  |
| (三)交通安全與輔導(8~11項) | 40 |  |
| (四)創新與重大成效(12項) | 5 |  |
| 總計 | 100 |  |

| 得分總計分數 | 等第 |
| --- | --- |
| 90~100 | 優 |
| 80~89 | 甲 |
| 70~79 | 乙 |
| 60~69 | 丙 |
| 59以下 | 丁 |