## 工作表1
工程列管會報執行進度表
序號 | 計畫 | 學校 | 計畫名稱 | 委託設計 |  | 工程 | [10 empty] | 備註
|  |  |  | 委託設計日期 | 設計監造單位 | 辦理公告 | 決標日期 | 開工日期 | 施工廠商 | 工期 | 施工25% | 施工50% | 施工75% | 完工 | 驗收 | 核結
1 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫(第三次) | 豐濱國中 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫(第三次) | 預定完成日期: | 巍宏工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 5/3及5/10於本校開標均無廠商投標，5/12(四)與設計廠商重新檢討變更部分材質與減少美學設計相關項目經縣府同意，7/5及7/13及8/3無廠商投標，預計8月中從及格最低標改最低標送縣府開標。
|  | 豐濱國小 | 行政大樓 | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
2 | 111年度改善教學環境及設施設備 | 豐濱國中 | 活動中心整修工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
3 | 112年度改善教學環境及設施設備 |  | 改善教學環境-廣播系統等7項 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
4 | 112年度改善無障礙校園環境計畫 | 豐濱國中 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
5 | 110年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫(第二次) | 富里國中 | 110年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫(第二次) | 預定完成日期: 111.02.09 | 雅堂室內裝修設計 | 預定完成日期:111.05.16 | 預定完成日期:111.05.30 | 預定完成日期:111.06.27 | 昱陽營造有限公司 | 90日曆天 | 預定完成日期: 111.07.25 | 預定完成日期:111.08.07 | 預定完成日期:111.08.30 | 預定完成日期:111.09.20 | 預定完成日期:111.10.11 | 預定完成日期:111.10.30
|  |  |  | 實際完成日期:111.05.09 |  | 實際完成日期:111.05.16 | 實際完成日期:111.06.09 | 實際完成日期:111.06.23 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
6 | 111年0918地震災害公共設施復建工程 | 富里國中 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
7 | 111年0918地震災害公共設施復建工程 | 吳江國小 | 「吳江國小111年0918地震災後公共設施復建工程」 | 預定完成日期:111.12.25 | 立揚工程顧問有限公司 | 預定完成日期:112.01.10 | 預定完成日期:112.02.01 | 預定完成日期:112.02.10 | 昱陽營造有限公司 | 100 | 預定完成日期:112.02.28 | 預定完成日期:112.03.20 | 預定完成日期:112.04.10 | 預定完成日期:112.05.05 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:111.12.25 |  | 實際完成日期:112.01.05 | 實際完成日期:112.01.15 | 實際完成日期:112/02/01 |  |  | 實際完成日期:112.02.15 | 實際完成日期:112.03.03 | 實際完成日期:112.03.30 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
8 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫(第三次) | 明廉國小 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫(第三次) | 預定完成日期:109.12.10 | 黃亮熹建築師事務所 | 預定完成日期:111.06.16 (第1次) | 預定完成日期:111.06.23 (第1次) | 預定完成日期:111.07.13 | 順達土木包工業 | 50個日曆天 | 預定完成日期:111.07.28 | 預定完成日期:111.08.04 | 預定完成日期:111.08.18 | 預定完成日期:111.08.25 | 預定完成日期:111.08.31 | 預定完成日期:111.09.14
|  | 豐濱國小 | 行政大樓 | 實際完成日期:109.12.10 |  | 實際完成日期:111.07.06 (第3次) | 實際完成日期:111.07.11 (第3次) | 實際完成日期:111.07.13 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
9 | 111年度改善教學環境及設施設備 | 明廉國小 | 前庭地坪改善工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 明廉國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
10 | 111年充實設施設備 | 明廉國小 | 中庭地坪改善工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 明廉國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
11 | 110年度改善無障礙校園環境計畫 | 明廉國小 | 110年度改善無障礙校園環境計畫 | 預定完成日期:110.5.25 | 王正義建築師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期:110.07.07 | 預定完成日期:110.08.11 | 丙子營造有限公司 | 120日曆天 | 預定完成日期:110.10.25 | 預定完成日期:110.11.20 | 預定完成日期:110.12.05 | 預定完成日期:110.12.20 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 明廉國小 |  | 實際完成日期:110.5.25 |  | 實際完成日期:110.6.24 | 實際完成日期:110.7.14 | 實際完成日期:110.08.11 |  |  | 實際完成日期:110.10.25 | 實際完成日期:110.11.28 | 實際完成日期:110.12.15 | 實際完成日期:111.01.12 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
12 | 111年度幼兒園增班工程 | 東竹國小 | 111年度幼兒園增班工程 | 預定完成日期:111.01.25 | 立康工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 111.03.11 | 預定完成日期:111.03.24 | 預定完成日期:111.04.20 | 昱陽營造有限公司 | 60日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 玉東國中 |  | 實際完成日期:111.01.25 |  | 實際完成日期:111.03.16 | 實際完成日期:111.03.24 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
13 | 110年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫(第二次) | 東竹國小 | 110年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫(第二次) | 預定完成日期: |  | 預定完成日期:111.01.03 | 預定完成日期:111.1.11 | 預定完成日期:111.02.08 | 楦易土木包工業 | 45日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:111.03.24 | 預定完成日期:111.03.17 | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:111.01.03 | 實際完成日期:111.1.11 | 實際完成日期:111.02.08 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:111.03.07 | 實際完成日期:111.03.17 | 實際完成日期:
14 | 112年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 | 中正國小 | 中正國小活動中心防水隔熱工程 | 預定完成日期: 110.11.10 | 禾合土木技師事務所 | 預定完成日期: 112.4.6 | 預定完成日期: 112.4.28 | 預定完成日期: 112.6.1 |  | 80日曆天 | 預定完成日期: 112.6.30 | 預定完成日期: 112.7.15 | 預定完成日期: 112.8.1 | 預定完成日期: 112.8.19 | 預定完成日期: 112.8.31 | 預定完成日期: 112.9.15
|  | 中正國小 |  | 實際完成日期:110.11.10 |  | 實際完成日期:112.4.7 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
15 | 111年度改善教學環境及設施設備 | 中正國小 | 學生活動中心LED電子看板備工程 | 預定完成日期: | 財物採購，無委託設計監造。 | 預定完成日期:111.11.22 | 預定完成日期:111.12.9 | 預定完成日期:111.12.16 | 新向系統科技股份有限公司 | 50日曆天 | 預定完成日期:112.1.6 | 預定完成日期:112.1.13 | 預定完成日期:112.2.8 | 預定完成日期:112.2.16 | 預定完成日期:112.2.23 | 預定完成日期:112.3.10
|  | 中正國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:111.11.22 | 實際完成日期:111.12.16 | 實際完成日期:111.12.29 |  |  | 實際完成日期:112.1.6 | 實際完成日期:112.1.13 | 實際完成日期:112.2.8 | 實際完成日期:112.2.14 | 實際完成日期:112.2.23 | 實際完成日期:
16 | 111年0918地震災害公共設施復建工程 | 立山國小 | 111年0918地震災害公共設施復建工程 | 預定完成日期:112.02.06 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:112.02.24 | 預定完成日期:112.03.17 | 預定完成日期:112.03.31 | 台盛營造股份有限公司 | 90日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 本校0918地震災後復建工程於3/14開工，工期為90日曆天，預計在6/11竣工。
|  |  |  | 實際完成日期:112.02.06 |  | 實際完成日期:112.02.09 | 實際完成日期:112.02.21 | 實際完成日期:112.03.14 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
17 | 110年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫(第二次) | 立山國小 | 110年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫(第二次) | 預定完成日期: |  | 預定完成日期:111.01.03 | 預定完成日期:111.1.11 | 預定完成日期:111.02.08 | 楦易土木包工業 | 45日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:111.03.24 | 預定完成日期:111.03.17 | 預定完成日期:
|  | 玉東國中 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:111.01.03 | 實際完成日期:111.1.11 | 實際完成日期:111.02.08 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:111.03.07 | 實際完成日期:111.03.17 | 實際完成日期:
18 | 111年度幼兒園增班工程 | 東里國小 | 111年度幼兒園增班工程 | 預定完成日期:111.1.29 | 欣東宜工程顧問有限公司(逕洽廠商) | 預定完成日期:111.2.7 | 預定完成日期:111.2.28 | 預定完成日期:111.3.7 | 家駿室內裝修設計工程企業社 | 120日曆天 | 預定完成日期:111.3.22 | 預定完成日期:111.4.6 | 預定完成日期:111.4.21 | 預定完成日期:111.5.6 | 預定完成日期: 111.5.31 | 預定完成日期:111.7.31
|  |  |  | 實際完成日期:110.12.4 |  | 實際完成日期:111.2.24 | 實際完成日期:111.3.9 | 實際完成日期:111.4.11 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
19 | 111年度改善教學環境及設施設備 | 宜昌國小 | 地坪及排水改善工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
20 | 112年度改善無障礙校園環境計畫 | 化仁國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
21 | 111年修整建運動場地計畫 | 化仁國小 | 綜合球場修整改善工程 | 預定完成日期: 111-07-31 | 禾合土木技師事務所 | 預定完成日期:111-08-22 | 預定完成日期:111-09-05 | 預定完成日期: | 磐石土木包工業 | 90天 | 預定完成日期: 111-10-20 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:112.04.23 | 預定完成日期:112.04.30 | 預定完成日期:112.05.10 | 112.04.11報復工
|  |  |  | 實際完成日期: 111-07-24 |  | 實際完成日期:111-10-04 | 實際完成日期:111-10-17 | 實際完成日期:111-11-14 |  |  | 實際完成日期:112-01-24 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
22 | 112補助改善無障礙校園環境計畫-新電梯 | 化仁國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
23 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 瑞北國小 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 預定完成日期:109.2.7 | 鹿島工程技術顧問股份有限公司 | 預定完成日期:111.5.4 | 預定完成日期:111.5.20 | 預定完成日期:111.6.22 | 永全營造工程有限公司 | 120日曆天 | 預定完成日期: 111.7.26 | 預定完成日期:111.8.25 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:109.2.4 |  | 實際完成日期:111.5.6 | 實際完成日期:111.5.30 | 實際完成日期:111.6.27 |  |  | 實際完成日期:111.7.26 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
24 | 112補助改善無障礙校園環境計畫-新電梯 | 玉里國中 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
25 | 111年修整建運動場地計畫 | 玉里國中 | 室外籃排球場整建工程 | 預定完成日期: 111.7.20 | 巍宏工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期:111.8.4 | 預定完成日期:111.8.30 | 預定完成日期: 112.4.1 |  | 120日曆天 | 預定完成日期: 112.5.10 | 預定完成日期:112.6.5 | 預定完成日期:112.7.1 | 預定完成日期:112.7.29 | 預定完成日期:112.8.15 | 預定完成日期:112.8.31
|  |  |  | 實際完成日期:111.7.20 |  | 實際完成日期:111.8.4 | 實際完成日期:111.8.30 | 實際完成日期:112.4.1 | 奧林匹亞企業社 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
26 | 高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫（第二波） | 鑄強國小 | 鑄強國小運動操場及周邊設施整建工程 | 預定完成日期:112/3/8 | 禾合土木技師事務所 | 預定完成日期:112/5/9 | 預定完成日期:112/6/6 | 預定完成日期:112/7/3 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:112/3/8 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
27 | 111年度改善教學環境及設施設備 | 鑄強國小 | 至善樓階梯教室整修工程 | 預定完成日期:111/8/31 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:111/10/13 | 預定完成日期:111/11/1 | 預定完成日期:111/11/7 | 家駿室內裝修設計工程企業社 | 75日曆天 | 預定完成日期:112/1/7 | 預定完成日期:112/1/27 | 預定完成日期:112/2/16 | 預定完成日期:112/3/3 | 預定完成日期:112/3/31 | 預定完成日期:112/4/30 | 展延工期 112年1月20日至112年1月29日農曆春節假期不(免)計入工期10天
|  |  |  | 實際完成日期:111/8/31 |  | 實際完成日期:111/11/04 | 實際完成日期:111/11/21 | 實際完成日期:111/12/19 |  |  | 實際完成日期:112/1/5 | 實際完成日期:112/2/3 | 實際完成日期:112/2/22 | 實際完成日期:112/3/13 | 實際完成日期:112/4/14 | 實際完成日期:
|  | 鑄強國小 | 至善樓3F廁所整修工程 | 預定完成日期: 111/9/30 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:111/12/6 | 預定完成日期:111/12/15 | 預定完成日期:111/12/26 | 金源土木包工業 | 75日曆天 | 預定完成日期:112/1/29 | 預定完成日期:112/2/18 | 預定完成日期:112/3/10 | 預定完成日期:112/3/24 | 預定完成日期:112/4/30 | 預定完成日期:112/5/31 | 展延工期 112年1月20日至112年1月29日農曆春節假期不(免)計入工期10天
|  |  |  | 實際完成日期:111/9/30 |  | 實際完成日期:111/12/6 | 實際完成日期:111/12/15 | 實際完成日期:112/1/9 |  |  | 實際完成日期:112/2/5 | 實際完成日期:112/2/24 | 實際完成日期:112/3/15 | 實際完成日期:112/3/31 | 實際完成日期:112/4/14 | 實際完成日期:
28 | 112年度改善教學環境及設施設備 | 志學國小 | 東側門改善工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
29 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 富世國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
30 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫(第三次) | 壽豐國中 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫(第三次) | 預定完成日期: 109.10.28 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:111.4.27 | 預定完成日期:111.5.19 | 預定完成日期: 111.7.04 | 哈立茂土木包工業 | 90 | 預定完成日期: 111.8.9 | 預定完成日期:111.9.8 | 預定完成日期:111.9.23 | 預定完成日期:111.10.01 | 預定完成日期:111.10.15 | 預定完成日期:111.11.01
|  | 豐濱國小 | 行政大樓 | 實際完成日期:109.10.28 |  | 實際完成日期:111.5.05 | 實際完成日期:111.6.20 | 實際完成日期:111.7.4 |  |  | 實際完成日期:111.8.20 | 實際完成日期:111.9.3 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
31 | 高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫（第二波） | 壽豐國中 | 壽豐國中運動操場及周邊設施整建工程 | 預定完成日期: 112.02.30 | 台典工程顧問股份有限公司 | 預定完成日期:112.04.21 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:112.02.22 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
32 | 111年度幼兒園增班工程 | 北埔國小 | 111年度幼兒園增班工程 | 預定完成日期:111.4.28 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:111.05.05 | 預定完成日期:111.05.30 | 預定完成日期:111.10.01 | 金源土木包工業 | 75日曆天 | 預定完成日期:111.10.31 | 預定完成日期:111.11.30 | 預定完成日期:111.12.15 | 預定完成日期:112.01.05 | 預定完成日期:112.01.15 | 預定完成日期:112.01.31
|  | 鑄強國小 |  | 實際完成日期:111.4.27 |  | 實際完成日期:111.05.11 | 實際完成日期:111.5.17 | 實際完成日期:111.6.1 |  |  | 實際完成日期:111.6.20 | 實際完成日期:111.7.15 | 實際完成日期:111.8.8 | 實際完成日期:111.08.30 | 實際完成日期:111.09.20 | 實際完成日期:111.11.14
33 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫(第三次) | 見晴國小 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫(第三次) | 預定完成日期:109.12.16 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  | 行政大樓 | 實際完成日期:109.12.11 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
34 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 見晴國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
35 | 111年游泳池整建維修工程 | 中華國小 | 111年游泳池整建維修工程 | 預定完成日期: 111.8.22 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:111.10.28 | 預定完成日期:111.11.11 | 預定完成日期: 112.3.1 | 金源土木包工業 | 90日曆天 | 預定完成日期: 112.03.23 | 預定完成日期:112.04.14 | 預定完成日期:112.05.14 | 預定完成日期:112.05.29 | 預定完成日期:112.06.10 | 預定完成日期:112.07.10
|  |  |  | 實際完成日期:111.8.23 |  | 實際完成日期:111.10.28 | 實際完成日期:112.2.9 | 實際完成日期:112.3.1 |  |  | 實際完成日期:112.03.23 | 實際完成日期:112.04.11 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
36 | 111年度幼兒園增班工程 | 中華國小 | 111年度幼兒園增班工程 | 預定完成日期:111.2.18 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:111.3.10 | 預定完成日期:111.3.24 | 預定完成日期:111.4.22 |  | 60日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: 111.06.20 | 預定完成日期: 111.07.12 | 預定完成日期:111.08.31 | 尚未撥款
|  |  |  | 實際完成日期:111.2.18 |  | 實際完成日期:111.3.10 | 實際完成日期:111.03.31 | 實際完成日期:111.04.22 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: 111.06.20 | 實際完成日期:111.07.12 | 實際完成日期:111.10.04
37 | 111年度幼兒園增班工程 | 壽豐國小 | 111年度幼兒園增班工程 | 預定完成日期:111.3.1 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:111.3.15 | 預定完成日期:111.4.6 | 預定完成日期:111.4.11 | 金源土木包工業 | 90天 | 預定完成日期:111.4.25 | 預定完成日期:111.5.10 | 預定完成日期:111.5.25 | 預定完成日期:111.6.11 | 預定完成日期:111.6.11 | 預定完成日期:111.6.30 | 因室裝變更申請重新送審仍在等公會回文 預計這個月可通過並核結
|  | 壽豐國小 |  | 實際完成日期:111.3.10 |  | 實際完成日期:111.5.2 | 實際完成日期:111.5.25 | 實際完成日期:111.6.6 |  |  | 實際完成日期:111.6.30 | 實際完成日期:111.8.8 | 實際完成日期:111.8.17 | 實際完成日期:111.8.31 | 實際完成日期:111.9.12 | 實際完成日期:
38 | 112補助改善無障礙校園環境計畫-新電梯 | 國風國中 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
39 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫(第三次) | 國風國中 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫(第三次) | 預定完成日期:109/7/09 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:110/6/10 | 預定完成日期:110/6/22 | 預定完成日期:110/7/10 | 丙子營造有限公司 | 70日曆天 | 預定完成日期: 110/8/27 | 預定完成日期:110/9/01 | 預定完成日期:110/9/06 | 預定完成日期:110/9/21 | 預定完成日期:110/10/27 | 預定完成日期:110/11/27
|  |  | 行政大樓 | 實際完成日期:109/7/09 |  | 實際完成日期:110/6/17 | 實際完成日期:110/6/22 | 實際完成日期:110/7/10 |  |  | 實際完成日期:110/8/30 | 實際完成日期:110/9/06 | 實際完成日期:110/9/16 | 實際完成日期:110/10/07 | 實際完成日期:110/11/30 | 實際完成日期:110/12/30
40 | 高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫（第二波） | 國風國中 |  | 預定完成日期: 112.02.16 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:112.04.25 | 預定完成日期:112.06.20 | 預定完成日期: 112.06.30 |  |  | 預定完成日期: 112.07.20 | 預定完成日期:112.08.01 | 預定完成日期:112.08.30 | 預定完成日期:112.09.30 | 預定完成日期:112.10.20 | 預定完成日期:112.11.30
|  |  |  | 實際完成日期:112.02.16 |  | 實際完成日期:112.05.30 | 實際完成日期:112.06.20 | 實際完成日期:116.06.30 |  |  | 實際完成日期:112.07.20 | 實際完成日期:112.08.01 | 實際完成日期:112.08.30 | 實際完成日期:112.09.30 | 實際完成日期:112.10.20 | 實際完成日期:112.11.30
41 | 111年度改善教學環境及設施設備 | 國風國中 | 諮商室隔音及防墜工程計畫 | 預定完成日期: 111.9.3 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:111.10.30 | 預定完成日期:111.10.30 | 預定完成日期:111.11.18 | 哈立茂土木包工業 | 50日曆天 | 預定完成日期:111.11.25 | 預定完成日期:111.11.30 | 111.12.15 | 預定完成日期:111.12.25 | 預定完成日期:111.12.25 | 預定完成日期:111.12.30
|  | 國風國中 |  | 實際完成日期:111.09.03 |  | 實際完成日期:111/12/14 | 實際完成日期:111/12/14 | 實際完成日期:111/12/26 |  |  | 實際完成日期:111/12/30 | 實際完成日期:112/01/10 | 實際完成日期:112/01/30 | 實際完成日期:112/02/10 | 實際完成日期:112/02/30 | 實際完成日期:112/05/30
|  | 國風國中 | 學生活動中心表演準備室及地下綜合活動教室修繕計畫 | 預定完成日期: 111.10.6 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:111.10.25 | 預定完成日期:111.10.25 | 預定完成日期:111.11.1 | 惠勝土木包工業 | 50日曆天 | 預定完成日期:111.11.10 | 預定完成日期:111.11.20 | 預定完成日期:111.11.25 | 預定完成日期:111.12.10 | 預定完成日期:111.12.20 | 預定完成日期:111.12.20
|  | 國風國中 |  | 實際完成日期:111.10.06 |  | 實際完成日期:111/12/19 | 實際完成日期:111/12/19 | 實際完成日期:111/12/26 |  |  | 實際完成日期:111.12.30 | 實際完成日期:112/01/10 | 實際完成日期:112/01/30 | 實際完成日期:112/03/10 | 實際完成日期:112/03/22 | 實際完成日期:112/03/30
42 | 111年度幼兒園增班工程 | 富里國小 | 111年度幼兒園增班工程 | 預定完成日期: 110.12.13 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 110.12.30 | 預定完成日期: 111.01.07 | 預定完成日期: 111.04.08 | 昱陽營造有限公司 | 150日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: 111.08.15 | 預定完成日期: 111.08.26 | 預定完成日期: 111.12.15
|  |  |  | 實際完成日期:110.12.13 |  | 實際完成日期:110.12.30 | 實際完成日期:111.01.07 | 實際完成日期:111.04.08 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:111.08.15 | 實際完成日期:111.08.26 | 實際完成日期:111.12.15
43 | 111年0918地震災害公共設施復建工程 | 富里國小 |  | 預定完成日期:111.12.20 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:112.02.04 | 預定完成日期:112.02.21 | 預定完成日期:112.03.15 | 明福土木包工業 | 90日曆天 | 預定完成日期:112.04.14 | 預定完成日期:112.05.05 | 預定完成日期:112.05.31 | 預定完成日期:112.06.15 | 預定完成日期:112.06.17 | 預定完成日期:112.07.07 | 112年3月9日開工前協調會，3月15日開工
|  |  |  | 實際完成日期:111.12.28 |  | 實際完成日期:112.02.04 | 實際完成日期:112.03.07 | 實際完成日期:112.03.15 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
44 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 景美國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
45 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫(第三次) | 景美國小 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫(第三次) | 預定完成日期:109年11月20日 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  | 行政大樓 | 實際完成日期:109年11月12日 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
46 | 112年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 | 景美國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
47 | 111年補助各級學校新建、修整建棒球運動場地計畫 | 光復國中 | 111年補助各級學校新建、修整建棒球運動場地計畫 | 預定完成日期: 111.03.28 | 新成建築事務所 | 預定完成日期:112.05.20 | 預定完成日期:112.05.24 | 預定完成日期:112.06.02 |  |  | 預定完成日期: 112.08.20 | 預定完成日期:112.09.30 | 預定完成日期:112.10.30 | 預定完成日期:112.12.01 | 預定完成日期:112.12.10 | 預定完成日期:112.12.20 | 已完成委託設計監造，待委託設計監造規劃完成後辦理工程招標作業
|  |  |  | 實際完成日期:111.04.07 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
48 | 110－113年度補助直轄市及縣市政府整建學校草地運動場地計畫 | 光復國中 | 111年光復國中草地足球場整修計畫 | 預定完成日期:111.05.20 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:112.03.08 | 預定完成日期:112.03.21 | 預定完成日期: 112.03.27 |  |  | 預定完成日期: 112.04.10 | 預定完成日期:112.05.15 | 預定完成日期:112.05.30 | 預定完成日期:112.06.03 | 預定完成日期:112.06.08 | 預定完成日期:112.06.20 | 已保留決標待收到核定公文後辦理決標並請廠商開工，開工後75日曆天完工於，完工後盡速辦理成果報告。
|  |  |  | 實際完成日期:111.05.20 |  | 實際完成日期:112.03.08 | 實際完成日期:保留決標 | 實際完成日期:保留決標 |  |  | 實際完成日期:保留決標 | 實際完成日期:保留決標 | 實際完成日期:保留決標 | 實際完成日期:保留決標 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
49 | 110年度改善無障礙校園環境計畫 | 光復國中 | 教學大樓增設電梯 | 預定完成日期:110.07.23 | 吳金能建築師事務所 | 預定完成日期:110.8.15 | 預定完成日期:110.8.30 | 預定完成日期:110.9.15 | 昱陽營造有限公司 | 機關決標日起14日內開工，開工日起180日內竣工(日曆天) | 預定完成日期:110.10.15 | 預定完成日期:110.11.30 | 預定完成日期:111.1.13 | 預定完成日期:111.2.28 | 預定完成日期:111.3.15 | 預定完成日期:111.3.30 | 1.已於111年5月25日進行工程復工，將賡續提醒廠商注意後續工程進度。 2.截止至111年6月30日，目前累積進度為11.22%。
|  |  |  | 實際完成日期:110.07.23 |  | 實際完成日期:110.09.02 | 實際完成日期:110.10.05 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
50 | 111年度改善教學環境及設施設備 | 光復國中 | 工藝教室拆除工程 | 預定完成日期:111.09.27 | 立康工程顧問有限公司 | 預定完成日期:111.10.18 | 預定完成日期:111.11.08 | 預定完成日期:111.11.16 | 裕鑫土木包工業 | 30天 | 預定完成日期: 111.12.24 | 預定完成日期:111.12.31 | 預定完成日期:112.01.08 | 預定完成日期:112.01.15 | 預定完成日期:102.01.22 | 預定完成日期:102.02.28 | 工藝教室拆除工程
|  |  |  | 實際完成日期:111.09.26 |  | 實際完成日期:111.10.18 | 實際完成日期:111.11.08 | 實際完成日期:111.11.16 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
|  |  | 校園外圍圍牆整修工程 | 預定完成日期: 111.11.20 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:111.11.21 | 預定完成日期: 111.11.28 | 預定完成日期: 111.12.05 | 裕鑫土木包工業 | 30天 | 預定完成日期: 111.12.13 | 預定完成日期:111.12.20 | 預定完成日期:111.12.28 | 預定完成日期:112.01.04 | 預定完成日期:112.01.11 | 預定完成日期:110.02.15 | 校園外圍圍牆整修工程
|  |  |  | 實際完成日期: 111.11.14 |  | 實際完成日期:111.11.21 | 實際完成日期:111.11.28 | 實際完成日期:111.12.05 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
|  |  | 專科教室排水系統改善工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
51 | 111年0918地震災害公共設施復建工程 | 卓溪國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
52 | 111年0918地震災害公共設施復建工程 | 大禹國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
53 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 崇德國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 預定位測日期:112.1.5 | 112年4月11日下崇德段0109地號及0109-2地號申請撥用重新送件，等待秀林鄉公所回覆中。 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 現勘完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
54 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 銅蘭國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 預定現勘日期:111.10.11 | 秀林鄉公所現地會勘德姆南段308.309.312.382.395.396. 409七筆地,有請學校德姆南段396地號分割後再辦理原住民保留地撥用案 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 現勘完成日期:111.10.11 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
55 | 111年0918地震災害公共設施復建工程 | 東里國中 |  | 預定完成日期: | 王讚宗建築師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 設計監造圖說於3月22日送至縣府函轉國教署辦理審查作業
|  |  |  | 實際完成日期:112.2.1 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
56 | 推動偏鄉學校中央廚房計畫-新擴建中央廚房 | 東里國中 | 新建中央廚房 | 預定完成日期: | 李耀昇建築師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 展信營造有限公司 | 210日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 已於2月6日第一次驗收目前申請使用執照中
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期:110.11.26 | 實際完成日期:111.3.7 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:112.1.31 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
57 | 112年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 | 德武國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期:112/03/25 | 預定完成日期:112/04/04 | 預定完成日期: 112/04/14 | 預定完成日期: 112/05/24 | 預定完成日期:112/05/26 | 預定完成日期: 112/26/02
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
58 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 三民國中 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期: 111.06.09 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期:111.08.15 | 預定完成日期: 112.3.20 | 家駿室內裝修設計企業社 | 60天 | 預定完成日期:112.4.3 | 預定完成日期:112.4.18 | 預定完成日期:112.5.3 | 預定完成日期:112.5.18 | 預定完成日期:112.6.1 | 預定完成日期:112.7.1 | 1.工程案(專科教室整修案)112.3.20開工 2.財物案(智慧白板案) 已校內預借撥款。 3.財物案(無線手提擴音機) 111.09.20進行驗收未通過，經兩週限期改善，廠商未提出改善方案，目前朝減價收受與廠商溝通。
|  |  |  | 實際完成日期:111.06.09 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期:111.08.15 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
59 | 112年度改善教學環境及設施設備 | 大興國小 | 改善教學環境-智慧白板等5項 | 預定完成日期: | 無須委託設計 | 預定完成日期:112.03.03 | 預定完成日期:112.03.17 | 預定完成日期:112.04.07 |  |  | 預定完成日期:112.04.14 | 預定完成日期:112.04.28 | 預定完成日期:112.05.05 | 預定完成日期:112.05.12 | 預定完成日期:112.05.19 | 預定完成日期:112.06.16
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:112.03.21 | 實際完成日期:112.03.29 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
60 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 三棧國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 預定完成日期: | 鄉公所回文，礙於法令，民眾文法申請增劃編，故將函文請示處端後續處理問題 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
61 | 112年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 | 三棧國小 | 花蓮縣三棧國小112年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程採購案 | 預定完成日期: | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:１１２．０３．３１ | 預定完成日期: １１２．０４．３０ | 預定完成日期: １１２．０５．３１ |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 已簽署監造合約
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
62 | 112年充實體育器材設備計畫（資本門） | 美崙國中 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
63 | 111年度幼兒園增班工程 | 紅葉國小 | 111年度幼兒園增班工程 | 預定完成日期:111.1.20 | 王正義建築師事務所 | 預定完成日期:111.1.21 | 預定完成日期:111.2.15 | 預定完成日期:111.5.15 | 秉昌營造有限公司 | 60天 | 預定完成日期:111.5.30 | 預定完成日期:111.6.15 | 預定完成日期:111.7.5 | 預定完成日期:111.7.15 | 預定完成日期:111.8.15 | 預定完成日期:111.9.30
|  |  |  | 實際完成日期:111.1.24(核定) |  | 實際完成日期:111.3.29 | 實際完成日期:111.4.29 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期:111.6.9 | 實際完成日期:111.6.25 | 實際完成日期:111.6.30 | 實際完成日期:111.7.22 | 實際完成日期 111.8.17 | 實際完成日期: 111.10.20
64 | 112年度改善無障礙校園環境計畫 | 紅葉國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
65 | 111補助改善無障礙校園環境計畫-新電梯 | 吉安國小 | 111補助改善無障礙校園環境計畫-新電梯 | 預定完成日期:111/12/2 | 王正義建築師事務所 | 預定完成日期:112/2/13 | 預定完成日期:112/3/14 | 預定完成日期:112/4/20 | 玉卍營工程有限公司 | 120天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 工程招標第一次沒有廠商投標，流標。第二次截標日為3/23、預計第二次決標日為3/27。
|  |  |  | 實際完成日期:111/12/2 |  | 實際完成日期:112/2/23 | 實際完成日期:112/3/27 | 實際完成日期:112/4/20 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
66 | 111年度幼兒園增班工程 | 吉安國小 | 111年度幼兒園增班工程 | 預定完成日期:111/2/8 | 王讚宗建築師事務所 | 預定完成日期:111/3/30 | 預定完成日期:111/4/26 | 預定完成日期:111/5/31 | 三鼎土木包工業 | 60日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:111/7/29 | 預定完成日期:111/9/7 | 預定完成日期:112/5/31 | 1.工程於111年8月15日完工，9月7日驗收畢，已部分付款完成。2.待工程廠商依照監造跑照資料資料完成「消防設備竣工查驗作業費」、「相關執照請領作業費」，即可付款結算。3.已於112年2月24日與承商及監造召開檢討會議，於3月8日發文縣府申請結報展延至5月31日。
|  |  |  | 實際完成日期:111/2/8 |  | 實際完成日期:111/3/30 | 實際完成日期:111/4/26 | 實際完成日期:111/5/31 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:111/8/15 | 實際完成日期:111/9/7 | 實際完成日期:
67 | 111年度幼兒園增班工程 | 稻香國小 | 111年度幼兒園增班工程 | 預定完成日期:1110630 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:1101220 | 預定完成日期:1101228 | 預定完成日期:1110220 | 金源土木包工業 | 100天 | 預定完成日期:1110316 | 預定完成日期:1110410 | 預定完成日期:1110505 | 預定完成日期:1110530 | 預定完成日期:1110610 | 預定完成日期:1110630 | 本案110.12.20上網公告招標。1101228決標。1110220開工。1110530完工。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:1101220 | 實際完成日期:1101228 | 實際完成日期:1110220 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
68 | 111年度幼兒園增班工程 | 中原國小 | 111年度幼兒園增班工程 | 預定完成日期: 111.03.7 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 111.03.21 | 預定完成日期: 111.03.29 | 預定完成日期: 111.04.06 | 振輝土木包工業 | 55天 | 預定完成日期: 111.04.20 | 預定完成日期: 111.05.10 | 預定完成日期: 111.05.20 | 預定完成日期: 111.05.30 | 預定完成日期: 111.06.01 | 預定完成日期: 111.07.15 | 中原國小111年7月11日中原國小總字第1110003006號函報核結
|  |  |  | 實際完成日期: 111.03.4 |  | 實際完成日期: 111.03.21 | 預定完成日期: 111.03.29 | 預定完成日期: 111.04.06 |  |  | 實際完成日期: 111.04.20 | 實際完成日期: 111.05.10 | 實際完成日期: 111.05.20 | 實際完成日期: 111.05.23 | 實際完成日期: 111.06.01 | 實際完成日期: 111.07.11
69 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 銅門國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
70 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 西林國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 現已完成地政、鄉所、教育處、學校四方現戡
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
71 | 112年度改善教學環境及設施設備 | 水源國小 | 專科教室走廊防水設施改善工程 | 預定完成日期:112.2.6 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:112.2.17 | 預定完成日期:112.2.22 | 預定完成日期: 112.3.4 | 磐石土木包工業 | 30天 | 預定完成日期: 112.3.15 | 預定完成日期:112.3.25 | 預定完成日期:112.4.7 | 預定完成日期:112.4.18 | 預定完成日期:112.4.21 | 預定完成日期:112.4.28
|  |  |  | 實際完成日期:112.2.6 |  | 實際完成日期:112.2.14 | 實際完成日期:112.2.20 | 實際完成日期: 112.3.4 |  |  | 實際完成日期: 112.3.15 | 預定完成日期:112.3.25 | 預定完成日期:112.4.7 | 預定完成日期:112.4.18 | 預定完成日期:112.4.21 | 預定完成日期:112.4.28
72 | 112年修整建運動場地計畫 | 水源國小 | 綜合球場整建工程 | 預定完成日期:112.4.17 | 蔡呈祥土木技師事務所 | 預定完成日期:112.5.26 | 預定完成日期:112.6.20 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 現已完成地政、鄉所、教育處、學校四方現戡
|  |  |  | 實際完成日期:112.4.17 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
73 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 水源國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理廢止撥用 | 預為分割日期:112.4.12 | 112.3.25假分割申請，112.4.12完成。相關資料提供蕭鈞翊建築師辦理後續報價和進行建築指示線申請。 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 現已完成地政、鄉所、教育處、學校四方現戡
|  |  |  | 實際完成日期:112.4.12 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
74 | 112年度教育部補助各直轄市及縣（市）立高級中等學校資本門計畫經費案 | 南平中學 | 112年度教育部補助各直轄市及縣（市）立高級中等學校資本門計畫經費案 | 預定完成日期: 無 | 本計畫為設備財物採購，分中餐教室採購案及美容美髮採購案 | 中餐教室 實際完成日期:112.02.03 | 實際完成日期:112.2.10 | 實際完成日期:112.2.14 | 佑辰企業社 | 45天 | 實際完成日期:112.02.24 | 實際完成日期:112.03.07 | 實際完成日期:112.03.18 | 實際完成日期:112.03.24 | 實際完成日期:112.03.28 | 預計完成日期:112.08.30 | 已申請款項
|  |  |  | 實際完成日期:無 |  | 美容美髮教室 實際完成日期:112.02.06 | 實際完成日期:112.03.22 | 實際完成日期:112.04.05 | 奕捷企業社 | 30天 | 實際完成日期:112.04.06 | 預計完成日期:112.04.20 | 預計完成日期:112.04.28 | 預計完成日期:112.05.04 | 預計完成日期:112.05.20 | 預計完成日期:112.08.30
75 | 111年度改善教學環境及設施設備 | 自強國中 | 教學大樓污水下水道新建工程 | 預定完成日期: 111.9.4 | 創源技術顧問有限公司 | 預定完成日期:111.10.7 | 預定完成日期:111.10.28 | 預定完成日期:111.11.18 | 立電股份有限公司 | 70 | 預定完成日期:112.01.06 | 預定完成日期:112.01.25 | 預定完成日期:112.02.01 | 預定完成日期:112.02.15 | 預定完成日期:112.03.16 | 預定完成日期:112.03.31 | 111年9月8日已將設計資料送建設處下水道科辦理用戶排水設備設計審查，俟審查合格後辦理工程招標
|  | 宜昌國小 |  | 實際完成日期:111.9.4 |  | 實際完成日期:111.10.31 | 實際完成日期:111.11.15 | 實際完成日期:111.12.08 |  |  | 實際完成日期:111.12.30 | 實際完成日期:112.01.25 | 實際完成日期:112.02.01 | 實際完成日期:112.02.21(因機關因素不計入工期，為7天) | 實際完成日期:112.03.24(3/14已進行驗收，但部分工項未符合契約規定，故擬於3/24進行複驗) | 實際完成日期:112/04/14(已完成工程款項付款，現正辦理勞務核結)
|  | 自強國中 | 全校辦公室環境設備改善工程 | 預定完成日期:111.10.15 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期: 111.11.16 | 預定完成日期: 111.11.22 | 預定完成日期: 111.12.08 | 傑富土木包工業 | 60 | 預定完成日期: 111.12.23 | 預定完成日期: 112.01.08 | 預定完成日期: 112.01.23 | 預定完成日期: 112.02.05 | 預定完成日期: 112.03.05 | 預定完成日期: 112.03.20
|  | 宜昌國小 |  | 實際完成日期:111.10.25 |  | 實際完成日期:111.11.16 | 實際完成日期:111.11.22 | 實際完成日期:111.12.08 |  |  | 實際完成日期:111.12.20 | 實際完成日期:112.01.04 | 實際完成日期: | 實際完成日期:112.02.24(因機關因素及契約變更作業不計入工期，為20天) | 實際完成日期:112.03.17 | 實際完成日期:112/04/14(已完成工程款項付款，現正辦理勞務核結)
76 | 112年度改善無障礙校園環境計畫 | 自強國中 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
77 | 國民中小學老舊校舍整建計畫（拆除重建） | 北濱國小 | 「國民中小學老舊校舍整建計畫」-南側校舍拆除重建案 | 預定完成日期:1100521 | 江篤信建築師事務所 | 預定完成日期:1110228 | 預定完成日期:1110430 | 預定完成日期:1110531 | 員達營造有限公司 | 360日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:1120131 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:11000521 |  | 實際完成日期:1111118 | 實際完成日期:1111213 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
78 | 112年度改善教學環境及設施設備 | 北昌國小 | 東棟校舍活動中心燈具、線路汰換工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
79 | 112年度新建幼兒園園舍興建工程 | 北昌國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
80 | 112年度改善無障礙校園環境計畫 | 北昌國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
81 | 111年0918地震災害公共設施復建工程 | 富北國中 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
82 | 111年0918地震災害公共設施復建工程 | 萬寧國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
83 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 文蘭國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
84 | 111年充實設施設備 | 古風國小 | 中庭地坪改善工程 | 預定完成日期:112.02.03 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:112.03.02 | 預定完成日期:112.03.30 | 預定完成日期:112.04.10 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 明廉國小 |  | 實際完成日期:112.02.03 |  | 實際完成日期:112.03.15 | 實際完成日期:112.04.14 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
85 | 111年充實設施設備 | 西寶國小 | 111年度充實設 施設備-綜合活動平台改善工程 | 預定完成日期: 112.01.06 | 禾合土木技師事務所 | 預定完成日期:112.01.11 | 預定完成日期:112.02.03 | 預定完成日期:112.02.10 | 禾塑實業有限公司 | 120日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 112/03/13發布招標公告，但因上傳資料有誤，於112/03/16發布無法決標公告，在112/03/17再度發布招標公告後，預計於112/03/27截止投標，112/03/28開標。112.03.30發布決標公告，112.03.31召開開工前會議，預計於112.04.18開工。
|  | 豐濱國小 | 行政大樓 | 實際完成日期:112.02.03 |  | 實際完成日期:112.03.17 | 實際完成日期:112.03.30 | 實際完成日期:112.04.18 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
86 | 112年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 | 瑞美國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
87 | 112年度改善教學環境及設施設備 | 大榮國小 | 西側圍牆整修工程 | 預定完成日期: 112年4月12日 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:112年4月14日 | 預定完成日期:112年4月28日 | 預定完成日期: 112年5月5日 |  | 50天 | 預定完成日期: 112年5月20日 | 預定完成日期:112年5月31日 | 預定完成日期:112年6月10日 | 預定完成日期:112年6月20日 | 預定完成日期:112年6月26日 | 預定完成日期:112年6月30日
|  |  |  | 實際完成日期:112年4月12日 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
88 | 112年度改善教學環境及設施設備 | 春日國小 | 改善班級資訊教學設備等4項 | 預定完成日期: | 無須委託設計 | 預定完成日期:112.04.12 | 預定完成日期:112.04.20 | 預定完成日期: 112.04.25 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:112.04.13 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
89 | 112年度改善教學環境及設施設備 | 玉東國中 | 活動中心整修工程及健康中心整修工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
90 | 112年度改善教學環境及設施設備 | 豐濱國小 | 八里灣分校教室及廁所設備改善工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  | 八里灣分校電力改善工程 | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
91 | 112年充實體育器材設備計畫（資本門） | 瑞穗國中 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
92 | 112年度改善無障礙校園環境計畫 | 瑞穗國中 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
93 | 112年充實體育器材設備計畫（資本門） | 花崗國中 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
94 | 高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫（第二波） | 忠孝國小 | 高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫 | 預定完成日期:112.04.11 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:112.05.04 | 預定完成日期:112.06.08 | 預定完成日期: 112.6.16 |  |  | 預定完成日期: 112.07.16 | 預定完成日期:112.08.16 | 預定完成日期:112.09.16 | 預定完成日期:112.10.16 | 預定完成日期:112.11.16 | 預定完成日期:112.12.07
|  |  |  | 實際完成日期:112.04.10 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
95 | 110－113年度補助直轄市及縣市政府整建學校草地運動場地計畫 | 化仁國中 | 110－113年度補助直轄市及縣市政府整建學校草地運動場地計畫 | 預定完成日期: | 台典工程顧問股份有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: 112.4.12 | 預定完成日期:112.4.30 | 預定完成日期:112.5.15 | 預定完成日期:112.6.3 | 預定完成日期:112.6.30 | 預定完成日期:112.8.31
|  |  |  | 實際完成日期:111.11.23 |  | 實際完成日期:111.11.25 | 實際完成日期:111.12.22 | 實際完成日期:112.1.10 | 福山營造有限公司 | 135日曆天 | 實際完成日期:工程進度至3.31日止:實際:16.77% | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
96 | 推動偏鄉學校中央廚房計畫-新擴建中央廚房 | 中城國小 | 推動偏鄉學校中央廚房計畫-新擴建中央廚房 | 預定完成日期: | 林建廷建築師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 峻鴻營造 | 210 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:111.10.26 | 預定完成日期:112.1.31 | 預定完成日期:112.2.28 | 預計4/18使照掛件
|  |  |  | 實際完成日期:111.3.3 |  | 實際完成日期:110.11.5 | 實際完成日期:110.11.23 | 實際完成日期:111.3.31 |  |  | 實際完成日期:111.5 | 實際完成日期:111.7 | 實際完成日期:111.9 | 實際完成日期:111.10.26 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
97 | 推動偏鄉學校中央廚房計畫-新擴建中央廚房 | 玉里國小 | 推動偏鄉學校中央廚房計畫-新建中央廚房 | 預定完成日期: 110/11/15 | 設計：磐禹建築師事務所（劉秉宏建築師事務所） 監造：林建廷建築師事務所 | 預定完成日期:110/11/02 | 預定完成日期:110/11/26 | 預定完成日期: 111/5/16 | 峻鴻營造 | 210日曆天 | 預定完成日期: 111/2/1 | 預定完成日期:111/5/6 | 預定完成日期:111/7/20 | 預定完成日期:111/12/21 | 預定完成日期:111/12/22 | 預定完成日期:112/5/8 | 已完工，待使用執照申請中
|  |  |  | 實際完成日期:110/11/15 |  | 實際完成日期:110/11/02 | 實際完成日期:110/11/26 | 實際完成日期:111/5/16 |  |  | 實際完成日期: 111/2/1 | 實際完成日期:111/5/6 | 實際完成日期:111/7/20 | 實際完成日期:111/12/21 | 實際完成日期:111/12/22 | 實際完成日期:
98 | 112年度改善無障礙校園環境計畫 | 新城國中 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
99 | 112年度改善無障礙校園環境計畫 | 三民國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
100 | 112年度改善無障礙校園環境計畫 | 光華國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
101 | 112年度改善無障礙校園環境計畫 | 光復國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
102 | 112年度改善無障礙校園環境計畫 | 秀林國中 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
103 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 明利國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 目前進度： 1.已安排土地鑑界，確定學校土地及道路關係。 2.完成鑑界後，建築師開始繪圖，以利申請法定空地分割證明。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
120